|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора- Главный инженер ________________ / Гайчук В.А. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

на выполнение работ по выгрузке, перевозке и складированию деревянных шпал на пути необщего пользования станций Нарын, Александровский Завод, Газимурский Завод

в 2026 году

- Наименование и цели выполнения работ

Наименование: Выполнение работ по выгрузке, перевозке и складированию деревянных шпал на пути необщего пользования станций Нарын, Александровский Завод, Газимурский Завод в 2026 году

Цель: Обеспечение материалами верхнего строения пути и хранения их в больших объёмах.

- Ведомость объемов работ

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполни- тель | Состав работ | Примечание | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выгрузка, перевозка и складирование деревянных шпал с увязкой проволокой. | шт | 43751 | Подрядчик | - Выгрузка новых деревянных шпал из полувагонов. - Перевозка новых деревянных шпал от места выгрузки до площадки хранения автотранспортом. - Укладка деревянных шпал в штабеля и группы на площадках хранения с увязкой проволокой | Согласно Технологической карты (Приложение к ТЗ №1), Технологической карты (Приложение к ТЗ №2) | - ручной - механизированный |

| График поставки шпал 43751 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| месяц | ст.Нарын | ст. Александровский -Завод | ст. Газимурский - Завод |
| февраль |  | 1500 | 1500 |
| март |  | 10000 | 3500 |
| апрель |  | 3500 | 10000 |
| май | 3000 | 10500 |  |
| июнь | 251 |  |  |

- Сроки выполнение работ

Выгрузка шпалы из полувагонов должна производится не более трёх дней после подачи вагонов на станцию, для исключения простоя вагонов.

Дата начала выполнения работ: 20.02.2026.

Дата окончания выполнения работ по выгрузке шпал из полувагонов: 30.06.2026

Дата окончания выполнения работ по складированию и увязки шпал: 20.07.2026.

* К моменту осуществления работ по разгрузке, Заказчиком будет предоставлен точный график отгрузки полувагонов с Заводов-изготовителей, с целью более точной координации работ по выгрузке.

- Общие требования к выполнению работ

  - Требования к Подрядчику

Подрядчик должен иметь опыт работы на рынке работ по оказанию аналогичных услуг не менее 3 (трех) лет.

Подрядчик обязан своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ.

В согласованные сроки обеспечить прибытие персонала Подрядчика на место выполнения работ.

Использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного выполнения работ.

В течение двух рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Подрядчик должен предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом п.3 «Сроки выполнения работ»).

Обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем, а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов.

Подрядчик обязан:

- обеспечить соблюдение внутриобъектного режима, установленного Заказчиком;

- обеспечить соблюдение требований экологической безопасности;

- обеспечить соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- обеспечить устранение разливов ГСМ;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату оказанных работ;

- осуществить выгрузку шпал из полувагонов в течении четырёх дней после подачи вагонов на станцию;

- осуществить перевозку выгруженных шпал на согласованную с Заказчиком площадку хранения.

- осуществить укладку деревянных шпал в штабеля и группы на площадках хранения с увязкой проволокой согласно требованиям Заказчика;

- обеспечить проживание, содержание и питание собственных работников;

- нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании работ) нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

- соблюдать все необходимые требования и инструкции, касающиеся безопасного проведения данного вида работ при выгрузке и складировании шпал на площадках.

Выполненные работы без оформленной исполнительной документации, либо оформленной с отступлением от требований указанных нормативов, приемке и оплате не подлежат.

  - Требования к организации проведения работ на объекте железнодорожного транспорта

Организация проведения работ на объекте железнодорожного транспорта должна производится в соответствии с нормативными документами в области железнодорожного транспорта Российской Федерации, в том числе ОАО «РЖД». В частности, Подрядчик обязан соблюдать требования следующих нормативных документов:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23.06.2022 №250.

- Распоряжение ОАО «РЖД» № 255 Р от 04.02.2014г «Об утверждении правил по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности».

- Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 №2540.

- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 №2288р.

- СТО РЖД 15.001-2023 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 09.03.2023 №515/р.

- Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях - утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012 №2665р.

- Приказ Минтруда России от 25.09.2020 №652н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта».

- Стандарты и Кардинальные правила ПАО «ГМК «Норильский никель» в области промышленной безопасности и охраны труда, размещенные на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety /.

6. Охрана труда и окружающей среды

Соблюдение всех действующих требований нормативно-правовых актов в области охраны труда и охраны окружающей среды при проведении работ находится целиком в сфере ответственности Подрядчика. Подрядчик должен иметь разработанный, утвержденный и доведенный до своего персонала план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

Подрядчик обязан предпринимать необходимые меры по соблюдению пожарной безопасности, предотвращения разливов на грунт и попадания в естественные водоемы технических жидкостей и ГСМ.

Все случаи причинения ущерба окружающей природной среде, произошедшие по вине Подрядчика, должны актироваться, и Подрядчик должен немедленно предпринять за собственный счет соответствующие адекватные действия по их устранению.

Нарушение требований законодательства по охране окружающей природной среды является предметом пристального контроля со стороны полномочного представителя Заказчика, который вправе в этих случаях предписывать Подрядчику соответствующие действия, вплоть до полной остановки работ и расторжения контрактных обязательств.

В своей деятельности Подрядчик должен руководствоваться требованиями стандартов (положений) и иных организационно - распорядительных документов в области промышленной безопасности и охраны труда, действующих в ООО «Востокгеология», правил безопасности при проведении работ горнотранспортным оборудованием, а также законодательства о труде.

Подрядчик должен предоставлять информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактов нарушения технологического режима в соответствии с требованиями, установленными в ООО «Востокгеология».

Наличие всех соответствующих обучений в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности. Своевременность прохождения медицинских осмотров работников (предварительные\периодические) и обязательного прохождения психиатрического освидетельствования некоторых категорий работников.

- Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика

Питание и проживание персонала Подрядчик обеспечивает собственными силами за счет собственных средств.

Обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты Подрядчик осуществляет за свой счет.

Проволоку для увязки шпал Подрядчик обеспечивает собственными силами за счет собственных средств.

Со стороны Заказчика возможно предоставление Подрядчику проволоки, строп и т.д.

- Требования к разработке технико-коммерческого предложения

В соответствии с настоящим Техническим заданием должно быть разработано технико-коммерческое предложение, в котором необходимо отразить:

- Сроки выполнения работ.

- Стоимость выполнения работ за каждый предлагаемый вид работ наименований работ, их единиц измерения, объемов, стоимость за единицу работ и общей стоимости.

Расчёт стоимости выполнения работ по выгрузке, перевозке и складированию деревянных шпал вручную либо механизированным способом на пути необщего пользования ст.Нарын, ст. Александровский Завод и Газимурский Завод должен включать в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, например, такие как:

      - оплата труда персонала Подрядчика, задействованного при оказании работ;

- расходы на содержание и эксплуатацию техники (ТО, запчасти, расходные материалы, амортизация, обеспечение ГСМ, ремонт, обязательное страхование гражданской ответственности);

- затраты на инструмент, оснастку, приспособления, оборудование, необходимое для выполнения работ;

- затраты на мобильную связь, интернет и т.д.;

- отчисления в различные фонды;

- налоги;

- расходы на страхование персонала;

- расходы на оборудование рабочих мест;

- расходы на спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- расходы на медицинские осмотры;

- затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности;

- административные расходы;

- затраты на питание, проживание персонала Подрядчика на месте выполнения работ, уборку передаваемых в аренду помещений;

- затраты на трансфер персонала Подрядчика к месту выполнения работ и обратно;

- затраты на доставку/вывоз техники с места выполнения работ;

- капитальные вложения, необходимые для организации выполнения работ (если таковые требуются);

- рентабельность;

- прочие расходы.

- Количество и состав персонала, задействованного в выполнении работ.   К работе допускается персонал, не имеющие медицинские противопоказания.

- Перечень собственной техники/оборудования, а также привлекаемой у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с настоящим Техническим заданием. Предоставить копии ПТС и ПСМ, согласно представленному перечню собственной техники, а также копии договоров с организациями-собственниками на привлекаемую технику со стороны (в т.ч. лизинг);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ.

Технико-коммерческое предложение в обязательном порядке должно подробно и в полной мере отражать актуальную и правдивую информацию в соответствии Техническим заданием. В случае предоставления претендентом на выполнение работ некорректной или заведомо искаженной (заведомо ложной) информации, технико-коммерческое предложение не подлежит рассмотрению и направляется на доработку в установленном Заказчиком порядке.

Приложение №1 к Техническому заданию

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Выгрузка шпал из полувагона

- Область применения

1.1.  Работа выполняется при текущем содержании пути в составе погрузо-разгрузочных и транспортных операций

1.2.   Настоящая технологическая карта предназначена для применения на железнодорожной линии Нарын-Обогатительная фабрика.

- Условия работы

2.1. Работы производятся на материальной базе, или местах складирования шпал.

2.2. Для выгрузки используются грузоподъемная машина (Кран), а также противовесная мобильная страховочная система С OLHA 2 производства компании Hight-Safety.

Противовесная конструкция OLHA 2 - мобильное решение для обеспечения безопасной работы на автоцистернах, погрузках и разгрузках вагонов, а также аналогичных сферах деятельности. Опорные конструкции оснащаются жесткой анкерной линией MOST, выполненной из анодированного алюминия и рассчитанной на 3-х пользователей.

Высота до стрелы: 8,3 м

Вылет стрелы: 3,1 м

Длина анкерной линии: 12 м

Расстояние между осями установки опор: 6 м

Размер основания: 1500х2310 мм

Статическая прочность: мин. 26 кН (посредине пролета фермы)

Масса в сборе (без противовесов): 2054 кг, в том числе:

- стойка 2 шт по 554 кг - 1108 кг

- основание 2 шт по 328 кг - 656 кг

- сегмент фермы F6S 2 шт по 120 кг - 240 кг

- анкерная линия - 50 кг

Тип противовесов: бетонный блок ФБС-12.6.6. Количество: 4 шт

Масса противовесов: 960 кг х 4 = 3840 кг

Масса с противовесами: 5 984 кг.

2.3. Площадки для производства разгрузочных работ должны быть спланированы, иметь твердое покрытие, иметь удобные и обозначенные проезды для автотранспорта и проходы для людей, а в ночное время хорошо освещены.

2.4.  Выгружаются новые шпалы пакетами:

- деревянные - по 60 или 120 шпал в пакете;

2.5. Выгрузка производится краном с укладкой шпал в штабель.

Перемещение крана до 100м.

3.Производственный состав исполнителей работы

3.1 Руководителем работ является работник, в должности не ниже бригадира, имеющий удостоверение на право руководства работ с кранами.

| Тип крана | Состав группы |  |  | Измеритель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машинист крана (крановщик) | Помощник машиниста крана (крановщика) | Монтер пути |  |
|  | 5-го разряда | 4-го разряда | 3-го разряда при деревянных шпалах |  |
| Кран манипулятор HINO 700 | 1 | - | 3 | 100 шпал |
| Автомобильный кран SANY | 1 | 1 | 3 |  |

  - В численный состав исполнителей не входят сигналисты для ограждения места работ. Их количество определяется в зависимости от местных условий и требований Инструкции 2540р. Сигналисты должны иметь при себе необходимые сигнальные принадлежности, переносные радиостанции.

- Организация и технология выполнения работ

  - При работе по выгрузке шпал из полувагонов, если работы производятся на площадке, которая находится рядом со смежными путями на которых осуществляется движение поездов, выдается предупреждение по форме  №7 « обеспечить особую бдительность и более частую подачу оповестительных сигналов» (Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ  2540р.)

Форма 7

___________20_________г. с _________________ч. ___________________ мин.

(дата)

на ________ км, пикеты___________ перегона____________________________

(название перегона)

__________ пути  до __________________________________________________

(номер)                                                         (указать часы или «до отмены»)

выдавайте поездам предупреждения: «Обеспечить особую бдительность и более частую подачу оповестительных сигналов».

4.2 Перед началом работ бригадиром пути делается запись в журнале ДУ-46 о месте и времени производства работ, сообщении дежурным по станции машинистам проходящих локомотивов о производстве работ и о предупреждении дежурным по станции по громкоговорящей связи о приближении поезда работающую бригаду.

  - На станционных путях, при необходимости выполнения работ по выгрузке шпал из полувагонов, ограждаются места производства работ сигналами остановки, путь для движения поездов закрывается, все ведущие к этому месту стрелочные переводы устанавливаются в такое положение, чтобы на него не мог попасть подвижной состав.

  - Подготовительные работы:

- производится установка крана

- производится проверка исправности съемных грузозахватных приспособлений и оттяжек

- подготавливается площадка для складирования груза.

- подготовка полувагона к разгрузке

- полувагон надежно затормозить, установив инвентарные тормозные башмаки под колеса

- стропальщики крепят с применением крана навесную площадку к борту полувагона, противоположному направлению перемещения груза, в зоне видимости крановщика

- стропальщики поднимаются в полувагон, осматривают груз, проверяют надежность его крепления.

  - Основные работы:

- Подготовка полувагона к выгрузке шпал (открытие предохранительных секторов и крючьев люков);

- Строповка пакета шпал и перемещение крана к штабелю;

- Выгрузка деревянных шпал, бруса уложенных в полувагоне «навалом» производится в следующем порядке

- с одной стороны поднимаемого груза заводится стропа

- груз поднимается на высоту 300-350 мм

- под середины груза заводится прокладка

- груз опускается на прокладку, заводятся стропы с обеих сторон груза согласно схемы строповки

-после чего производится выгрузка обычным порядком

Укладка пакета шпал в штабель, расстроповка пакета шпал и перемещение крана к полувагону. Выгружаемые шпалы укладываются в штабель высотой не более 3 м, ширина прохода между штабелями шпал должна быть не менее 2 м. Выгруженные на площадки складирования шпалы и брусья должны размещаться от крайнего рельса подкранового пути на расстоянии не менее 1,5 м, а вот от крайнего рельса железнодорожного путине менее 2 м при высоте штабеля до 1,2 м и не менее 2,5 м при большей высоте штабеля.

4.6 Заключительные работы:

После выполнения заданного объема работ по выгрузке шпал из полувагонов рабочие приступают к очистке полувагона после выгрузки шпал.

- Перечень необходимых технических средств.

| 5.1 | Грузоподъемная машина | 1 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Ножницы для резки проволоки диаметром до 10 мм | 1 | шт. |
| 5.3 | Лом металлический……………………………………............ | 2 | шт. |
| 5.4 | Крючья для разворота груза …………………………………………… | 2 | шт. |
| 5.5 | Комплект ручных сигналов………………………………..…………………… | 1 | шт. |
| 5.6 | Аптечка……………………………………………………………………………………. | 1 | шт. |

- Требование безопасности

  - Общие требования охраны труда

    - Разгрузка и перемещение деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев, пропитанных масляными антисептиками из полувагонов, а также железобетонных шпал должна производиться кранами.

    - Разгрузка шпал из полувагона вручную запрещается.

    - Монтер пути обеспечивается соответствующей сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ и смывающими средствами в соответствии с Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением [2 п.2570; 3 п. 9, п. 12; 4].

| Жилет сигнальный повышенной видимости | 1 шт. |
| --- | --- |
| Костюм сигнальный повышенной видимости | 1 шт. |
| Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды | 1 шт. на 3 года |
| Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) | 1 пара |
| Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 12 пар |
| Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) пар | 1 шт. |
| Каска защитная от механических воздействий | 1 шт. на 2 года |
| Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания | 1 шт. |
| Зимой: Костюм/комплект (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) | по климатическим поясам |
| Термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка) | 2 шт. |
| Изделия носочно-чулочные | 12 пар |
| Обувь специальная для защиты от пониженных температур (Ботинки, полусапоги, сапоги) | по климатическим поясам |
| Средства индивидуальной защиты рук для защиты от пониженных температур (перчатки, рукавицы) | 4 пары |
| Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от пониженных температур(подшлемник) | 1 шт. |
| Одежда специальная от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых (Костюм, в том числе в комплекте с головным убором) | 1 комп. |
| Средства индивидуальной защиты органа слуха (Наушники) | 1 шт. |
| Средства индивидуальной защиты рук от вибрации (Перчатки и рукавицы) | не менее 6 пар |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противогазоаэрозольные (комбинированные) (Респиратор, противогаз) | Определяется по документам изготовителя |
| Одежда специальная ограниченного срока использования | Определяется по документам изготовителя |
| Средства для защиты от биологических факторов (микроорганизмов): вирусов (средства с противовирусным (вирулицидным) действием), мл | 100 |
| Средства для очищения от устойчивых загрязнений, мл | 200 |
| Дерматологические средства индивидуальной защиты регенерирующего (восстанавливающего) типа, норма выдачи на 1 месяц, мл | 100 |
| При выполнении работ в районах, где наблюдается распространение и активность паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной специфики региона, мл | 200 |
| При выполнении работ в районах, где сезонно наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, мл | 200 |
| Средства для защиты при негативном влиянии окружающей среды: от воздействия низких температур, ветра, мл | 100 |
| Средства гидрофобного действия, мл | 100 |
| Дерматологические средства индивидуальной защиты очищающего типа: средства для очищения от неустойчивых загрязнений, норма выдачи на 1 месяц, мл/гр. | 250/200 |

    - При выполнении работ и нахождении на железнодорожных путях все работники структурного подразделения, независимо от должности и профессии, должны быть одеты в сигнальные жилеты со световозвращающими полосами с трафаретом, указывающим принадлежность к структурному подразделению, а на сигналистах, кроме того, должны быть сигнальные головные уборы и специальные нарукавники для отличия от других членов бригады.

    - Производство работ по погрузке, разгрузке и переноске шпал и брусьев, пропитанных масляными антисептиками, должно производиться в специальной одежде, специальной обуви и рукавицах. Во время работы не следует касаться лица рукавицами или рукавами специальной одежды. При переноске одиночных деревянных шпал и брусьев вручную должны применяться специальные приспособления (шпалоноски) и рукавицы. Перед началом работ руководитель должен выдать работникам защитный крем, очищающую пасту для смазывания лица, рук, шеи и других открытых частей тела, а по окончании работ обеспечить возможность мытья теплой водой с мылом. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ монтеры пути должны быть в защитных касках.

Руководитель работ должен контролировать правильное использование работниками СИЗ и отстранять работников от выполнения трудовых обязанностей в случае неприменения ими СИЗ.

    - Требования охраны труда перед началом работы

      - Провести инструктаж о мерах безопасности при производстве работ, получить от непосредственного руководителя наряд - допуск по выгрузке-погрузке деревянных и железобетонных шпал, обратив особое внимание на требования охраны труда при работах со шпалами и на меры безопасности при нахождении на ж.д. путях. Инструктаж проводит лицо, ответственное за безопасное производство работ с регистрацией содержания инструктажа в журнале и росписью членов бригады. Каждую бригаду возглавляет бригадир или старший, назначаемый из числа наиболее опытных рабочих;

      - Зоны погрузки и выгрузки должны быть освещены не ниже 10 лк, не должно быть захламлённости территории, если работы проводятся при недостаточном естественном освещении, следует убедиться в наличии и достаточности искусственного освещения;

      - Не допускается нахождение на местах работ посторонних лиц.

    - Требования охраны труда при эксплуатации оборудования

      - Прежде чем использовать в работе оборудование и инструмент, необходимо путем внешнего осмотра убедиться в их исправности, при работе с электрооборудованием - в наличии защитного заземления.

      - Для производства погрузочно-разгрузочных работ применяют съемные грузозахватные приспособления, соответствующие по грузоподъемности массе поднимаемого груза.

      - Не допускается применять неисправные грузоподъемные машины и механизмы, крюки, съемные грузозахватные приспособления, тележки, носилки, слеги, покаты, ломы, кирки, лопаты, багры (далее - оборудование и инструменты).

      - Не допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления (стропы, кольца, петли) (далее - СГП), у которых:

1)отсутствует бирка (клеймо);

2)деформированы коуши;

3)имеются трещины на опрессовочных втулках;

4)имеются смещения каната в заплетке или втулках;

5)повреждены или отсутствуют оплетки, или другие защитные элементы при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки;

6)крюки не имеют предохранительных замков;

7)имеются узлы, порезы, обрывы нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ;

8)имеются повреждения на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях.

СГП с дефектами, повреждениями и несоответствиями технической (эксплуатационной) документации (паспортным данным) организации-изготовителя не должны находиться на месте выполнения работ.

      - Погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов выполняются по технологическим регламентам (технологическим картам, проектам производства работ).

      - После выполнения работ инструмент и приспособления приводятся в порядок и сдаются на хранение.

      - О замечаниях и выявленных при работе неисправностях необходимо сообщить непосредственному руководителю работ и сменщику.

    - Требования охраны труда к организации рабочих мест

      - При перемещении груза с помощью грузоподъемной машины масса груза не должна превышать паспортную грузоподъемность машины (у стреловых кранов - с учетом вылета стрелы, выносных опор, противовесов).

      - При производстве погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести поднимаемого груза, подъем груза производится только при непосредственном руководстве лица, ответственного за безопасное производство работ.

      - При размещении транспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках между транспортными средствами, стоящими друг за другом (в колонну), устанавливается расстояние не менее 1 м, а между транспортными средствами, стоящими в ряд (по фронту), - не менее 1,5 м.

      - Если транспортные средства размещаются для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом транспортного средства устанавливается интервал не менее 0,8 м.

      - Расстояние между транспортным средством и штабелем груза должно составлять не менее 1 м.

      - Грузоподъемные машины устанавливаются так, чтобы при подъеме груза исключалось наклонное положение грузовых канатов и обеспечивался зазор не менее 0,5 м над встречающимися на пути перемещения груза оборудованием, штабелями груза.

      - Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи выполняются при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи. Установка и работа кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи осуществляются только по наряду-допуску в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ.

    - Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах

      - Начинать работу только после ограждения подвижного состава.

      - Все операции по перемещению грузов должны выполняться только по команде руководителя работ или монтера пути, выполняющего обязанности стропальщика (далее - стропальщик), а при работе двух и более стропальщиков - одного из них, назначенного старшим.

      - в зимний период времени необходимо очищать от снега и льда ступени, лестницы и маршрут безопасного прохода к ней, места образования гололеда должны быть обработаны противогололедными средствами;

      - проверить состояние сходней, мостков, слег (покатей) и трапов (настилов), а также наличие на них бирок с указанием инвентарного номера, даты испытаний и допустимой нагрузки;

      - проверить исправность лестницы, наличие на нижних ее концах оковок с острыми наконечниками, инвентарного номера и даты следующего испытания. При использовании лестниц на гладких опорных поверхностях на нижних концах лестницы должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

      - Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки.

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов выдаются работникам или вывешиваются в местах производства работ.

Погрузка и разгрузка грузов, на которые не разработаны схемы строповки, производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

При этом применяются съемные грузозахватные приспособления, тара и другие вспомогательные средства, указанные в документации на транспортирование грузов.

      - При строповке грузов необходимо руководствоваться следующим:

1)масса и центр тяжести изделий заводской продукции указываются в технической документации завода-изготовителя;

2)масса станков, машин, механизмов и другого оборудования указывается на заводской табличке, прикрепленной к станине или раме станка, или машины;

3)масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза указываются на обшивке груза;

4)строповка крупногабаритных грузов производится за специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от положения его центра тяжести.

      - После строповки груза для проверки ее надежности груз должен быть поднят на высоту 200 - 300 мм от уровня пола (площадки). Только убедившись в надежности строповки работник, застропивший груз, дает команду на дальнейший подъем и перемещение груза.

      - Запрещается:

1) отрывать краном груз, примерзший или зажатый чем-либо;

2) подтаскивать груз поворотом стрелы или крюком при косом натяжении каната;

3) раскачивать или стремительно опускать груз для ударов;

4) перемещать груз волоком;

5) работать с неисправными или выведенными из строя приборами безопасности и тормозной системы;

6) поднимать груз без проверки надежности строповки;

7) перемещать груз над рабочими местами при нахождении людей в зоне перемещения груза;

8) находиться в приемном устройстве и в кузове подвижного состава во время работы разгрузочных машин всех типов;

9) находиться в зоне работы маневровых устройств при передвижении железнодорожных вагонов на погрузочно-разгрузочной площадке;

10) освобождать защемленные грузом стропы, канаты или цепи;

11) выравнивать поднимаемый краном груз собственной массой тела и поправлять стропы на весу;

12) оттягивать (подтягивать) груз в поднятом положении и во время его подъема, перемещения и опускания без применения специальных оттяжек (канаты, крючья) соответствующей длины;

- проходить, стоять или работать под кранами или другими грузоподъемными машинами во время перемещения ими груза запрещается;

- осуществлять вывешивание строп на крюк автомобильного крана в натяжении концевой части стрелы.

      - Разгрузку деревянных шпал, установленных вертикально вдоль боковых и торцевых стенок полувагонов, следует производить при наличии горизонтальных рядов шпал высотой не менее 1 м тросовыми стропами-удавками.

При наличии в полувагоне неправильно погруженных шпал разгрузку их следует производить поодиночке кранами с использованием тросовых стропов-удавок.

      - Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне контактной сети и линий электропередачи должны производиться под руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения на производство работ дистанции электроснабжения или организации-владельца линии и наряда-допуска.

      - Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем отклонение на опасное расстояние свободных (без груза) тросов и канатов, с помощью которых поднимается груз.

      - При случайном (аварийном) соприкосновении рабочего органа или металлоконструкции грузоподъемной машины с проводом ВЛ, находящейся под напряжением, или возникновении между ними электрического разряда запрещается до снятия напряжения с линии или отвода рабочего органа на безопасное расстояние прикасаться, стоя на земле, к машине, сходить с нее на землю или подниматься на нее, по возможности необходимо сообщить об этом поездному диспетчеру и энергодиспетчеру. В случае возгорания машины необходимо сойти с нее с соблюдением мер от попадания под шаговое напряжение (не держась за поручни или части машины спрыгнуть на землю на обе ноги и удаляться от нее мелкими шагами, не превышающими длину стопы).

    - Требования охраны труда при размещении грузов

      - При размещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:

1) размещение грузов производится по технологическим картам с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов;

2) при размещении груза запрещается загромождать подходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;

3) размещение грузов (в том числе на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах временного хранения) вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается.

4) грузы, хранящиеся навалом, размещаются в штабеля с крутизной откоса, соответствующей углу естественного откоса для данного материала. При необходимости такие штабеля огораживаются защитными решетками;

5) крупногабаритные и тяжеловесные грузы размещаются в один ряд на подкладках;

6)размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки;

7) грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и наземных крановых путей, располагаются от наружной грани головки ближайшего к грузу рельса не ближе 2 м при высоте штабеля до 1,2 м и не менее 2,5 м при большей высоте штабеля;

8) при размещении грузов (кроме сыпучих) принимаются меры, предотвращающие защемление или примерзание их к покрытию площадки.

    - Требования охраны труда при нахождении на железнодорожных путях

      - во время прохода по путям распределять свое внимание между перемещением движущегося подвижного состава и выполнением своих служебных обязанностей;

      - проходить по специально установленным маршрутам служебного или технологического прохода;

      - выполнять требования знаков безопасности и предупреждающей окраски, нанесенной на сооружения и устройства, обращать внимание на устройства и предметы, находящиеся на пути следования, контактной сети, негабаритные места и другие препятствия, негабаритные и опасные места указаны на схеме служебных проходов и в перечне негабаритных и опасных мест;

      - проходить вдоль железнодорожных путей по обочине пути или посередине междупутья, при этом следить за приближающимся подвижным составом, за предметами, выступающими за пределы очертания габаритов подвижного состава (открытые двери, борта вагонов, увязочную проволоку и др.);

      - при приближении подвижного состава или во время маневровых передвижений своевременно отходить на безопасное расстояние, дождаться проследования или остановки подвижного состава и после этого продолжить проход, заблаговременно перейти на обочину пути или в другое междупутье, чтобы не оказаться между одновременно движущимися по соседним путям подвижными единицами, не находиться в зоне негабаритного (опасного) места;

      - оказавшись на пути следования поезда, маневрового состава или локомотива, до их приближения (при расстоянии не менее 400 м) отойти в безопасное место (на обочину пути, середину междупутья), находиться на расстоянии не менее 2,5 метров от крайнего рельса пути, по которому движется подвижной состав;

      - в случае нахождения в междупутье между движущимися по соседним путям поездами, локомотивами и другими подвижными единицами необходимо немедленно присесть (лечь) на землю в междупутье;

      - переходить железнодорожные пути перпендикулярно оси пути (под прямым углом), предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии подвижного состава (менее чем 400 метров), перешагивая через рельсы, не наступая на концы железобетонных шпал;

      - при переходе пути, занятого стоящим подвижным составом, пользоваться исправными переходными площадками вагонов, предварительно убедившись в исправности поручней, подножек и пола площадки, отсутствии их обледенения, заснеженности;

      - подниматься и сходить с переходной площадки вагона, локомотива (при наличии разрешения на проезд на локомотиве) при полной остановке подвижного состава, держась за поручни, повернувшись лицом к вагону, локомотиву, предварительно осмотрев место схода и убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава по смежному железнодорожному пути и препятствий в междупутье или на обочине пути;

      - обходить группы вагонов или локомотивы, стоящие на железнодорожном пути, на расстоянии не менее 5 м от автосцепки;

      - проходить между расцепленными вагонами посередине разрыва, при наличии расстояния между автосцепками этих вагонов не менее 10 м;

      - следить за показаниями светофоров, звуковыми сигналами, положением стрелочных переводов, предупреждающими знаками;

      - выполнять требования знаков безопасности, видимых и звуковых сигналов;

      - быть внимательным и осторожным при нахождении на путях при плохой видимости, сильных снегопадах, туманах и сильном шуме, создаваемом работающей техникой, проходящим подвижным составом, зимой, когда головные уборы ухудшают слышимость сигналов.

      - При нахождении на железнодорожных путях запрещается:

- переходить или перебегать железнодорожные пути непосредственно перед движущимся подвижным составом (локомотивом, мотовозом, дрезиной и др.) или сразу за прошедшим составом, не убедившись, что по соседнему железнодорожному пути не движется подвижной состав;

- пролезать (подлезать) под вагонами, залезать на автосцепки или под них, переходить пути по рамам вагонов;

- становиться или садиться на рельсы и концы шпал, балластную призму, напольные устройства;

- подниматься на подножки вагонов или локомотивов и сходить с них во время движения;

- находиться в междупутье при безостановочном движении поездов по соседним железнодорожным путям;

- переходить железнодорожные пути в пределах стрелочных переводов;

- наступать на электрические провода и кабели;

- прыгать с платформы на железнодорожный путь, подвижной состав.

- находиться на территории железнодорожной станции (путях необщего пользования) в местах, отмеченных знаком «Осторожно! Негабаритное место», а также около «Опасных мест» при проследовании подвижного состава;

- пользоваться сотовой и радиотелефонной связью, аудио и видео - плеерами и другими устройствами, не предусмотренными технологическими процессами.

При выходе на железнодорожные пути станции из служебного здания (помещения), из-за подвижного состава, строений и сооружений, а также при сильном тумане, ливне, снегопаде, метели, которые затрудняют видимость и слышимость предупредительных сигналов, приближающегося подвижного состава: до перехода пути требуется предварительно убедиться в отсутствии движущегося (с обеих сторон) подвижного состава, а при приближении подвижной единицы следует остановиться и пропустить её.

В темное время суток при выходе из помещения, перед приближением к железнодорожному пути для перехода необходимо остановиться и дождаться установления видимости окружающих предметов.

    - Меры безопасности при использовании в работе приставной лестницы

      - Перед использованием в работе приставной лестницы необходимо проверить наличие на лестнице инвентарного номера и даты следующего испытания, на нижних концах - оковок с острыми наконечниками для установки на землю (гравий), на тетивах - наличие резиновых наконечников (шипов) и стяжных болтов, на ступеньках и тетивах - отсутствие сколов и трещин. Запрещается применять лестницу, сбитую гвоздями, без скрепления тетив стяжными болтами, врезки ступеней в тетивы.

      - В работе должна использоваться переносную лестницу длиной не более 5 м, размеры которой обеспечивают возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

      - Прежде чем приступить к работе на лестнице, необходимо обеспечить ее устойчивость, затем путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места ее опоры на землю (вагон), не может быть случайно сдвинута.

      - При размещении приставных лестниц с опорой на землю нижние их концы, имеющие вид острых стальных наконечников, должны плотно входить в земляное полотно междупутья.

      - Переносить лестницу необходимо в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

      - При подъеме на лестницу и сходе с лестницы руки должны быть свободными. При этом необходимо держаться за ступени (тетивы) лестницы и располагаться лицом к ней.

Запрещается:

- устанавливать приставную лестницу под углом более 75 градусов к горизонтали, без дополнительного крепления ее верхней части;

- устраивать дополнительные опорные сооружения из посторонних предметов в случае недостаточной длины лестницы или вместо применения лестницы;

- находиться на ступеньках приставной лестницы более чем одному работнику;

- стоять или проходить под приставной лестницей, на которой находится работник;

- для работы в положении стоя подниматься на ступени, находящиеся на расстоянии менее 1 м от верхнего конца лестницы.

  - Порядок ограждения места производства работ

    - Всякое препятствие для движения поездов (место, требующее остановки) на перегоне и станции, а также место производства путевых работ, опасное для движения поездов и требующее остановки или уменьшения скорости, должно быть ограждено сигналами с обеих сторон независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет.

    - Приступать к работам разрешается только после ограждения места работ в установленном порядке сигналами или сигнальными знаками, а при производстве работ, вызывающих перерыв движения поездов, или в предусматриваемые технологические окна после получения руководителем работ приказа поездного диспетчера о закрытии перегона (железнодорожного пути).

    - При производстве работ на железнодорожных путях руководители работ, бригадиры, сигналисты, старшие в группе и другие работники в соответствии с технологическим процессом должны иметь носимые радиостанции, при необходимости могут использоваться устройства мобильной (сотовой спутниковой) радиосвязи. Не допускается производство работ при отсутствии связи между руководителем работ и сигналистами.

    - При производстве работ в технологическое окно в графике движения поездов или при ограждении места работ сигналами остановки на одном из путей двухпутного участка сигналисты, охраняющие петарды, должны своевременно оповещать руководителя работ по радиостанции (рожком, мегафоном) о подходе поезда по смежному пути, а руководитель давать команду о прекращении работ на пути, в междупутье и об уходе с них работников.

    - Сигнал о приближении поезда или команда руководителя работ об уходе с пути на безопасное расстояние или в заранее определенное место является приказом для выполнения всеми работниками.

После оповещения руководителя работ о подходе поезда сигналисты должны убедиться в получении своего сообщения, а в случае отсутствия подтверждения от руководителя работ, подать машинисту поезда сигнал «Стой! Движение запрещено».

    - Во время работ руководитель работ должен:

расставить работников по фронту в соответствии с технологическим процессом (картой) и указать место, куда они должны уходить на время прохода поезда;

следить, чтобы в зоне производства работ не находились посторонние люди;

до подхода поезда на мостах, тоннелях, в местах, где расчистка снега производиться траншеями, отвести работников в ниши, убежища;

следить за соблюдением работниками требований безопасности при выполнении работ;

организовать в случае приближения грозы, пыльной бури, урагана укрытие работников по возможности в закрытых помещениях.

    - При производстве путевых работ, не требующих ограждения сигналами остановки, в местах с плохой видимостью, слышимостью и сложных условиях выполнения работ, для предупреждения работников о приближении поездов руководитель работ должен выставить сигналистов с носимыми радиостанциями на расстояние не менее 1000 м с обеих сторон от места производства работ, с учетом местных условий, руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов так, чтобы приближающийся поезд был виден этим сигналистам на расстоянии не менее 500 м при установленной скорости движения поездов до 120 км/ч.

    - При работе в местах с особо сложными условиями место работ должно быть ограждено сигналами остановки независимо от вида работ. В этих местах плановые работы должны выполняться в технологические окна.

    - Возобновлять работы после проследования поезда разрешается только по команде руководителя работ и при отсутствии в ближайшее время прохождения поезда по смежному пути. После проследования поезда перед выходом на путь необходимо убедиться в том, что ни с одной, ни с другой стороны не идет поезд, локомотив или другая подвижная единица.

    - При производстве путевых работ развернутым фронтом более 200 м у красных щитов выставляются дополнительные сигналисты.

Места производства путевых работ на перегонах, требующие следования поездов с уменьшенной скоростью, ограждаются с обеих сторон на расстоянии 50 м от границ участка работы переносными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места». От этих сигнальных знаков на расстоянии А устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости на ближайшей обочине с одной стороны пути.

  - Требования охраны труда при выполнении работ с применением путевых механизмов, ручного и механизированного инструмента и приспособлений

    - Путевой ручной инструмент должен быть всегда исправным:

ручки его изготовлены из прочного дерева, чисто остроганы, без заусенцев;

на ударных частях инструмента поверхность должна быть чистой, не иметь зазубрин и наплывов металла. Следует тщательно проверять надежность насадки инструментов.

    - Во время производства работ необходимо постоянно следить за тем, чтобы инструмент не мешал передвижению работников и не находился под их ногами, а старые и новые материалы (рельсы, шпалы, скрепления) были аккуратно сложены вне габарита железнодорожного подвижного состава и не мешали сходить с пути при приближении поезда.

    - При завинчивании гаек вручную должны использоваться типовые путевые гаечные ключи. Бить чем-либо по ключу, увеличивать его длину, наращивая другим ключом, а также применять неисправный ключ, вставлять прокладки между гайкой и губками ключа запрещается. Заржавевшие гайки для облегчения отвинчивания следует смазать специальной невоспламеняющейся жидкостью. Запрещается сбивать гайки ударом молотка.

Работы с путевым инструментом ударного действия (зубила, молотки, кувалды и т.д.) необходимо производить в защитных очках.

    - Работать с путевым механизированным электроинструментом разрешается персоналу, прошедшему специальное обучение, и имеющему группу по электробезопасности не ниже II, а с передвижной электростанцией персоналу, имеющему III группу по электробезопасности.

При работе с применением передвижных электростанций напряжением до 220В включительно и переносного электрического инструмента необходимо выполнять соответствующие руководства (инструкции) по эксплуатации и соблюдать следующие требования:

электростанция должна устанавливаться на обочине земляного полотна на расстоянии не менее 2,5 м от крайнего к обочине рельса;

металлический корпус электростанции должен быть заземлен при помощи заземлителя, забиваемого в землю на глубину не менее 1 м на расстоянии не ближе 2,5 м от крайнего к обочине рельса. Дополнительно к заземлителю допускается оборудование электростанции устройством защитного отключения;

корпус электроинструмента при работе должен быть соединен с корпусом передвижной электростанции через специальную жилу четырехжильного питающего кабеля;

для быстрого снятия передвижной электростанции и ухода работников с пути перемещение ее по фронту работ производится на двухпутном участке по наружной рельсовой нити, на однопутном участке по наиболее удобной нити с установкой необходимых сигналов ограждения;

по мере перемещения электростанции кабель должен переноситься и укладываться в сухих местах без скручивания;

при необходимости укладки подводящего электрического кабеля через путь его необходимо пропускать между шпалами под рельсы. Распределительные коробки кабеля должны размещаться на тележках, перемещаемых по рельсам;

при переходе с электроинструментом с одного места работ на другое и при перерыве в работе напряжение в подводящем электрическом кабеле должно быть снято, а электроинструмент выключен. При переноске инструмента запрещается держать его за рабочие органы;

при перерывах в работе электроинструмент необходимо убирать за пределы габарита железнодорожного подвижного состава;

перед пропуском поезда, локомотива, дрезины и другого железнодорожного подвижного состава по пути, на котором производятся работы, или по смежному пути питание магистрального кабеля должно быть отключено;

запрещается очищать рабочие поверхности электроинструмента до полной их остановки.

Электроинструмент и расходные материалы к нему должны быть испытаны и заключены в кожуха.

Работа со снятым кожухом запрещается.

    - При работе инструментом с индивидуальным приводом от двигателя внутреннего сгорания необходимо соблюдать следующие требования:

крышки бензобака инструмента и емкостей хранения бензина должны быть плотно закрыты и надежно закреплены от произвольного открытия;

заправка бензинового бака должна производиться из металлической канистры с применением воронки;

перед запуском двигателя необходимо вытереть бензиновые подтеки мягкой тканью или ветошью.

Заправлять и доливать бензин в бак следует при остановленном двигателе. Запрещается перемещение инструмента на другое место работы с работающим бензиновым двигателем, а также разведение огня и курение вблизи инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания.

    - Перед выполнением работ с ручным гидравлическим инструментом:

герметичность гидравлической системы, надежность закрепления винтов, гаек, других соединений, плавность хода рукояток управления;

исправность штуцеров и шлангов;

отсутствие посторонних предметов;

отсутствие масляных и бензиновых пятен. При обнаружении следов масла или топлива вытереть насухо;

отсутствие в непосредственной близости кислородных баллонов.

Запрещается:

регулировать и ремонтировать гидравлический инструмент, находящийся под нагрузкой (давлением);

наносить удары по гидравлическому инструменту, находящемуся под давлением;

регулировать без специального оборудования предохранительный клапан, а также другие узлы с пружинами;

поднимать во время работы прибора давление в гидросистеме выше максимального значения, указанного в технической документации.

    - При работе с путевым ручным инструментом, средствами малой механизации должны применяться защитные очки (маски), перчатки от пыли и стружки.

- Технолого–нормировочные показатели

  - Объём работ – 100 шпал

  - Затраты труда по выгрузке шпал рассчитаны и сведены в таблицу

| Тип крана | Состав группы |  |  |  | Измеритель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машинист крана (крановщик) | Помощник машиниста крана (крановщика) | Монтер пути |  |  |
|  | 5-го разряда | 4-го разряда | 3-го разряда при деревянных шпалах | 4-го разряда при железобетонных шпалах |  |
| КПБ-10,КЖДЭ-16 | 1 | - | 3 | 4 | 100 шпал |
| КДЭ-161 | 1 | 1 | 3 | 4 |  |
| Тарифный разряд работы: при деревянных шпалах-3 при железобетонных шпалах-4 |  |  |  |  |  |

| Тип шпал | Тип крана | Количество шпал в пакете, шт. | Время использования машины (крана) норма-ч | Норма времени на измеритель, норма-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Машинист крана (крановщик) и помощник машиниста крана (крановщика) | Монтер пути |
| Деревянные | КПБ-10 | 60 | 0,241 | 0,241 | 1,023 |
|  |  | 120 | 0,152 | 0,152 | 0,759 |
|  | КЖДЭ-16 | 60 | 0,245 | 0,245 | 1,037 |
|  |  | 120 | 0,156 | 0,156 | 0,770 |
|  | КДЭ-161 | 60 | 0,245 | 0,490 | 1,037 |
|  |  | 120 | 0,156 | 0,312 | 0,770 |

8.     Нормативные ссылки

  - Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» Приказ Минтранса РФ №250 от 23.07.2022.

  - Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66671).

  - Приказа ГД ООО «Востокгеология» от 01.09.2023 №382-п «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств ".

  - Порядок «Обеспечения работников ООО «Востокгеология» средствами индивидуальной защиты, утвержденный Приказом от 28.12.2022 №ВГ/369-п.

  - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14 ноября 2016 г. №2288р "Об утверждении и введении в действие Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути".

  - Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути (7-е издание, исправленное и дополненное) утв. ОАО «РЖД» 30.03.2009.

  - Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД» ПОТ РЖД-4100612-ЦП-ЦДРП-022-2022 г., утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 08.04.2022 г. №953р.

  - Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г. №2540р.

  - Инструкция по охране труда для монтера пути утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 9 января 2018 г. №5р.

  - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 г. N 835н.

Приложение №1

СХЕМЫ СТРОПОВКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗА

На рис. 1 показаны схемы строповки, стропы, захваты, траверсы.

Рис.1. Схемы строповки, стропы, захваты, траверсы: а,б-схемы строповки соответственно деревянных и железобетонных шпал:1,4,5-стропы;2,3- шпалы;6-прокладки; в÷з- примеры схем строповки;и- зазват 8МВ13/1-0,5 для подъёма  шпал в отверстия  под закладные болты к- пример использования захватов 1МВ8; л- пример использования траверсы 11МВТ12-10,0; м- захват 8МВ13/2-0,5 для подъёма шпал за накладку; н- строп УСЦ 2,2/1000 4шт. строп УСЦ 3,15/4000 2 шт; о- строп 1СЦ 3,15/2000 1шт. ж/д  код 5225211376; п- строп 4СЦ 3,15/4000 1шт. ж/д  код 5225211216.

На рис.2 проиллюстрированы реальные примеры складирования, временного хранения, штабелирования, укладки и размещения деревянных и железобетонных шпал.

Особенности технологии погрузки-выгрузки шпал.

Выгрузка деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев, пропитанных масляными антисептиками из полувагонов, а также железобетонных шпал должна производиться кранами. Выгрузку деревянных шпал, установленных вертикально вдоль боковых и торцевых стенок полувагонов следует производить при наличии горизонтальных рядов шпал высотой не менее 1 м тросовыми захватами - удавками. При наличии в вагоне неправильно погруженных шпал выгрузку их следует производить поодиночке кранами с использованием тросовых захватов-удавок. Погрузка и выгрузка шпал и брусьев, пропитанных масляными антисептиками, должны производиться в спецодежде и спецобуви. Перед началом работ руководитель должен выдать рабочим защитную пасту для смазывания лица, рук и других открытых частей тела, а по окончании работ обеспечить возможность мытья теплой водой с мылом. Перемещение железобетонных шпал должно производиться при помощи крана, а деревянных шпал с помощью специальных приспособлений для их переноски.

Рис.2. Иллюстрированные примеры складирования, временного хранения, размещения и укладки шпал в полувагоны:  1÷6-железобетонных шпал; 7÷14-деревянных пропитанных и непропитанных шпал; 15,16-размещение и укладка деревянных пропитанных шпал в полувагоны.

Маркировка, хранение и транспортирование железобетонных шпал.

На верхней поверхности каждой шпалы должна быть нанесена вдавливанием в бетон при изготовлении следующая маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления шпалы (двумя последними цифрами).

Глубина вдавливания знаков и цифр должна быть равна 3 мм, размер знаков и цифр по высоте - не менее 50 мм. Места нанесения маркировки указаны на рис.3.

Рис.3. Схема маркировки шпал: 1 -номер партии; 2 -товарный знак предприятия-изготовителя и год изготовления шпалы; 3 -знак некондиционной шпалы.

В концевой части на расстоянии 120 мм от торца шпалы наносят несмываемой краской номер партии и клеймо отдела технического контроля предприятия-изготовителя. Размер знаков по высоте должен быть не менее 50 мм.

На концах шпал, признанных некондиционными, наносят несмываемой черной краской поперечную полосу шириной 20 - 30 мм.

Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую поставляемую потребителю партию шпал паспортом, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дату выдачи паспорта;

- тип шпал;

- количество отгруженных шпал в партии;

- номер партии;

- дату изготовления шпал;

- проектную марку и отпускную прочность бетона шпал;

- марку бетона шпал по морозостойкости (по данным испытаний за последний год);

- обозначение настоящего стандарта.

Шпалы, признанные некондиционными, должны храниться отдельно.

Шпалы при хранении и транспортировании должны укладываться горизонтальными рядами в рабочем положении (подошвой вниз). Высота штабеля не должна превышать 16 рядов.

Между рядами должны быть уложены деревянные прокладки толщиной не мене 50 мм на расстоянии 450 мм от концов шпал. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять деревянные прокладки сечением не менее 40х40 мм при расположении их на расстоянии 30 – 40 мм от упорных кромок углублений в подрельсовых площадках шпал. Укладка прокладок посередине шпал не допускается.

Шпалы транспортируют в полувагонах или автомобилях. Погрузку шпал производят способами, исключающими удары шпал друг о друга и их повреждение.

Транспортирование шпал разных марок и сортов в одном полувагоне или автомобиле не допускается.

Приложение №2

Шпалы – это опора для рельса. Они укладываются на балластный слой ВСП и сохраняют стационарность взаиморасположения рельсовых нитей. Шпалы воспринимают давление, непосредственно принимаемое рельсами или промежуточными креплениями и передают его на подшпальное основание т.е. служат для приема, упругой переработки и передачи напряжения непосредственно от рельсов в балластную призму. К ним относятся: деревянные, железобетонные, железные шпалы, полушпалы, продольные лежни, железобетонные плиты и рамы. В данной карте рассматриваются деревянные и железобетонные шпалы.

Шпалы деревянные.

В зависимости от назначения шпалы изготовливаются трех типов:
I – для главных путей;
II – для станционных и подъездных путей;
III – для малодеятельных подъездных путей промышленных предприятий.

Чертежи деревянных шпал показаны на рис.1

Рис.1. Деревянные шпалы: а- обрезные – пропилены четыре стороны ; б- полуобрезные – пропилены три стороны; в- необрезные – пропилены две противоположные стороны, две другие могут быть пропилены частично; г-общий вид деревянной непропитанной шпалы; д-неразъёмное рельсовое скрепление; е-типы шпал по материалц; ж-штабели пропитанных шпал; з-смешанное скрепление для деревянных шпал: и-раздельное скрепление Д2; 1-подкладка; 2-шурупы (костыли); 3-клеммы; 4-двухвитковая пружинная шайба; 5-гайка; 6-клеммный болт; 7-прокладка.

В зависимости от типов размеры шпал (в мм) должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица № 2 – Размеры шпал (в мм)

Основные размеры шпал.

| Тип шпалы | Толщина h | Высота пропиленных боковых сторон h1 | Ширина |  |  | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхней пласти, не менее |  | Нижней пласти |  |
|  |  |  | b | b' | b1 |  |
| Тип I | 180 | 150 | 180 | 210 | 250 | 2750 |
| Тип II | 160 | 130 | 150 | 195 | 230 | 2750 |
| Тип III | 150 | 105 | 140 | 190 | 230 | 2750 |

Деревянные шпалы обладают достоинствами: упругость, лёгкость обработки, высокие диэлектрические свойства, хорошее сцепление со щебёночным балластом, малая чувствительность к колебаниям температуры. Важнейшим свойством является возможность уширения рельсовой колеи в кривых радиусом менее 350 м. Основное преимущество и достоинство - высокое поглощение динамической нагрузки.

Недостатки деревянных шпал: малый срок их службы при большой грузонапряженности (условия эксплуатации шпал неблагоприятны для древесины, так как шпалы заглублены в балласт и постоянно находятся под воздействием атмосферных факторов, переменной влажности) и др.

Краткие характеристики и требования к деревянным шпалам.

Шпалы изготовляют из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра, бука, березы и некоторых других пород леса. У ели, пихты и кедра механические характеристики слабее, чем у сосны. Лиственница является хорошим материалом для шпал. Однако шпалы из лиственницы во время сушки перед пропиткой и при сильных морозах растрескиваются, что требует принятия специальных мер. Шпалы из бука обладают большой прочностью и твердостью, но сильно подвержены загниванию. Если буковую шпалу не пропитать антисептиком, то она выходит из строя через один —три года; под влиянием солнечных лучей она сильно растрескивается. Березовые шпалы более прочны, чем сосновые, но, как и буковые, подвержены быстрому загниванию, поэтому обращается особое внимание на пропитку березовых и буковых шпал антисептиками. Во многих странах предпочитают древесину из хвойных пород, преимущественно сосну, по причине дешевизны материала. Хотя сосновые шпалы более поддаются износу. Деревянные шпалы изготавливают из пород хвойных деревьев (сосна, лиственница, ель, пихта, кедр), а для подъездных путей - из березы. Продолжаются эксперименты по производству шпал из дуба (Украина). Главной проблемой деревянных шпал есть тенденция их гниения в местах, где они крепятся к рельсам. Время службы деревянных шпал колеблется в интервале от 7 до 40 лет. По качеству древесины шпалы делятся на первый и второй сорт. При изготовлении шпал не допускается искривление боковых сторон, а также нижней и верхней постелей. Для предупреждения растрескивания и разрушения древесины прикрепителями рельсов (костылями и шурупами) новые шпалы укрепляют деревянными винтами или металлическими болтами, а отверстия для прикрепителей сверлят заранее. Можно также концы шпал обвязывать проволокой диаметром 6—7 мм или забивать в шпалы не менее восьми П-образных скоб, изготовленных из металлической полосы (по две скобы на каждый конец шпалы по верхней и нижней постелям). Наибольший эффект против растрескивания деревянных шпал получается при укреплении их концов деревянными винтами.

В эксплуатации с наилучшей стороны зарекомендовали себя обрезные шпалы. Необрезные шпалы под поездной нагрузкой колеблются вместе с балластом, лежащем на их боковых криволинейных поверхностях. Это приводит к попаданию пыли и грязи под нижнюю постель шпалы, что вызывает разупрочнение рельсового основания.

Длина деревянных шпал всех типов 2750 мм. При такой длине весьма мало изменяется подуклонка рельсов при изгибе шпалы под нагрузкой, а также обеспечивается существенное снижение напряжений у концов шпалы. Для особогрузонапряженных участков поставляют шпалы длиной 2800 мм, а для участков, где укладываются совмещенные пути с различной шириной колеи, — 3000 мм. Масса шпалы IA составляет 71 кг, ПД — 58 кг и IIIA — 54. кг.

При укладке шпал в путь на них ставят клеймо, на поверхности которого выбиты две цифры года укладки. Клеймо ставится на верхней постели шпалы на расстоянии 1 м от торца. Деревянные шпалы снимают с пути из-за гниения, продольного растрескивания, механического износа под подкладкой и при комбинации этих дефектов. В период эксплуатации шпал эти процессы протекают одновременно и взаимно влияют друг на друга.

Существующие нормы устанавливают следующие сроки службы шпал при пропитке их масляными антисептиками: 25 лет — для буковых, 20 лет — для сосновых шпал и шпал из лиственницы, 18 лет — для еловых и пихтовых. Фактический же срок службы деревянных шпал на железных дорогах несколько ниже нормативного и составляет в среднем по главным и станционным путям около 15-16 лет. Меры по продлению срока службы деревянных шпал имеют большое народнохозяйственное значение.

Для увеличения срока службы шпал их пропитывают.  Пропитка шпал осуществляется каменноугольными маслами, креозотом, либо антисептиками ЖТК для пропитки железнодорожных шпал. В настоящее время в России пропитка осуществляется методом «вакуум -давление – вакуум», этот метод нормирован ГОСТ. Также пропитыват масляными антисептиками на шпалопропиточных заводах способом горячей пропитки под давлением 7,84X105 Па. Такой способ позволяет пропитать заболонь на всю толщину, а ядро — на глубину до 1 см.

Большое значение для хорошей пропитки имеют соблюдение требований по ограничению влажности древесины (не более 25%), а также предварительная ее сушка. Этим достигается равномерное и глубокое пропитывание шпал. Укладка в путь непропитанных шпал запрещается. 
Механический износ деревянных шпал можно уменьшить за счет применения смешанных и раздельных скреплений с упругими прикрепителями (для уменьшения вибрации подкладок), укладки между подошвой рельса и подкладкой прокладки для центрирования нагрузки, передаваемой от рельса к шпалам, укладки на шпалу под подкладку прокладки для уменьшения смятия, перетирания и разрывов волокон древесины в самой напряженной зоне шпалы.

Забивка в шпалы и брусья костылей и завертывание шурупов должны производиться в предварительно просверленные антисептированные отверстия. Для выполнения перешивочных работ должны применяться пластинки -закрепители длиной 110 мм, сечением 4 х 15 мм. Расстояния между осями шпал должны соответствовать эпюре шпал данного класса пути (Э=1440, Э=1600, Э=1840, Э=2000, Э=2200). По отношению к оси пути они должны располагаться: на прямых участках - строго перпендикулярно, на кривых - по нормали. В зависимости от состояния шпалы бывают годными и негодными - подлежащие замене и имеющие следующие дефекты: продольные трещины с обнаженной непропитанной древесиной по всей длине шпалы и более ½ бруса; расколы на торцах шпал, заходящие под подкладку; износ древесины под подкладками глубиной более 30 мм; гниль древесины глубиной более 30 мм на верхней части и в зоне подкладок; выколы кусков древесины между трещинами заходящие под подкладку; поперечные изломы; загнивание торцов, заходящие в зону подкладок.

Приложение №3

Приложение №2 к Техническому заданию

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Укладка деревянных шпал в штабеля и группы на площадках хранения

- Область применения

  - Настоящая технологическая карта разработана в целях регламентации хранения шпал с соблюдением требований экологической, промышленной, пожарной и технической безопасности, обеспечения сохранности.

  - Настоящая технологическая карта предназначена для применения в путевом хозяйстве на железнодорожной линии Нарын-Обогатительная фабрика.

- Условия производства работ

# 2.1. Шпалы, поступившие на территорию железнодорожных станций, выгружаются из полувагонов на временных площадках разгрузки установленным способом, увязываются в пачки по 30 шпал и транспортируются на площадки хранения. Для транспортирования шпал должны использоваться подъемно-транспортные средства.

2.2. Движение транспортных средств на территории базы структурного подразделения должно производиться только по предназначенным для этих целей проездам со скоростью не более 10 км/ч, на технологических участках не более 5 км/ч, а в узких проходах и помещениях не более 3 км/ч. Скорость движения транспортных средств на поворотах, при въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла здания, при переезде через железнодорожные пути, в местах интенсивного движения работников, при движении задним ходом, в узких проходах и помещениях не должна превышать 3 км/ч. Все транспортные средства должны иметь противоугонные устройства и приспособления, предохраняющие транспортируемые грузы от падения. Перевозимый груз не должен превышать грузоподъемности транспортного средства.

2.3. Шпалы на складах хранятся в штабелях. Каждый штабель шпал должен быть уложен на основание из железобетонных, бетонных или деревянных балок. Высота основания от поверхности земли должна быть не менее 400 мм. При хранении шпал на складах более 10 суток каждый горизонтальный ряд шпал в штабеле должен быть отделен от других прокладок из здоровой окоренной древесины. Толщина прокладок — не менее 20 мм. В горизонтальных рядах между шпалами должны быть промежутки шириной 20—40 мм.

2.4. Площадки под штабели должны быть очищены от щепы, коры, опилок, сухой травы, мусора и другого горючего материала и по периметру территории.

2.5. Территория вокруг групп штабелей на расстоянии не менее 3 м от групп штабелей должна быть отделена противопожарной минерализованной защитной полосой шириной не менее 1,4 м.

2.6. Сбор мусора и отходов должен производиться в специальную тару (контейнер) с крышкой, размещенную в отведенных для нее местах. По мере накопления мусор и отходы должны своевременно вывозиться.

2.7.  К местам складирования новых деревянных шпал должен быть исключен доступ посторонних лиц и обеспечено освещение мест размещения шпал.

- Производственный состав исполнителей работы.

| Состав группы | Количество исполнителей, чел. |
| --- | --- |
| Руководитель работ – монтер пути не ниже 4 разряда, имеющий право работать с кранами. | 1 |
| Машинист крана | 1 |
| Водитель транспортного автомобиля ( для перевозки шпал с площадки разгрузки) | 1 |
| Монтёр пути | 3 |
| Итого: | 6 |

- Организация и технология выполнения работ.

4.1. С площадки разгрузки на площадку хранения шпалы доставляются увязанными в пачках установленным образом по 30 штук. Каждый ряд состоит из 5 шпал, высота пачки составляет 6 шпал. Длина пачки равна 2,75 м, ширина пачки равна 1,25 м., высота пачки равна 1,08 м. Пачки увязаны проволокой в двух местах – на расстоянии 0,4 м от торца шпал. (рис.1)

Рис.1 Формирование пачки из 30 шпал.

4.2. Далее из пачек формируем штабели.

4.3. Формирование штабелей производим с использованием крана.

4.3. Размеры штабелей деревянных шпал не должны превышать по длине и ширине две длины шпалы, то есть 5,5 м., а по высоте - 4 м.

4.4.  Подготовительные работы по укладке шпал в штабеля:

-  производится установка автокрана

- производится проверка исправности съемных грузозахватных приспособлений, оттяжек, багров, крюков.

-  производится ограждение опасных зон

- осматривается площадка на предмет наличия мусора, камней, щепы и т.д. с последующей очисткой.

- укладываются лежки под нижние ряды пачек на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

4.5.  Основные работы:

- Крановщик осуществляет поворот стрелы крана, снижение крюка над траверсой.

Строповку груза следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Схемы строповки указаны на рис.2.

Стропы должны выбираться такой длины, чтобы при строповке груза угол между ветвями стропа и вертикалью не превысил 45°.

Каждый строп и траверса должны иметь металлическую бирку с указанием его номера, грузоподъемности и даты испытания. Масса одной пачки из 30 новых деревянных шпал равна около 2,5 тонн.

Рис.2 Схема строповки пачки из 30 шпал.

ЗАПРЕЩЕНО нахождение стропальщиков в опасной зоне!

Монтер пути (стропальщик) находясь в кузове транспортного средства, груженного шпалами, становится по отношении к пачке с торцов шпал, производит зацеп траверсы за крюк и набрасывает на траверсу стропы.

При подъеме и перемещении пакетов шпал краном стропальщик должен:

предварительно подать сигнал машинисту крана для подъема груза на высоту 0,2 - 0,3 м, чтобы убедиться в правильности строповки, равномерности натяжения строп, а также проверки (машинистом крана) надежности действия тормоза механизма подъема груза; при обнаружении неравномерности натяжения строп или ненадежности строповки груза дать команду машинисту крана опустить груз для его перестроповки;

После проверки правильности и надежности строповки, груз поднимается на высоту не более 1 м от уровня пола кузова, после чего стропальщик спускается с транспортного средства и отходит в безопасное место на расстояние не ближе 2 м от вертикали возможного падения груза;

Стропальщики № 2, 3 посредством оттяжек из капронового, пенькового или хлопчатобумажного каната направляют и удерживают пакет шпал в определённом положении до полного опускания груза на лежки (бруски), поправляют укладку пачки так, чтобы торцы шпал находились на расстоянии 62 см от лежки (бруска), затем отцепляют стропы от пакета.

Стропальщик №1 возвращается в кузов машины для строповки и выгрузки второй пачки. Вторую пачку шпал укладываем вплотную к первой по длине шпалы. Формируем нижний ярус штабеля из 8 пачек. 4 пачки вплотную друг к другу по длине шпалы, затем  4 пачки, совмещая торцевые стороны шпал. Согласно рис.3.

Рис. 3  Формирование штабеля из пачек.

После формирования первого ряда штабеля укладываем прокладки-бруски. Расстояние между брусками по 1,5 метра. Расстояние от бруска до торца шпал 0,62 м.

Далее поверх первого ряда на прокладки из брусков формируем второй ряд штабеля из 16 пачек шпал. Каждая пачка шпал при этом остается увязанной.

Перед каждой операцией по подъему, перемещению и опусканию шпал старший стропальщик должен подать соответствующий сигнал машинисту грузоподъемного крана. (Приложение №1 – знаковая сигнализация)

Крановщик краном осуществляет подъём, перемещение и опускание траверсы со стропами. При горизонтальном перемещении груза необходимо следить за отсутствием работников на пути его перемещения, и чтобы груз не приближался к элементам конструкции крана ближе чем на 1 м. Груз или грузозахватные приспособления при горизонтальном их перемещении краном должны быть приподняты на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;

Не разрешается поднимать груз при нахождении на транспортном средстве работников.

Старший стропальщик должен немедленно подать сигнал машинисту крана о прекращении подъема (перемещения) груза в случае появления в зоне работы крана посторонних работников или обнаружения неисправностей крана.

4.6. Всего в штабеле помещается 480 шпал.

4.7. Штабели шпал должны быть сформированы в группы. Количество штабелей шпал в группе не должно превышать 12 штук. Разрывы между штабелями шпал в одной группе должны быть не менее 2 м, а между группами  не менее 40 м.

4.8. В разрывах между штабелями не допускается складирование сгораемых материалов, оборудования.

4.9. Площадь размещения групп штабелей деревянных шпал следует принимать не более 4,5 га.

4.10. Для входа на штабель и схода с него должны применяться инвентарные приставные лестницы.

4.11. Для каждой индивидуальной площадки по станциям участка обслуживания разработана своя схема формирования групп их шпальных штабелей. ( рис.4,5,6)

Рис. 4  Формирование групп их шпальных штабелей по ст.Нарын.

Рис. 5  Формирование групп их шпальных штабелей

по ст.Александровский Завод.

Рис. 6  Формирование групп их шпальных штабелей

по ст.Газимурский Завод.

5.  Перечень необходимых технических средств.

  - Кран грузоподъемностью  25т                             1 шт.

  - Стропы длиной 6м,

грузоподъемностью не менее 1500 кг                  2 шт.

  - Проволока диаметром 6 мм, 10м                         220м

  - Проволочные ножницы (болторез)                      1шт.

  - Лом металлический остроконечный                     2 шт.

  - Каска                                                                  9 шт.

  - Оттяжки из капронового, пенькового

или хлопчатобумажного каната                           2 шт.

  - Аптечка                                                             1 шт

  - Монтажка                                                          1 шт

  - Уровень (ватерпас)					   1 шт

  - Лопата					                      2 шт

  - Шпальные клещи					   2 шт

- Общие требования охраны труда

    - Перемещение и погрузка деревянных шпал, пропитанных масляными антисептиками, и их погрузка, должна производиться кранами.

    - Погрузка шпал вручную запрещается.

    - Монтер пути обеспечивается соответствующей сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ и смывающими средствами в соответствии с Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением [2 п.2570; 3 п. 9, п. 12; 4].

| Жилет сигнальный повышенной видимости | 1 шт. |
| --- | --- |
| Костюм сигнальный повышенной видимости | 1 шт. |
| Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) | 1 пара |
| Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 12 пар |
| Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) | 1 шт. |
| Каска защитная от механических воздействий | 1 шт. на 2 года |
| Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания | 1 шт. |
| Одежда специальная от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых (Костюм, в том числе в комплекте с головным убором) | 1 комп. |
| Средства для очищения от устойчивых загрязнений, мл | 200 |
| Дерматологические средства индивидуальной защиты регенерирующего (восстанавливающего) типа, норма выдачи на 1 месяц, мл | 100 |

    - Производство работ по погрузке, разгрузке и переноске шпал и брусьев, пропитанных масляными антисептиками, должно производиться в специальной одежде, специальной обуви и рукавицах. Во время работы не следует касаться лица рукавицами или рукавами специальной одежды. При переноске одиночных деревянных шпал и брусьев вручную должны применяться специальные приспособления (шпалоноски) и рукавицы. Перед началом работ руководитель должен выдать работникам защитный крем, очищающую пасту для смазывания лица, рук, шеи и других открытых частей тела, а по окончании работ обеспечить возможность мытья теплой водой с мылом. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ монтеры пути должны быть в защитных касках с подбородочным ремешком.

Руководитель работ должен контролировать правильное использование работниками СИЗ и отстранять работников от выполнения трудовых обязанностей в случае неприменения ими СИЗ.

  - Требования охраны труда перед началом работы

    - Провести инструктаж о мерах безопасности при производстве работ по увязке, погрузке, разгрузке шпал. Инструктаж проводит лицо, ответственное за безопасное производство работ с регистрацией содержания инструктажа в журнале и росписью членов бригады.

    - Зоны погрузки должны быть освещены не ниже 10 лк, не должно быть захламлённости территории, если работы проводятся при недостаточном естественном освещении, следует убедиться в наличии и достаточности искусственного освещения;

    - Не допускается нахождение на местах работ посторонних лиц.

  - Требования охраны труда при эксплуатации оборудования

    - Для производства погрузочно-разгрузочных работ применяют съемные грузозахватные приспособления, соответствующие по грузоподъемности массе поднимаемого груза.

    - Не допускается применять неисправные грузоподъемные машины и механизмы, крюки, съемные грузозахватные приспособления, тележки, носилки, слеги, покаты, ломы, кирки, лопаты, багры (далее - оборудование и инструменты).

    - Не допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления (стропы, кольца, петли) (далее - СГП), у которых:

1)отсутствует бирка (клеймо);

2)деформированы коуши;

3)имеются трещины на опрессовочных втулках;

4)имеются смещения каната в заплетке или втулках;

5)повреждены или отсутствуют оплетки, или другие защитные элементы при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки;

6)крюки не имеют предохранительных замков;

7)имеются узлы, порезы, обрывы нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ;

8)имеются повреждения на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях.

СГП с дефектами, повреждениями и несоответствиями технической (эксплуатационной) документации (паспортным данным) организации-изготовителя не должны находиться на месте выполнения работ.

    - После выполнения работ инструмент и приспособления приводятся в порядок и сдаются на хранение.

    - О замечаниях и выявленных при работе неисправностях необходимо сообщить непосредственному руководителю работ и сменщику.

  - Требования охраны труда к организации рабочих мест

    - При перемещении груза с помощью крана масса груза не должна превышать паспортную грузоподъемность, учитывать вылет стрелы, выносные опоры, противовесы.

    - Площадка под складирование шпал должна иметь ровную горизонтальную поверхность, содержаться в чистом состоянии. (без мусора, упаковочных деталей, растительности и т.д.)

    - Кран устанавливаются так, чтобы при подъеме груза исключалось наклонное положение грузовых канатов и обеспечивался зазор не менее 0,5 м над встречающимися на пути перемещения груза оборудованием, штабелями груза.

    - Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи выполняются при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи. Установка и работа кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи осуществляются только по наряду-допуску в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ.

  - Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах

    - Все операции по перемещению грузов должны выполняться только по команде руководителя работ или монтера пути, выполняющего обязанности старшего стропальщика.

    - Увязка и строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки, согласно приложения №2

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов выдаются работникам или вывешиваются в местах производства работ.

    - После строповки груза для проверки ее надежности груз должен быть поднят на высоту 200 - 300 мм от уровня пола (площадки). Только убедившись в надежности строповки работник, застропивший груз, дает команду на дальнейший подъем и перемещение груза.

    - Запрещается:

1) отрывать краном груз, примерзший или зажатый чем-либо;

2) подтаскивать груз поворотом стрелы или крюком при косом натяжении каната;

3) раскачивать или стремительно опускать груз для ударов;

4) перемещать груз волоком;

5) работать с неисправными или выведенными из строя приборами безопасности и тормозной системы;

6) поднимать груз без проверки надежности строповки;

7) перемещать груз над рабочими местами при нахождении людей в зоне перемещения груза;

8) находиться в приемном устройстве и в кузове транспортного средства во время работы крана;

10) освобождать защемленные грузом стропы, канаты или цепи;

11) выравнивать поднимаемый краном груз собственной массой тела и поправлять стропы на весу;

12) оттягивать (подтягивать) груз в поднятом положении и во время его подъема, перемещения и опускания без применения специальных оттяжек (канаты, крючья, багры) соответствующей длины;

- проходить, стоять или работать под краном во время перемещения ими груза запрещается;

- осуществлять вывешивание строп на крюк автомобильного крана в натяжении концевой части стрелы.

- Нормативные ссылки

  - Распоряжение ОАО «РЖД» № 255 Р от 04.02.2014г «Об утверждении правил по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности»

  - Свод правил СП 153.13130 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности.

  - Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах защиты Борзинского транспортного филиала ПАО ГМК «Норильский Никель» № ИПБ-БТФ-001-2024»

  - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты РФ №782 н от 16.11.2020г

  - Инструкция по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями №ИОТ-ВГ/004-2023, утвержденная приказом ООО «Востокгеология» от 23.05.2023 г.

  - Инструкция по охране труда для монтера пути № ИОТ-ВГ/001-2023, утвержденная приказом ООО «Востокгеология» от 23.05.2023г

  - Инструкция по охране труда по использованию СИЗ № ИОТ-ВГ/051-2023, утвержденная приказом ООО «Востокгеология» от 25.12.2023г