## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

на выполнение комплекса работ по устройству основания моста на ПК1106+09 на участке

с км 150+566 по км 187+981 (участок 5.2)

по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын – Лугокан, участок линии: Станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод».

06.05.2025 г.

г. Чита

Оглавление

1.	Принятые сокращения	4

2.	Цель работ.	5

3.	Местоположение объекта выполнения работ.	5

4.	Основные положения.	5

5.	Обеспечение строительства материалами/оборудованием и требования к ним.	6

6.	Состав работ.	7

7.	Особые условия.	7

8.	Требования к Подрядчику.	8

9.	Требования к разработке ТКП.	8

10.Требования к исполнительной документации.	11

11.Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.	11

12.Требования в области охраны окружающей среды.	11

13.Квалификация Подрядчика.	11

14.Период выполнения работ.	12

Приложение №1 к Техническому заданию - Перечень технической документации	13

Приложение №2 к Техническому заданию - Ведомость объемов работ	14

Приложение №3 к Техническому заданию - Ведомость материалов, передаваемых Подрядчику

на давальческой основе	18

Приложение №4 к Техническому заданию - Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах	19

Приложение №5 к ТЗ - Расчет договорной цены (ФОРМА)

Приложение №6 к ТЗ - Требования к сметной документации

- Принятые сокращения

| ФГУП «Единая группа заказчика» | Государственный заказчик – застройщик |
| --- | --- |
| ООО «Востокгеология» | Заказчик |
| Объект | объект капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». |
| Подрядчик | Иное юридическое лицо или индивидульный предприниматель, привлеченный Заказчиком |
| ТЗ | Техническое задание |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| СМР | Строительно – монтажные работы |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |

- Цель работ.

Основной целью является устранение замечаний/недостатков, выявленных Ростехнадзором (Забайкальское управление) на объектах железнодорожной инфраструктуры участка пути необщего пользования ст. Нарын-1 – станция Газимурский завод.

- Местоположение объекта выполнения работ.

Участок линии железной дороги Нарын – Лугокан: Станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод, введенные во временную эксплуатацию и расположенные на территории Борзинского, Александро-Заводского и Газимуро-Заводского районов Забайкальского края.

Участок 5.2 - с км 150+566 по км 187+981.

- Основные положения.

Предметом конкурса является выполнение комплекса работ по устройству основания моста на ПК1106+09 на участке с км 150+566 по км 187+981 (участок 5.2) по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Работы выполнять в соответствии с переданной рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), а также в соответствии с ВОР (Приложение №2 к Техническому заданию).

Передачу рабочей документации, необходимой для выполнения Работ, осуществляет Заказчик.

Изменения технических решений, принятых в рабочей документации, Подрядчик осуществляет только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик сдает Заказчику выполненные работы с комплектом оформленной должным образом исполнительной документации в полном соответствии с данным техническим заданием и переданной в производство работ рабочей документацией.

Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы с комплектом оформленной должным образом исполнительной документации в полном соответствии с данным ТЗ и переданной рабочей документацией.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за обеспечение людскими, техническими и другими видами ресурсов, достаточных для качественного и безопасного выполнения Работ, а также за сроки их выполнения.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующими стандартами, строительными нормами и правилами, рабочей документацией, проектной документацией и другими нормативными документами, в том числе:

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы СНиП 2.05.03-84*»;

- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»;

- ГОСТ Р 71039-2023 «Сваи буронабивные и «стены в грунте» траншейного и свайного типа. Межскважинный ультразвуковой метод контроля качества бетона»;

- ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)»;

- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1)»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (с изменениями на 30 марта 2023 года);

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 N 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование» (с изменениями на 18 февраля 2023 года;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Методическими рекомендациями по содержанию искусственных сооружений в области железнодорожного транспорта, утвержденными распоряжением Минтранса России от 16 ноября 2021 г. №ВТ-235-р.

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ (ППР) на объекте в соответствии с СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства", ТЗ и рабочей документацией, согласован со всеми заинтересованными лицами и службами.

До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать списки техники и персонала, планируемые к привлечению, с Заказчиком и обеспечить доставку их на строительную площадку.

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан самостоятельно оформить все необходимые разрешительные документы, в том числе Акт-допуск, Наряд-допуск, решения о предоставлении водного объекта в пользование и другие документы.

До начала производства строительных работ Подрядчик должен быть выполнить комплекс внутриплощадочных подготовительных работ, включающий в себя работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие ритмичное ведение строительного и монтажного производства.

Обеспечение транспортных средств ГСМ, доставка персонала к месту выполнения Работ и обратно, обеспечение питанием и проживания членов бригады осуществляется за счет Подрядчика.

Привлечение Подрядчиком сторонних организаций, а также третьих лиц, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан заключить с третьими лицами Соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением Работ.

В период выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм строительной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на Объекте.

Заказчик вправе проводить технический аудит Подрядчика.

- Обеспечение строительства материалами/оборудованием и требования к ним.

Материал, передаваемый Подрядчику на давальческой основе Заказчиком, представлен в Приложении №3. Доставка давальческого материала со склада Заказчика (г. Борзя), Подрядчиком осуществляется самостоятельно.

Объём и номенклатура материалов, не вошедших в перечень поставки осуществляемой Заказчиком, поставляется Подрядчиком самостоятельно.

Подрядчик осуществляет погрузку и доставку всех материалов необходимых для выполнения работ со склада Заказчика к месту производства работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранении на Стройплощадке.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за поставку материалов и других ресурсов, не вошедших в перечень поставки осуществляемой Заказчиком (приложение №3), достаточных для выполнения строительства, а также за все виды строительных работ и сроки их выполнения. Подрядчик предоставляет на все поставленные материалы полный комплект разрешительной и эксплуатационной документации, предусмотренный нормативными документами и законодательством Российской Федерации, в том числе на материалы импортного производства.

Замена материалов, принятых в рабочей документации (Приложение №1), Подрядчик осуществляет только с письменного согласия Заказчика.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь (СП 48.13330.2019 «Организация строительства»). Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования.

Поврежденный при транспортировке и монтаже давальческий материал, восстановить силами Подрядчика.

При длительных сроках хранения (определяются условиями поставки) следует выполнять переконсервацию материалов/оборудования и восстановление защитных покрытий.

- Состав работ.

СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Комплекс работ по устройству основания моста ПК1106+09 на участке с км 150+566 по км 187+981 (участок 5.2) выполнять в соответствии с Рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), включая, но не ограничиваясь.

Укрупненный состав работ:

Подготовительные работы

- Отсыпка с уплотнением строительной площадки из щебенистого грунта из ПГСМ, дальность возки до 3 км;

- Планировка строительной площадки;

- Укладка дорожного покрытия из ж.б. плит 2П30.18-30, бетон В27,5 F300 (3-кр оборач.) под бытовой городок и технологическую площадку;

- Разборка откосов устоя и транспортировка грунта на расстояние до 1 км в отвал в зоне устоев с последующим восстановлением;

- Разбивка осей опор;

- Сборка и подмостей для сооружения опор.

Монтажная площадка для строительства опор

- Отсыпка с уплотнением верхнего слоя площадки 20см из щебня скального грунта, дальность возки до 1 км;

- Устройство временных водопропускных металлических труб 1.0м, L=28м толщ. 12мм последующая разборка труб.

Береговые опоры

- Разработка грунта для устройства под фундаменты;

- Устройство шпунтового ограждения;

- Укладка подводного бетона В20;

- Засыпка котлована песком бульдозером;

- Обратная котлована бульдозером щебенистым грунтом;

- Укладка дорожного покрытия из плит под буровой станок;

- Укладка дорожного покрытия из плит под монтажный кран.

Мост

- Отсыпка конуса моста и части насыпи;

- Устройство буронабивных свай;

- Устройство железобетонных ростверков;

- Устройство железобетонных стоек и тел устоев;

- Устройство железобетонных открылков;

- Устройство железобетонных подферменников устоев.

- Особые условия.

Выполнение Работ ведется на действующем объекте железнодорожной инфраструктуры, введенной во временную эксплуатацию.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству Работ, в том числе:

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российский Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250;

- Инструкции по содержанию земляного полотна железнодорожного пути утвержденной МПС РФ от 30.03.1998 №ЦП-544;

- СП 119.13330.2017 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением № 1)

- СП 237.13260000.2015 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования;

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ.

- СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- Требования к Подрядчику.

Подрядчик должен иметь опыт работы на рынке по аналогичным видам работ не менее 2 (двух) лет.

Подрядчик обязан:

- осуществлять содержание строительной площадки на период выполнения работ;

- своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ. Предоставлять информацию о техническом состоянии задействованной техники;

-  своевременно обеспечить доставку техники и прибытие персонала Подрядчика на строительную площадку до на начала производства работ;

- при выходе из строя техники, произвести замену на аналогичную по грузоподъемности и техническим характеристиками, либо превышающим заявленные, без увеличения согласованной стоимости работ;

- использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного производства работ.

- привлекать персонал, имеющих соответствующие свидетельства о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях;

- обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем (сигнальные фонари, свистки, сигнальные флажки), а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов;

- обеспечить присутствие на строительной площадке, назначенных приказом должностных лиц, ответственных за производство работ.

При вахтовом методе работы:

- обеспечить жильем, питанием и медицинским обслуживанием работников;

- осуществить водоснабжение привозной водой;

- осуществить электроснабжение собственными силами;

- при необходимости построить боксы для стоянки и ремонта оборудования собственными силами за свой счет;

- осуществить поставку и хранение дизельного топлива, крупный узловой ремонт техники собственными силами и за свой счет.

Все расходы по вывозу и утилизации жидких и твердых бытовых отходов входят в ответственность Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить:

- проведение регулярных ТО и ремонты Техники, задействованной при производстве работ, а также остановки на любые виды ремонтных работ по согласованию с Заказчиком;

- проведение любых видов ремонтных работ строго в местах, установленных Заказчиком;

- своевременную заправку техники;

- использование и применение техники по ее назначению;

- соблюдение внутриобъектного скоростного режима, установленного Заказчиком;

- соблюдение требований экологической безопасности;

- соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- устранение разливов ГСМ;

- складирование мусора и отходов;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату завершения СМР;

Подрядчик должен нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

При технической неисправности техники и оборудования или проведения планового технического обслуживания, в целях обеспечения беспрерывного оказания услуг, Подрядчик обязан предоставить другую единицу техники, оборудования, соответствующую требованиям технического задания, аналогичную заявленной в ТКП.

- Требования к разработке ТКП.

  - В соответствии с настоящим ТЗ должно быть разработано ТКП.

В ТКП необходимо отразить:

- Стоимость всех работ, на основании ВОР в составе рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию) с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ;

- Cроки выполнения работ;

- Перечень собственной строительной техники и персонала, а также привлекаемого у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с данным ТЗ;

- Логистику приобретения материалов для оказания услуг и доставку их на монтажную площадку, представить перечень заводов-изготовителей;

- В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Субподрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ»);

- Копии документов, подтверждающих членство Субподрядчика в СРО, а также допуск СРО на право производства предстоящих работ. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Субподрядчиком третьим лицам.

  - Расчет стоимости СМР:

    - Предоставить Расчет договорной цены (по примеру Приложение №5 к ТЗ), составленный на основании Технического задания и сметной документации (локальных смет в формате Гранд и Excel), согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №6 к ТЗ).

При этом заявленная стоимость работ является существенным условием и в дальнейшем при заключении договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

Сметная стоимость определяется согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №6 к ТЗ).

Цена Договора включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также все затраты Субподрядчика на выполнение работ, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР, их складирование, охрану, затраты на обеспечение строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового Персонала, аренда земельных участков для вахтовых поселков и площадок складирования материалов, затраты на перебазировку техники до строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ, обслуживание и обеспечение топливом техники, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обеспечение страховкой от всех рисков, включая возмещение расходов в получении квалифицированной медицинской помощи, госпитализации и т.п., обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Субподрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, организацию получения разрешительной документации, организацию и получение «окон» в движение поездов, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Субподрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора.

    - Стоимость МТР.

Стоимость материальных ресурсов и оборудования задействованных в проекте, определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №6 к ТЗ).

    - Расчет - обоснование стоимости компенсируемых затрат определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №6 к ТЗ).

      - Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами):

- Затраты определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами.

      - Затраты на компенсацию электроэнергии от дизельных передвижных генераторов:

- затраты определяются по расчету исходя из норм расхода электроэнергии на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ.

      - Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом.

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ от места постоянного проживания работников (места сбора) в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в любом регионе страны на всех видах строительства, реконструкции и капитального ремонта, если в ходе обоснования применения данного метода производства работ будет определена его целесообразность. Основная его особенность - выполнение работ сменным (вахтовым) персоналом, который, отработав смену (определенное число дней), возвращается к месту постоянного жительства для отдыха, а затем вновь доставляется на объект. Такие передвижения осуществляются в течение всего срока строительства.

Целесообразность применения вахтового метода на объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) определяют следующие факторы:

- необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;

- высокие темпы работ и, как следствие, сокращение сроков строительства;

- значительное удаление объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) от места дислокации строительной организации и постоянного проживания работников;

- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;

- рассредоточенность и протяженность линейных объектов в одном титуле стройки;

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;

- экстремальные условия жизнедеятельности.

Решение о применение вахтового метода принимается на стадии заключения договора подряда (контракта). Затраты определяются расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

Возмещение вахтовых затрат подрядчика производится на основании фактически понесенных расходов с соответствующим документальным подтверждением за соответствующий период с учетом нормативов и условий, установленных (утвержденных) заказчиком, в пределах лимита затрат, предусмотренного в договоре, и сметных трудозатрат.

      - Размер надбавки, определяемой заказчиком для компенсации затрат, может устанавливаться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 №51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организации, финансируемых из федерального бюджета», в следующих размерах:

-	в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях - 75% тарифной ставки (оклада);

-	в районах Сибири и Дальнего Востока - 50% тарифной ставки (оклада);

-	в остальных районах - 30% тарифной ставки (оклада).

Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации.

* - в соответствии с разъяснением Минфина России (письмо от 06.02.2009 № 03-03-06/1/41) согласно п.1 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено: не более 700 руб. за каждый день командировки в пределах Российской Федерации (в соответствии с п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы рекомендуется устанавливать суточные в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации).

Надбавка за вахтовый метод работы определяется отдельным расчетом.

      - Расчет стоимости лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные сооружения и здания, снегоборьба):

- расчет затрат на зимнее удорожание и снегоборьбу выполнить в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской от 25 мая 2021 года № 325/пр;

- расчет затрат на временные сооружения и здания выполнить в соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 332/пр.

  - Обязательные приложения к технико-коммерческому предложению:

Документы, отвечающие требованиям ПБ и ОТ:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.)

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без персональных и медицинских данных)

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты

- Положение о внутреннем контроле

Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

- Требования к исполнительной документации.

## По факту выполнения строительно-монтажных работ (в том числе скрытых), проведения испытаний подрядчиком осуществляется формирование и комплектация исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам в соответствии с:

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91»

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1)

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

- Условия эксплуатации железнодорожных переездов, утв. приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 05.10.2022 № 402;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями N 1, 2)

- СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

- Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.

Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание места выполнения Работ, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз мусора с места выполнения Работ.

При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, места выполнения Работ на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами).

- Требования в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан:

Принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

Оформлять документы на право пользования водным объектом в зависимости от цели водопользования.

Соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

- Квалификация Подрядчика.

Для квалификации Подрядчика по технической части необходимо предоставить следующее:

- технико-коммерческого предложения поставщика требованиям технического задания. В том числе техническую пояснительную (отразить основные способы и методы производства работ);

- информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- информацию о наличии квалифицированного персонала, с приложением копий квалификационных документов;

- информацию о возможностях по оборудованию, с приложением копий следующих документов (ПТС, СТС, договоров аренды оборудования, договоров финансовой аренды (лизинга), аттестация НАКС сварочного оборудования и т.д.);

- необходимые лицензии, разрешения на соответствующий вид деятельности, подтверждение членства в саморегулируемой организации (СРО с уровнем ответственности не менее стоимости предложенной в ТКП).

- Период выполнения работ.

Работы по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Комплекс работ по устройству основания моста - должны быть выполнены в срок:

С даты подписания договора 123 дня.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень технической документации

«выполнение СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

по выполнению комплекса работ по устройству основания моста на ПК1106+09 на участке

с км 150+566 по км 187+981 (участок 5.2)

| № участка | Наименование объекта | Шифр и марка рабочей документации | Изм. | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Мост на ПК 1106+09 | НН/836-2023-5.2-ИС | 1 | 21 |
| 5.2 | Мост на ПК 1106+09 | 298-д-НН782-2017-ПОС2-ГЧ7 |  | 1 |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

«выполнение СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод»

комплекс работ по устройству основания моста на ПК1106+09 на участке

с км 150+566 по км 187+981 (участок 5.2)

| Поз. | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсыпка с уплотнением строительной площадки из щебенистого грунта из ПГСМ, дальность во зки до 3 км |  | м3 | 1112,2 | h=0,67м F=1660м2 g=2,2т/м3 |
| 2 | Планировка строительной площадки |  | м2 | 2210 |  |
| 3 | Укладка дорожного покрытия из ж.б. плит 2П30.18-30 бетон В27,5 F300 (3-кр оборач.) под бытовой городок и технологическую площадку |  | шт | 230 |  |
|  |  |  | м3 | 205,2 |  |
| 4 | Разбивка осей опор |  | шт | 2 |  |
| 5 | Сборка и монтаж траверсы (при 5-ти кратной оборачиваемости) |  | т |  |  |
| 6 | Сборка подмостей для сооружения опор (10-и кратной оборач.) - металл - пиломатериал |  |  |  | Монтаж 2 раза |
|  |  |  | т | 7 |  |
|  |  |  | м3 | 9,5 |  |
| Монтажная площадка для строительства опор |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсыпка с уплотнением верхнего слоя площадки 20 см из щебня скального грунта, дальность возки до 1 км |  | м3 | 442 | h=0,2м F=2210м2 g=2,7т/м3 |
| 2 | Устройство временных водопропускных металлических труб 1.0м, L=28м толщ. 12мм |  | п.м. | 56 |  |
|  |  |  | т | 16,68 |  |
| Береговые опоры |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта для устройства под фундаменты |  | м3 | 1067 |  |
|  | а) грунт VI группы (грунт площадки) с перемещением до 10м |  | м3 | 128 |  |
|  | б) грунт II группы (п 6Б) в отвал доработка вручную гр.гр.6б |  | м3 | 884 | g=2,1т/м3 |
|  |  |  | м3 | 55 |  |
| 2 | Бездонный ящик крепления котлованов, в том числе: - шпунт Ларсен IV (20-ти кратная оборач.) - металл каркас (5-ти кратная оборач.) |  | т | 51,8 | Монтаж каркаса 2 раза |
|  |  |  | т | 14,88 |  |
| 3 | Укладка подводного бетона В20 |  | м3 | 114,2 |  |
| 4 | Водоотлив из котлована при разработке грунта |  | м3 | 688 |  |
| 5 | Засыпка котлована песком бульдозером с уплотнением, с последующей разборкой и вывозом на ТБО. |  | м3 | 791 | g=1,65т/м3 |
| 6 | Укладка плит ПДН площадки, бетон В27,5 F300 (3-кр оборач.) под буровой станок |  | шт | 28 |  |
|  |  |  | м3 | 60,48 |  |
| 7 | Обратная засыпка котлована бульдозером с уплотнением пневматическими трамбовками, щебенистым грунтом |  | м3 | 720,3 |  |
| 8 | Сборка подмостей для сооружения опор (10-и кратной оборач.) - металл - пиломатериал |  |  |  | Монтаж 2 раза |
|  |  |  | т | 7 |  |
|  |  |  | м3 | 9,5 |  |
| 9 | Укладка плит ПД-9,5 площадки, бетон кл. В27,5 F300 (при 5-кр оборач.) под монтажный кран |  | шт | 18 |  |
|  |  |  | м3 | 14,58 |  |
| Устройство опор |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бурение скважин диаметром 1,2м с креплением скважин обсадными трубами и последующим извлечением труб, в грунтах: | п.м | 288 | L=L1+L2+L3+L4=48,6+90,9+87,8+60,7=288 Глубина бурения от поверхности грунта до подошвы сваи. L1-глубина бурения в I группе грунтов, L2-глубина бурения в II группе грунтов, L3-глубина бурения в IV группе грунтов, L4-глубина бурения в V группе грунтов |
| 2 |  | I группы (46а) | п.м | 48,6 | V=S*l=1,13*48,6=54,94 |
|  |  |  | м3 | 54,94 | S-площадь сечения скважины, l-глубина скважины |
| 3 |  | II группы (36б) | п.м | 90,9 | V=S*l=1,13*90,9=102,75 |
|  |  |  | м3 | 102,75 | S-площадь сечения скважины, l-глубина скважины |
| 4 |  | IV группы (16) | п.м | 87,8 | V=S*l=1,13*87,8=99,25 |
|  |  |  | м3 | 99,25 | S-площадь сечения скважины, l-глубина скважины |
| 5 |  | V группы (15) | п.м | 60,7 | V=S*l=1,13*60,7=68,62 |
|  |  |  | м3 | 68,62 | S-площадь сечения скважины, l-глубина скважины |
| 6 |  | Крепление скважин обсадными трубами диаметром 1,2м последующим извлечением. | п.м | 332 |  |
| 7 |  | Трубы со сварными соединениями (5-ти кратная оборачиваемость) | п.м | 354 |  |
|  |  |  | т | 128 |  |
| 8 |  | Устройство буронабивных свай Ø1,2 м, длиной L= 18,0 м, бетон ВПТ, B30, F300, W8 | шт | 16 | V=S*h*n=1,13*18*16=325,56 S-площадь сечения сваи, h-длина сваи, n- количество свай |
|  |  |  | м³ | 325,56 |  |
| 9 |  | - Арматура Ø25-A400 | т | 12,05 |  |
| 10 |  | - Арматура Ø20-A400 | т | 1,36 |  |
| 11 |  | - Арматура Ø8-A240 | т | 3,41 |  |
| 12 |  | - прокат полосовой по ГОСТ 103-2006 из стали Ст3сп5 | т | 3,17 |  |
| 13 |  | - труба Ø57×4 мм по ГОСТ 8732-78 | т | 5,14 |  |
| 14 |  | Срубка туфообразного слоя бетона при бетонировании | шт | 16 | V=S*h*n=1,13*0,9*16=16,42 S-площадь сечения сваи, h-высота срубки, n-количество свай |
|  |  |  | м3 | 16,42 |  |
| 15 |  | Устройство железобетонных ростверков в деревометаллической опалубке, железобетон B30, F300, W8 | м3 | 171,4 | V=S*b*n=13,995*6,12*2=171,4 S - площадь сечения ростверка, b -ширина ростверка, n- количество ростверков |
| 16 |  | - Арматура Ø32-A400 | т | 9,41 |  |
| 17 |  | - Арматура Ø 20-A400 | т | 2,8 |  |
| 18 |  | - Арматура Ø16-A400 | т | 3,15 |  |
| 19 |  | сетка 4Ср 5вр1-100/5вр1-100 6080х5560 мм | т | 0,17 |  |
| 20 |  | Устройство железобетонных тел устоев и открылков в деревометаллической опалубке, железобетон с показателями не менее B35, F300, W10 | м³ | 137,34 | V=m1*n=68,67*2=137,34 m1-масса тела устоя, n-количество тел устоев |
| 21 |  | - Арматура Ø20-A400 | т | 0,44 |  |
| 22 |  | - Арматура Ø16-A400 | т | 3,59 |  |
| 23 |  | - Арматура Ø10-A400 | т | 0,54 |  |
| 24 |  | - Арматура Ø8-A240 | т | 0,063 |  |
| 25 |  | Устройство железобетонных подферменников устоев в деревометаллической опалубке, железобетон с показателями не менее B40, F300, W12 | м³ | 0,52 | V=S*b*n=0,146*0,89*4=0,52 S-площадь сечения подферменника, b-ширина подферменника, n-количество подферменников |
| 26 |  | - Арматура Ø12-A400 | т | 0,097 |  |
| 27 |  | Двухслойная обмазочная битумная гидроизоляция засыпаемых поверхностей устоев | м² | 217,26 |  |
| 28 |  | Оклеечная 2-х слойная тиоколовая гидроизоляция балластного корыта устоев с устройством защитного слоя из бетона В25: | м² | 103,4 |  |
| 29 |  | -грунтовка на основе тиоколовой мастики СМ1, h=0,1 мм | м² | 103,4 |  |
| 30 |  | - мастика тиоколовая СМ1, h=1,5 мм | кг | 341,2 |  |
| 31 |  | - сетка стеклянная СС1, СС5 | м² | 103,4 |  |
| 32 |  | - бетон защитного слоя В25, F300, W6 h=40мм | м² | 103,4 |  |
|  |  |  | м3 | 4 |  |
| 33 |  | - сетка арматурная из проволоки диаметром 3мм | м² | 103,4 |  |
|  |  |  | кг | 250,2 |  |
| 34 |  | - фиксатор Ø8-А240 | шт | 260 |  |
|  |  |  | кг | 14 |  |
| Испытание и определение сплошности бетона свай |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Статические испытания свай | шт | 2 |  |
| 52 |  | Определение сплошности бетона методом УЗК | шт | 8 | n-количество свай |
| Отсыпка и укрепление конусов |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Отсыпка конусов дренирующим грунтом -экскаватором 80% ковш 0,5м3 -вручную 20% | м3 | 1580,8 |  |
| 54 |  | Планировка откосов конусов | м2 | 632,0 |  |
| 55 |  | Устройство щебеночной подготовки под укрепление конуса толщ. 0,1м фракции 20-40мм М800 | м3 | 63,2 | S-площадь планировки, h-толщина подготовки |
| 56 |  | Укрепление откосов каменной наброской толщ.0,5м кр. 200мм, F200, плотность 2000кг/м3 | м2 | 632,0 |  |
|  |  |  | м3 | 316 | S-площадь укрепления, h-толщина укрепления |

Приложение №3 к Техническому заданию

Ведомость материалов, передаваемых Подрядчику

на давальческой основе Заказчиком

«выполнение СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод»

выполнение комплекса работ по устройству основания моста на ПК1106+09 на участке

с км 150+566 по км 187+981 (участок 5.2)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожное покрытие из ж.б. плит 2П30.18-30 бетон В27,5 F300 (3-кр оборач.) под бытовой городок и технологическую площадку | шт. | 230 |
| 2 | Водопропускные металлические трубы 1.0м, L=28м толщ. 12мм | п.м. | 56 |
| 3 | Плиты ПДН площадки, бетон В27,5 F300 (3-кр оборач.) под буровой станок | шт. | 28 |
| 4 | Плиты ПД-9,5 площадки, бетон кл. В27,5 F300 (при 5-кр оборач.) под монтажный кран | шт. | 18 |

Приложение №4 к Техническому заданию

Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

«выполнение СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод»:

выполнение комплекса работ по устройству основания моста на ПК1106+09 на участке

с км 150+566 по км 187+981 (участок 5.2)

Минимальная потребность в людских ресурсах:

| Трудовые ресурсы/МТР | Кол-во, чел. |
| --- | --- |
| ИТР – Рабочие (Дорожный рабочий, стропальщик, такелажник, монтажник, разнорабочий) – Механизатор - | 3 14 10 |

Минимальная потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах:

| МТР | Основные технические параметры | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Экскаватор одноковшовый |  | не менее 1 |
| Автомобиль бортовой с КМУ/кран |  | не менее 1 |
| Автогрейдер |  | не менее 1 |
| Бульдозер |  | не менее 1 |
| Погрузчик |  | не менее 1 |
| Экскаватор |  | не менее 1 |
| Каток |  | не менее 1 |
| Миксер |  | не менее 1 |
| Краны козловые, грузоподъемность 65 т, высота подъема крюка 24 м |  | не менее 1 |
| Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т |  | не менее 1 |

Примечание:

1. Ведомость содержит минимальную потребность в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах для выполнения работ.