Наименование: выполнение работ по смене деревянных шпал вручную или механизированным способом силами подрядной организации на пути необщего пользования от ст. Александровский Завод до ст. Газимурский Завод.

Цель: Приведение технического состояния железнодорожного пути в соответствии с проектом – отсутствие дефектных шпал, лежащих в пути.

- Ведомость объемов работ

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполни- тель | Состав работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена шпал деревянных вручную. | шт | 10 275 | Подрядчик | - Доставка материалов со станции Александровский Завод и станции Газимурский Завод включая погрузо-разгрузочные работы к месту производства работ. - Перевозка материалов по фронту работ на тележке ПКБ. - Замена материалов вручную или механизированным способом. - Вывоз со строительной площадки (автомобильным или железнодорожным транспортом) сменный материал непригодный к использованию (шпала) с дальнейшей его утилизацией. | При выполнении работ по смене шпал руководствоваться Технологической картой (Приложением к ТЗ №1). Согласно ведомости давальческих материалов (Приложение к ТЗ №2). Технолого-нормировочная карта № 46 (Приложение к ТЗ №4). Минимальная потребность в людских ресурсах на планируемый объём (Приложение №5 к ТЗ). |
| 2 | Замена кocтыля путeвoго вручную. | шт | 852 | Подрядчик |  |  |
| 3 | Замена прокладок ЦП-362 вручную. | шт | 2130 | Подрядчик |  |  |

- Сроки выполнения работ

Дата начала выполнения работ: с даты заключения договора.

Дата окончания выполнения работ: 01.10.2025.

- Требования к материалам верхнего строения пути

Материал для выполнения работ передается Подрядчику на давальческой основе Заказчиком, согласно Ведомости давальческих материалов (Приложение к ТЗ №2) с приложением унифицированной формы №М-15 (Приложение к ТЗ №3), подписанной всеми заинтересованными лицами.

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику позвенную Ведомость дефектных и непригодных шпал в количестве 10 275 шт. по следующим этапам: участок ст. Александровский Завод – ст. Газимурский Завод (протяженность 150-160 км).

Получение давальческих материалов (шпалы) производится со строительных площадок, расположенных на станциях Александровский Завод, Газимурский Завод.

- Общие требования к выполнению работ

  - Требования к Подрядчику

Подрядчик должен иметь опыт работы на рынке работ по проведению ремонта железнодорожного пути не менее 3 (трех) лет.

Подрядчик обязан своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ.

За 5 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)», Техническим заданием, а также МДС 12-81.2007 «Методика и рекомендации по составлению проекта организации строительства и проекта производства работ» согласовать со всеми заинтересованными лицами и службами, а также график производства работ.

В согласованные сроки обеспечить прибытие персонала Подрядчика на место выполнения работ.

Использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного выполнения работ.

Для выполнения работ привлекать персонал, имеющих соответствующие свидетельства о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях.

Ограждение места производства работ производить в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ от 14.12.2016 №2540р (сигналистами, разряд не менее 3).

Иметь обученных сигналистов, укомплектованных всеми сигнальными принадлежностями.

В течение двух рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Подрядчик должен предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом п.3 «Сроки выполнения работ»).

Обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем, а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов.

Подрядчик обязан:

- обеспечить соблюдение внутриобъектного режима, установленного Заказчиком;

- обеспечить соблюдение требований экологической безопасности;

- обеспечить соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- обеспечить устранение разливов ГСМ;

- обеспечить складирование мусора и отходов;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату оказанных работ;

- осуществить доставку шпал со склада Заказчика до места производства работ;

- осуществить вывоз смененных материалов с дальнейшей их утилизацией;

- обеспечить соблюдение утвержденного Заказчиком графика производства работ;

- обеспечить соблюдение маршрута передвижения по объектам, указанного Заказчиком;

- обеспечить проживание, содержание и питание собственных работников;

- нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании работ) нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

- соблюдать все необходимые требования и инструкции, касающиеся безопасного проведения данного вида работ при перевозке и разгрузке материалов (шпал, скреплений).

В процессе строительства исполнитель обязан вести и предоставлять Заказчику первичную исполнительную документацию в порядке и объеме в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

Выполненные работы без оформленной исполнительной документации, либо оформленной с отступлением от требований указанных нормативов, приемке и оплате не подлежат.

  - Требования к организации проведения работ на объекте железнодорожного транспорта

Организация проведения работ на объекте железнодорожного транспорта должна производится в соответствии с нормативными документами в области железнодорожного транспорта Российской Федерации, в том числе ОАО «РЖД». В частности, Подрядчик обязан соблюдать требования следующих нормативных документов:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23.07.2022 №250.

- Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 №2540.

- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 №2288р.

- СТО РЖД 15.001-2023 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 09.03.2023 №515/р.

- Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях - утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012 №2665р.

- Приказ Минтруда России от 25.09.2020 №652н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта».

- Стандарты и Кардинальные правила ПАО «ГМК «Норильский никель» в области промышленной безопасности и охраны труда, размещенные на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety /.

- 6. Охрана труда и окружающей среды

Соблюдение всех действующих требований нормативно-правовых актов в области охраны труда и охраны окружающей среды при проведении работ находится целиком в сфере ответственности Подрядчика. Подрядчик должен иметь разработанный, утвержденный и доведенный до своего персонала план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

Подрядчик обязан предпринимать необходимые меры по соблюдению пожарной безопасности, предотвращения разливов на грунт и попадания в естественные водоемы технических жидкостей и ГСМ.

Все случаи причинения ущерба окружающей природной среде, произошедшие по вине Подрядчика, должны актироваться, и Подрядчик должен немедленно предпринять за собственный счет соответствующие адекватные действия по их устранению.

Нарушение требований законодательства по охране окружающей природной среды является предметом пристального контроля со стороны полномочного представителя Заказчика, который вправе в этих случаях предписывать Подрядчику соответствующие действия, вплоть до полной остановки работ и расторжения контрактных обязательств.

В своей деятельности Подрядчик должен руководствоваться требованиями стандартов (положений) и иных организационно - распорядительных документов в области промышленной безопасности и охраны труда, действующих в ООО «Востокгеология», правил безопасности при проведении работ горнотранспортным оборудованием, а также законодательства о труде.

Подрядчик должен предоставлять информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактов нарушения технологического режима в соответствии с требованиями, установленными в ООО «Востокгеология».

Наличие всех соответствующих обучений в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности. Своевременность прохождения медицинских осмотров работников (предварительные\периодические) и обязательного прохождения психиатрического освидетельствования некоторых категорий работников.

- Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика

Питание и проживание персонала Подрядчик обеспечивает собственными силами за счет собственных средств.

Обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты Подрядчик осуществляет за свой счет.

- Требования к разработке технико-коммерческого предложения

В соответствии с настоящим Техническим заданием должно быть разработано технико-коммерческое предложение, в котором необходимо отразить:

- Сроки выполнения работ.

- Стоимость выполнения работ за каждый предлагаемый вид работ (с учетом давальческого материала, его доставки и утилизации) на основании ведомости объемов работ (табл.1 к ТЗ), с указанием: наименований работ, их единиц измерения, объемов, стоимость за единицу работ и общей стоимости.

Расчёт стоимости выполнения работ по смене деревянных шпал вручную или механизированным способом силами подрядной организации на пути необщего пользования от ст. Александровский Завод до ст. Газимурский Завод должен включать в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, например, такие как:

      - оплата труда персонала Подрядчика, задействованного при оказании работ;

- расходы на содержание и эксплуатацию техники (ТО, запчасти, расходные материалы, амортизация, обеспечение ГСМ, ремонт, обязательное страхование гражданской ответственности);

- затраты на инструмент, оснастку, приспособления, оборудование, необходимое для выполнения работ;

- затраты на мобильную связь, интернет и т.д.;

- отчисления в различные фонды;

- налоги;

- расходы на страхование персонала;

- расходы на оборудование рабочих мест;

- расходы на спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- расходы на медицинские осмотры;

- затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности;

- административные расходы;

- затраты на питание, проживание персонала Подрядчика на месте выполнения работ, уборку передаваемых в аренду помещений;

- затраты на трансфер персонала Подрядчика к месту выполнения работ и обратно;

- затраты на доставку/вывоз техники с места выполнения работ;

- капитальные вложения, необходимые для организации выполнения работ (если таковые требуются);

- рентабельность;

- прочие расходы.

- Количество и состав персонала, задействованного в выполнении работ с предоставлением свидетельств о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях. К работе допускается персонал, не имеющие медицинские противопоказания.

- Перечень собственной техники/оборудования, а также привлекаемой у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с настоящим Техническим заданием. Предоставить копии ПТС и ПСМ, согласно представленному перечню собственной техники, а также копии договоров с организациями-собственниками на привлекаемую технику со стороны (в т.ч. лизинг);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ в соответствии с требованиями технического задания (к рассмотрению допускаются альтернативное способы работ), количество и состав персонала, перечень техники/оборудования, задействованные в выполнении работ.

- Технико-коммерческое предложение в обязательном порядке должно подробно и в полной мере отражать актуальную и правдивую информацию в соответствии Техническим заданием. В случае предоставления претендентом на выполнение работ некорректной или заведомо искаженной (заведомо ложной) информации, технико-коммерческое предложение не подлежит рассмотрению и направляется на доработку в установленном Заказчиком порядке.

Приложение №1 к Техническому заданию

| Технологическая карта | ТК-ВГ/076-2024 |
| --- | --- |
| Смена деревянных шпал (одиночная) |  |

- Область применения

  - Смена деревянных шпал относится к плановым работам по текущему содержанию пути.

  - Настоящая типовая технологическая карта предназначена для применения на железнодорожной линии Нарын - Обогатительная фабрика.

- Условия производства работ

2.1 Участок пути с рельсами типа Р-65, шпалы деревянные, скрепление раздельное КД или смешанное ДО, балласт щебёночный.

2.3 Новые шпалы развезены и разложены на обочине земляного полотна у мест смены.

2.4 Отверстия для шурупов или костылей в новых шпалах просверлены и антисептированы заранее.

- Производственный состав исполнителей работ

3.1. Руководитель работ – бригадир пути;

3.2. Состав бригады: монтеры пути не менее 3-го разряда- 2 чел.

3.3. В численный состав исполнителей не входят сигналисты для ограждения места работ. Их количество определяется в зависимости от местных условий и требований Инструкции 2540р от 14.12.2016г. Сигналисты должны иметь при себе необходимые сигнальные принадлежности, переносные радиостанции.

- Организация и технология выполнения работ

При работах по одиночной смене деревянных шпал при условии, что между сменяемыми шпалами будет не менее 6-ти шпал, поездам выдается предупреждение по форме №7: "Обеспечить особую бдительность и более частую подачу оповестительных сигналов". (приложение 8 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ   2540р.)

Форма 7:

_____________20____ г. с. _______ч ___________мин

(дата)

на ______ км, перегона  _________________________

(название перегона)

__________ пути до ____________________________

(номер)                  (указать часы или "до отмены")

выдавайте поездам предупреждения: "Обеспечить особую бдительность и более частую подачу оповестительных сигналов".

4.1 Подготовительные   работы

4.1.1 Разметка негодных деревянных шпал, требующих замены в плановом порядке (белым пятном диаметром 50мм на правой нити) или негодные, не обеспечивающих стабильность рельсовой колеи (белыми пятнами диаметром 50 мм на правой и левой нитях) произведена заранее дорожным мастером согласно каталога дефектов «Инструкции по содержанию деревянных шпал» ЦП/410 от 11.12.1996г.

4.2.1 При производстве работ в пределах станции работа согласовывается с дежурным по станции, оформляется запись в журнале ф. ДУ-46, с указанием места, ограждения, времени производства работ и средств оповещения работающих о приближении поездов. На станционных путях и стрелочных переводах место производства работ ограждается сигналами остановки, путь (стрелочный перевод) для движения закрывается, все ведущие к месту работ стрелочные переводы устанавливаются в такое положение, чтобы на него не мог попасть подвижной состав. Стрелочные переводы запираются на замок или закрепляются установленным порядком. На месте производства работ на оси пути устанавливается переносной сигнал остановки.

  - Основные работы

4.2.1 После ограждения места производства работ двое монтеров пути с помощью остроконечных ломов и вил для щебня производят отрывку балласта от шпал до подошвы с устройством выхода в одну сторону.

4.2.2 Затем при скреплении КД монтёры пути вывёртывают шурупы и ослабляют гайки клеммных болтов на 3-5 оборота. Далее монтёры пути при помощи лома лапчатого и костыльного молотка сдвигают подкладки КД на подошве рельса.

4.2.3 При раздельном костыльном скреплении ДО двое монтёров пути при помощи лапчатого лома вытаскивают все костыли на заменяемой шпале и сдвигают подкладки на вывешенном рельсе в сторону.

4.2.4 После освобождения шпалы от скреплений её сдвигают в отрытый шпальный ящик.

4.2.5 Далее двое монтёров пути вытаскивают шпалу на обочину или междупутье.

4.2.6 Подготовка постели под новую шпалу удалением загрязненной корки балласта и планировка балласта по всей длине шпалы выполняется при помощи остроконечного лома и щебёночных вил.

4.2.7 Затем монтёры пути, используя шпальные клещи, затаскивают новую шпалу и устанавливают ее на место по метке.

4.2.8 После этого, используя костыльный молоток, производится надвижка подкладок по подошве рельсов на место, закрепление гаек клеммных болтов торцевыми клеммными ключами, наживление шурупов и их ввертывание шурупными ключами (при скреплении КД)

4.2.9 При костыльном скреплении (ДО) после установки подкладок на место забиваются два основных костыля по регулировочной нити и затем производится пришивка рельса по шаблону   на два основных костыля по другой рельсовой нити.

4.2.10 Подбивка шпал с подброской балласта выполняется при помощи щебёночных вил.

4.2.11 При скреплении ДО производится забивка недостающих костылей до 8-ми или 10-ти штук на шпале.

4.2.12 В конце монтёры пути засыпают шпальные ящики балластом с разравниванием, трамбованием и оправкой балластной призмы.

4.3 Заключительные работы

4.3.1 Полным окончанием работ считается выполнение такого их объёма, который обеспечивает безопасный пропуск поездов по месту работ с установленными на участке скоростями движения поездов.

4.3.2 Снятие сигналов остановки производить после получения команды от руководителя работ о приведении пути в исправное состояние (пришивке рельса на каждом конце шпалы на полное количество костылей, проверки состояния пути, соблюдение габарита). Участок пути открывается для движения поездов с установленной скоростью.

- Перечень необходимых технических средств

1.Лом остроконечный                           2 шт.

2.Вилы щебеночные                             2 шт.

3.Лопата штыковая                              2 шт.

4.Ключ торцовый                                 2 шт.

5.Лом лапчатый                                   2 шт.

6.Молоток костыльный                         2 шт.

7.Когти для щебня                               2 шт.

8.Клещи шпальные                              2 шт.

9.Штопки деревянные                          2 шт.

10.Подбойки торцевые                           2 шт.

11.Трамбовка деревянная                       2 шт.

12.Метла                                                1 шт.

13.Шаблон путевой рабочий                   1 шт.

14.Красный щит                                      2 шт.

15.Желтый щит                                       2 шт.

16.Петарды                                             6 шт.

- Требование безопасности

  - Общие требования охраны труда.

    - Монтер пути обеспечивается соответствующей сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ и смывающими средствами в соответствии с Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением [2 п.2570; 3 п. 9, п. 12; 4].

| Жилет сигнальный повышенной видимости | 1 шт. |
| --- | --- |
| Костюм сигнальный повышенной видимости | 1 шт. |
| Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды | 1 шт. на 3 года |
| Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) | 1 пара |
| Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 12 пар |
| Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) пар | 1 шт. |
| Каска защитная от механических воздействий | 1 шт. на 2 года |
| Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания | 1 шт. |
| Зимой: Костюм/комплект (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) | по климатическим поясам и классам защиты |
| Термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка) | 2 шт. |
| Изделия носочно-чулочные | 12 пар |
| Обувь специальная для защиты от пониженных температур (Ботинки, полусапоги, сапоги) | по климатическим поясам и классам защиты |
| Средства индивидуальной защиты рук для защиты от пониженных температур (перчатки, рукавицы) | 4 пары |
| Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от пониженных температур(подшлемник) | 1 шт. |
| Одежда специальная от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых (Костюм, в том числе в комплекте с головным убором) | 1 комп. |
| Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата от статических нагрузок (от утомляемости) (Экзоскелет) | Определяется по документам изготовителя |
| Средства индивидуальной защиты органа слуха (Наушники) | 1 шт. |
| Средства индивидуальной защиты рук от вибрации (Перчатки и рукавицы) | не менее 6 пар |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противогазоаэрозольные (комбинированные) (Респиратор, противогаз) | Определяется по документам изготовителя |
| Одежда специальная ограниченного срока использования | Определяется по документам изготовителя |
| Средства для защиты от биологических факторов (микроорганизмов): вирусов (средства с противовирусным (вирулицидным) действием), мл | 100 |
| Средства для очищения от устойчивых загрязнений, мл | 200 |
| Дерматологические средства индивидуальной защиты регенерирующего (восстанавливающего) типа, норма выдачи на 1 месяц, мл | 100 |
| При выполнении работ в районах, где наблюдается распространение и активность паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной специфики региона, мл | 200 |
| При выполнении работ в районах, где сезонно наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, мл | 200 |
| Средства для защиты при негативном влиянии окружающей среды: от воздействия низких температур, ветра, мл | 100 |
| Средства гидрофобного действия, мл | 100 |
| Дерматологические средства индивидуальной защиты очищающего типа: средства для очищения от неустойчивых загрязнений, норма выдачи на 1 месяц, мл/гр | 250/200 |

    - При выполнении работ и нахождении на железнодорожных путях все работники структурного подразделения, независимо от должности и профессии, должны быть одеты в сигнальные жилеты со светоотражающими полосами с нанесённым трафаретом, указывающим принадлежность к структурному подразделению, а на сигналистах, кроме того, должны быть сигнальные головные уборы и специальные нарукавники для отличия от других членов бригады.

    - Перед выходом на работу руководитель работ (мастер, бригадир пути) должен:

проверить наличие сигнальных принадлежностей, средств связи;

убедиться лично или по телефону у дежурного по станции, ограничивающей перегон, в том, что заявка о выдаче предупреждений на поезда принята к исполнению;

провести целевой инструктаж о маршруте прохода к месту работ, ограждении места работ, безопасных приемах выполнения работ и порядке пропуска поездов, с указанием негабаритных и опасных мест на станции и служебным проходам на её территории, при этом обращает внимание инструктирующего на меры безопасности вблизи линии электропередач   с регистрацией в журнале регистрации инструктажей под роспись.

    - Проход от места сбора на место работ и обратно должен осуществляться в стороне от пути или по обочине земляного полотна не ближе 2,5 м от крайнего рельса под наблюдением руководителя работ или специально выделенного работника (старшего группы).

Проход к месту работ и обратно в пределах железнодорожной станции (далее – станции) должен осуществляться по маршрутам служебного прохода с учетом местных условий.

Руководитель работ должен принять меры по своевременному сходу работников при обнаружении (визуальном или звуковом) приближающегося подвижного состава не менее, чем за 400 м на обочину земляного полотна, в том числе смежного пути, уборке инструментов, приспособлений, материалов, изделий на расстояние не менее 2,5 м от крайнего рельса при установленных скоростях движения поездов до 120 км/ч, при нахождении работников на путях станций допускается отойти на середину широкого междупутья (в случае движения поезда по смежному пути).

    - Переноска, вытаскивание старых, затаскивание новых деревянных шпал и переводных брусьев следует производить только шпальными клещами и лапчатым ломом.

    - Переносить шпалы и переводные брусья необходимо с помощью специальных приспособлений для их переноски.

    - Шпалы по местам смены необходимо развозить, раскладывать, а после смены убирать моторельсовым или автомобильным транспортом, оборудованным кранами или подъемными приспособлениями.

  - Требования охраны труда при выполнении работ с применением путевых механизмов, ручного и механизированного инструмента и приспособлений.

6.2.1 Путевой ручной инструмент должен быть всегда исправным:

- ручки его изготовлены из прочного дерева, чисто остроганы, без заусенцев;

- на ударных частях инструмента поверхность должна быть чистой, не иметь зазубрин и наплывов металла. Следует тщательно проверять надежность насадки инструментов.

6.2.2 Во время производства работ необходимо постоянно следить за тем, чтобы инструмент не мешал передвижению работников и не находился под их ногами, а старые и новые материалы (рельсы, шпалы, скрепления) были аккуратно сложены вне габарита железнодорожного подвижного состава и не мешали сходить с пути при приближении поезда.

6.2.3 При завинчивании гаек вручную должны использоваться типовые путевые гаечные ключи. Бить чем-либо по ключу, увеличивать его длину, наращивая другим ключом, а также применять неисправный ключ, вставлять прокладки между гайкой и губками ключа запрещается. Заржавевшие гайки для облегчения отвинчивания следует смазать специальной невоспламеняющейся жидкостью. Запрещается сбивать гайки ударом молотка.

Работы с путевым инструментом ударного действия (зубила, молотки, кувалды и т.д.) необходимо производить в защитных очках.

6.2.4 Работать с путевым механизированным электроинструментом разрешается персоналу, прошедшему специальное обучение, и имеющему группу по электробезопасности не ниже II, а с передвижной электростанцией персоналу, имеющему III группу по электробезопасности.

При работе с применением передвижных электростанций напряжением до 220В включительно и переносного электрического инструмента необходимо выполнять соответствующие руководства (инструкции) по эксплуатации и соблюдать следующие требования:

- электростанция должна устанавливаться на обочине земляного полотна на расстоянии не менее 2,5 м от крайнего к обочине рельса;

- металлический корпус электростанции должен быть заземлен при помощи заземлителя, забиваемого в землю на глубину не менее 1 м на расстоянии не ближе 2,5 м от крайнего к обочине рельса. Дополнительно к заземлителю допускается оборудование электростанции устройством защитного отключения;

- корпус электроинструмента при работе должен быть соединен с корпусом передвижной электростанции через специальную жилу четырехжильного питающего кабеля;

- для быстрого снятия передвижной электростанции и ухода работников с пути перемещение ее по фронту работ производится на двухпутном участке по наружной рельсовой нити, на однопутном участке по наиболее удобной нити с установкой необходимых сигналов ограждения;

- по мере перемещения электростанции кабель должен переноситься и укладываться в сухих местах без скручивания;

- при необходимости укладки подводящего электрического кабеля через путь его необходимо пропускать между шпалами под рельсы. Распределительные коробки кабеля должны размещаться на тележках, перемещаемых по рельсам;

- при переходе с электроинструментом с одного места работ на другое и при перерыве в работе напряжение в подводящем электрическом кабеле должно быть снято, а электроинструмент выключен. При переноске инструмента запрещается держать его за рабочие органы;

- при перерывах в работе электроинструмент необходимо убирать за пределы габарита железнодорожного подвижного состава;

- перед пропуском поезда, локомотива, дрезины и другого железнодорожного подвижного состава по пути, на котором производятся работы, или по смежному пути питание магистрального кабеля должно быть отключено;

- запрещается очищать рабочие поверхности электроинструмента до полной их остановки.

Электроинструмент и расходные материалы к нему должны быть испытаны и заключены в кожуха.

Работа со снятым кожухом запрещается.

6.2.5 При работе инструментом с индивидуальным приводом от двигателя внутреннего сгорания необходимо соблюдать следующие требования:

- крышки бензобака инструмента и емкостей хранения бензина должны быть плотно закрыты и надежно закреплены от произвольного открытия;

- заправка бензинового бака должна производиться из металлической канистры с применением воронки;

- перед запуском двигателя необходимо вытереть бензиновые подтеки мягкой тканью или ветошью.

Заправлять и доливать бензин в бак следует при остановленном двигателе. Запрещается перемещение инструмента на другое место работы с работающим бензиновым двигателем, а также разведение огня и курение вблизи инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания.

6.2.6 Перед выполнением работ с ручным   гидравлическим инструментом:

- герметичность гидравлической системы, надежность закрепления винтов, гаек, других соединений, плавность хода рукояток управления;

- исправность штуцеров и шлангов;

- отсутствие посторонних предметов;

- отсутствие масляных и бензиновых пятен. При обнаружении следов масла или топлива вытереть насухо;

- отсутствие в непосредственной близости кислородных баллонов.

Запрещается:

- регулировать и ремонтировать гидравлический инструмент, находящийся под нагрузкой (давлением);

- наносить удары по гидравлическому инструменту, находящемуся под давлением;

- регулировать без специального оборудования предохранительный клапан, а также другие узлы с пружинами;

- поднимать во время работы прибора давление в гидросистеме выше максимального значения, указанного в технической документации.

6.2.7 При работе с путевым ручным инструментом, средствами малой механизации должны применяться защитные очки (маски), перчатки от пыли и стружки.

- Технолого-нормировочные показатели

| Состав группы | Количество исполнителей, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | участок пути |  |
|  | звеньевой |  |
| Монтер пути не менее 3-го разряда | 2 |  |
| Итого: | 2 |  |
| Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути | 3 |  |
| Измеритель работы – 1 шпала |  |  |
| Норма времени, нормо-ч |  |  |
| На перегоне |  | На станции |
| 1,37 |  | 1,50 |

- Нормативные ссылки

  - Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» Приказ Минтранса РФ №250 от 23.07.2022.

  - Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66671).

  - Приказа ГД ООО «Востокгеология» от 01.09.2023 №382-п «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств ".

  - Порядок «Обеспечения работников ООО «Востокгеология» средствами индивидуальной защиты, утвержденный Приказом от 28.12.2022 №ВГ/369-п.

  - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14 ноября 2016 г. №2288р "Об утверждении и введении в действие Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути".

  - Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути (7-е издание, исправленное и дополненное) утв. ОАО «РЖД» 30.03.2009.

  - Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД» ПОТ РЖД-4100612-ЦП-ЦДРП-022-2022 г., утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 08.04.2022 г. №953р.

  - Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г. №2540р.

  - Инструкция по охране труда для монтера пути утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 9 января 2018 г. №5р.

10. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 г. N 835н.

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость давальческих материалов

Таблица №3

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики, нормативный документ, код ЕНС (При наличии) | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпалы | Шпалы деревянные (новые, без торцевых закрепителей) 1 типа, хвойных пород, обрезные, пропитанные по ГОСТ Р 58615-2019. | шт. | 10 275 |
| 2 | Костыль | Кocтыль путeвoй 16x16x165 мм, 1 шт -0,378 кг, новый, для нормальной колеи по ГОСТ 5812-2014 | шт | 852 |
| 3 | Прокладки | Прокладки ЦП-362, I категории, новые по ГОСТ 34078-2017 | шт. | 2130 |

Адресный план замены деревянных шпал

| № п/п | Перегон/станция | Километр | План , шт | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 223 | 450 | 01.10.2025 |
| 2 | ст.Газимурский завод | 224 | 400 | 01.10.2025 |
| 3 | ст.Газимурский завод | 225 | 350 | 01.10.2025 |
| 4 | ст.Газимурский завод | 226 | 225 | 01.10.2025 |
| 5 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 211 | 525 | 01.10.2025 |
| 6 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 212 | 450 | 01.10.2025 |
| 7 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 216 | 425 | 01.10.2025 |
| 8 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 217 | 450 | 01.10.2025 |
| 9 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 218 | 425 | 01.10.2025 |
| 10 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 219 | 400 | 01.10.2025 |
| 11 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 220 | 375 | 01.10.2025 |
| 12 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 188 | 300 | 01.10.2025 |
| 13 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 189 | 250 | 01.10.2025 |
| 14 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 190 | 250 | 01.10.2025 |
| 15 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 191 | 175 | 01.10.2025 |
| 16 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 192 | 150 | 01.10.2025 |
| 17 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 193 | 175 | 01.10.2025 |
| 18 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 194 | 200 | 01.10.2025 |
| 19 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 195 | 275 | 01.10.2025 |
| 20 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 196 | 300 | 01.10.2025 |
| 21 | ст.Бугдаин-рзд.Трубачево | 197 | 250 | 01.10.2025 |
| 22 | рзд.Трубачево | 198 | 225 | 01.10.2025 |
| 23 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 199 | 375 | 01.10.2025 |
| 24 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 200 | 425 | 01.10.2025 |
| 25 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 201 | 425 | 01.10.2025 |
| 26 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 202 | 450 | 01.10.2025 |
| 27 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 203 | 375 | 01.10.2025 |
| 28 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 204 | 375 | 01.10.2025 |
| 29 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 205 | 425 | 01.10.2025 |
| 30 | рзд.Трубачевый-ст.Газимурский завод | 206 | 400 | 01.10.2025 |
|  | Итого |  | 10275 |  |

*** Заказчик оставляет за собой право изменять адресность (место) выполнения работ, уведомив Исполнителя в разумный срок до внесения таких изменений

Приложение №3 к Техническому заданию

Типовая межотраслевая форма № М-15

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

| - НАКЛАДНАЯ № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на отпуск материалов на сторону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0315007 |  |
| Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |
| Дата состав- ления | Код вида операции |  | Отправитель |  |  |  | Получатель |  | Ответственный за поставку |  |  |  |  |  |
|  |  |  | структурное подразделение |  | вид деятельности |  | структурное подразделение | вид деятельности | структур- ное подраз- деление |  | вид деятельности |  | код испол- нителя |  |

Основание

| Кому |  | Через кого |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Корреспондирующий счет |  | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер |  | Порядковый но- мер записи по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | Код аналити- ческого учета | наименование, сорт, размер, марка | номен- клатур- ный номер | код | наименова- ние | надлежит отпус- тить | отпу- щено |  |  |  |  | инвентар- ный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Оборотная сторона формы № М-15

| Корреспондирующий счет |  |  |  |  |  |  | Материальные ценности |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  | Цена, руб. коп. |  |  |  | Сумма без учета НДС, руб. коп. |  |  | Сумма НДС, руб. коп. |  |  | Всего с учетом НДС, руб. коп. |  | Номер |  |  |  |  | Порядковый но- мер записи по складской картотеке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет |  | код аналити- ческого учета |  |  |  |  | наименование, сорт, размер, марка |  |  |  |  |  |  | номен- клатур- ный номер |  | код |  |  |  | наименова- ние | надлежит отпус- тить |  | отпу- щено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Инвен- тарный |  |  | паспорта |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  |
| Всего отпущено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименований |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на сумму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | коп. |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  | коп. |
|  |  | (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск разрешил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
| Отпустил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

Приложение №4 к Техническому заданию

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 46 _____________________________________________________________

Наименование работы - сверление шурупных или костыльных отверстий в шпалах электродрелью ЭСД-2

Условия работы

1. Шпалы новые, пропитанные, находятся в штабеле.

2. Сверление производится одновременно на обоих концах шпалы.

3. Шурупные отверстия сверлятся под раздельное скрепление КД (К-4).

| Состав группы |  | Количество исполнителей, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтер пути 3-го разряда |  | 2 |  |  |
| Итого |  | 2 |  |  |
| Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,0 |  |  |  |  |
| Измеритель работы - 10 шпал |  |  |  |  |
| Норма времени, нормо-ч. |  |  |  |  |
| Отверстия |  |  |  |  |
| шурупные | костыльные |  |  |  |
| сверления |  |  |  |  |
|  | по разметке |  | по шаблону-кондуктору |  |
| число отверстий в шпале |  |  |  |  |
| 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 0,600 | 0,530 | 0,630 | 0,435 | 0,510 |

| № п/п | Содержание работы | Единица измерения | Количество исполнителей, чел. | Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления | Учтенный объем работы | Оперативное время, нормо-мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Раскладка шпал из штабеля на подкладки | шпала | 2 | Клещи шпальные | 10 | 0,721 | 7,21 |
| 2 | Кернение центра отверстия под сверление по разметке, число отверстий в шпале: 8 10 | отверстие то же | 2 2 | Керн, молоток то же | 80 100 | 0,0633 0,0633 | 5,06 6,33 |
| 3 | Сверление шурупных отверстий 16 мм по разметке | то же | 2 | ЭСД-2 | 80 | 0,163 | 13,0 |
| 4 | Сверление костыльных отверстий 12,7 мм по разметке или шаблону-кондуктору при числе отверстий в шпале: 8 10 | то же то же | 2 2 | то же то же | 80 100 | 0,116 0,116 | 9,28 11,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Антисептирование отверстий при числе отверстий в шпале: 8 10 | то же то же | 2 2 | Кисть то же | 80 100 | 0,0843 0,0843 | 6,72 8,43 |
| Итого: отверстия: - шурупные 32,0 - костыльные: по разметке при числе отверстий в шпале: 8 28,3 10 33,6 по шаблону-кондуктору при числе отверстий в шпале: 8 23,2 10 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет нормы времени

| Индекс | нормо-мин |  |  |  |  | % к Топ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отверстия |  |  |  |  |  |
|  | шурупные | костыльные |  |  |  |  |
|  | сверление |  |  |  |  |  |
|  |  | по разметке |  | по шаблону-кондуктору |  |  |
|  | число отверстий в шпале |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |  |
| Топ Тпз Тоб Тпотл | 32,0 1,25 0,320 2,43 | 28,3 1,10 0,283 2,15 | 33,6 1,31 0,336 2,55 | 23,2 0,905 0,232 1,76 | 27,2 1,06 0,272 2,07 | - 3,9 1,0 7,6 |
| Т | 36,0 или 0,600 нормо-ч | 31,8 или 0,530 нормо-ч | 37,8 или 0,630 нормо-ч | 26,1 или 0,435 нормо-ч | 30, 6 или 0,510 нормо-ч | - |

Приложение №5 к Техническому заданию

- Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

Минимальная потребность в людских ресурсах:

| Трудовые ресурсы/МТР, включая, но не ограничиваясь | Кол-во, чел. |
| --- | --- |
| ИТР | 3 |
| Монтер пути, разряд не менее 3 | 30 |
| Сигналист, разряд не менее 3 | 2 (на 1 бригаду) |

Минимальная потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах:

| МТР | Основные технические параметры | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кран (для погрузо-разгрузочных работ) | Грузоподъемность не менее 25 т | 2 |