ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ ______/______-20____

между

ООО «Востокгеология»,

и

______,

по проекту
«______,_______»

г. ______

______20______ г.

ДОГОВОР

на выполнение работ по разработке документации

г. Чита					                     «_____» _______ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология» (ООО «Востокгеология»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – главного инженера Гайчука Василия Анатольевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2026 ВГ-3/26-д, с одной стороны, и

_________ (_________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

- Термины

  - Акт сдачи-приемки работ (Акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1.) – акт, подтверждающий приемку Заказчиком результата Работ по разработке соответствующего вида Документации.

  - Документация (вид Документации) – результат выполненных Подрядчиком Работ по разработке ПД, РД, ИИ, указанный в Календарном плане.

    - Инженерные изыскания (ИИ) – работы, осуществляемые с целью изучения природных условий и факторов техногенного воздействия для подготовки данных по обоснованию материалов для архитектурно-строительного проектирования, строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) зданий или сооружений, а также для документов территориального планирования и документации по планировке территории. При выполнении по Договору нескольких видов ИИ, результат работ по каждому из них считается отдельным видом Документации.

    - Проектная документация (ПД) – результат архитектурно-строительного проектирования, документация в составе текстовых и графических материалов, содержащих архитектурные, функциональные, технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения в объеме, необходимом для утверждения и разработки рабочей документации, предназначенной для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

    - Рабочая документация (РД) - документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

  - Внешняя экспертиза (Экспертиза/Экспертизы) – экспертиза результатов ПД, ИИ, а именно государственная экспертиза/негосударственная экспертиза.

  - Входной контроль (ВК) – предварительная проверка разработанной Документации, предполагающая ее оценку на соответствие Требованиям к Работам.

  - Дефекты/Недостатки – любые отступления/несоответствия в Работах по сравнению с Требованиями к Работам, возникшие по обстоятельствам, за которые не отвечает Заказчик.

Существенными Дефектами/Недостатками являются любые отступления/несоответствия, которые делают результат Работ непригодным для установленного Договором использования и/или для обычного использования результата Работы такого рода.

  - Дополнительные работы – работы, не учтенные в Исходных данных и/или Задании (кроме случаев некачественной разработки Подрядчиком Задания, некорректностности исходных данных, собранных Подрядчиком), обнаруженные Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору, либо работы, не учтенные в Исходных данных и/или Задании, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке либо по согласованию Сторон согласно разделу «Дополнительные работы».

  - Задание – система текстовых документов, чертежей, расчетов, в соответствии с которой осуществляются разработка Документации, включающая в себя Приложение «Задание», Приложение «Задание на разработку ПД, РД, ИИ».

  - Исходные данные (ИД) – это сведения и документы (разрешительные, правоустанавливающие и т.д.), необходимые для разработки Документации, указанные в п. 2 Задания.

  - Календарный план (Приложение «Календарный план выполнения работ») календарно-сетевой график производства Работ, устанавливающий сроки начала, промежуточные сроки выполнения Работ, а также дату завершения Работ.

  - Объект – совокупность объектов, создаваемых в рамках реализации Проекта в том числе здания/строения/сооружения/земельные участки, их части, в отношении которых разрабатывается Документация по Договору, а именно противоналедные мероприятия на 208 км участка ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод.

  - Проект - «_____» (шифр:_________).

  - Работы – весь комплекс работ и услуг, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с Договором и приложениями к нему, в том числе работы по разработке Документации, организация Экспертиз, устранению Дефектов/Недостатков Документации прочие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии Требованиями к Работам.

  - Существенное нарушение по Договору – допущенное Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору нарушение, признаваемые существенными в соответствии с Договором и/или законодательством Российской Федерации

  - Требования к Работам – действующее законодательство РФ, включая, но не ограничиваясь, Градостроительный кодекс РФ, применимые СНИП, ГОСТ и СП, Задание, Исходные данные и обычно предъявляемые требования.

  - Уполномоченный представитель – представитель Стороны, который имеет полномочия представлять интересы Стороны, давать обязательные для исполнения указания, подписывать протоколы, акты и другие документы в рамках своих полномочий.

В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора каждая Сторона обязана представить список своих уполномоченных представителей, с приложением копий доверенностей, описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации (телефон, электронная почта). В случае смены Уполномоченных представителей Сторона незамедлительно письменно уведомляет о смене представителей.

  - В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

    - Приложения к Договору, указанные в качестве приложений, являются его неотъемлемой частью. В случае противоречий между Договором и приложениями, Договор имеет приоритет;

    - Договор вместе с Приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения;

    - Упоминание Приложений являются упоминаниями Приложений к Договору. Полное наименование Приложений приведено в разделе Приложения к Договору и в дальнейшем по тексту ссылки на документы, являющиеся Приложениями к Договору, могут указываться без указания их нумерации;

    - Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста;

    - Термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, распечатанную на бумажном носителе или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено с указанного в Договоре электронного адреса Уполномоченного представителя на электронный адрес Уполномоченного представителя другой Стороны;

    - Слова «включая», «включительно», «в том числе» и тому подобные слова не являются ограничивающими;

    - Выражение «за счет Подрядчика» означает выполнение Подрядчиком каких-либо действий без изменения Цены Договора.

    - Термины "день", "месяц", "год" относятся к календарному дню, календарному месяцу и к календарному году соответственно, если не указано иное.

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы в соответствии с Требованиями к Работам в сроки, предусмотренные Календарным планом, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке, установленном Договором.

Работы по разработке, актуализации проектной и рабочей документации на устройство противоналедных сооружений для моста на ПК1483+00 и выполнения инженерных изысканий (Документация) осуществляются на основании Задания, разрабатываемого Подрядчиком в счет Цены Договора по форме Приложения «Задание (форма)» в сроки не более 7 рабочих дней с даты заключения Договора.

Задание направляется Подрядчиком в адрес Заказчика в указанный срок и должно быть согласовано Заказчиком не позднее 3 рабочих дней с даты его получения, если иной срок не предусмотрен в Календарном плане, путем передачи Подрядчику подписанного на бумажном носителе Задания, а также его скан-копии, по адресу электронной почты Подрядчика.

В случае если по результатам рассмотрения Заказчиком Задания будут выявлены недостатки, Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней с даты их выявления либо иной срок, согласованный Сторонами, устранить все выявленные Заказчиком недостатки и вновь представить Задание Заказчику на согласование.

После согласования Заказчиком Задание становится неотъемлемой частью Договора. Внесение изменений в утвержденное Задание допускается только путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

  - Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

  - Стороны осведомлены, что Договор заключается в целях реализации Заказчиком Проекта. Надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств необходимо с целью получения актуализированной проектной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также определение сметной стоимости строительства нового сооружения и последующего финансирования и выполнения работ.

Подрядчик осведомлен о том, что ненадлежащее исполнение обязательств с его стороны приведет к возникновению неблагоприятных последствий на стороне Заказчика, в том числе, но не исключительно, связанных с переносом срока реализации проекта.

  - Фактом подписания Договора Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объем Работ, знаком с условиями, при которых будет происходить выполнение Работ и удовлетворен ими, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, техники Подрядчика, внутриобъектным режимом Заказчика, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями промышленной безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с  выполнением Работ.

- Цена Договора

  - Цена Договора по Работам определяется Приложением «Сметная документация», сформированной на основании Справочников базовых цен на проектные работы, Методик определения нормативных затрат (МНЗ) на проектные работы, Справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства, и/или по сметам формы № 3п (с конкретной расшифровкой перечня выполняемых работ, выполняемых соответствующей квалификационной группой работников, и трудозатрат по данным работам), включает в себя стоимость всех Работ в соответствии с Приложением «Календарный план».

  - Цена Договора является твердой и составляет сумму _________ (_________) рублей _________ копеек, без учета НДС.

Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и составляет _________ (_________) (сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей _________ копеек.

Цена Договора с учетом НДС составляет _________ (_________) рублей _________ копеек.

Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все затраты Подрядчика по выполнению Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы на привлечение субподрядчиков, затраты на оплату налогов, сборов, пошлин, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Подрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора.

  - Цена Договора определена в Сметах, Календарном плане и может быть пересмотрена только в случаях, предусмотренных Договором.

  - Стоимость фактически выполненных Работ определяется по исполнительной смете на основании фактического отчета или документации по выполненным работам и не может превышать Цену Договора, указанную в Сметах и Календарном плане.

  - На отношения Сторон по расчетам за выполненные Работы правила ст. 823 Гражданского кодекса РФ не распространяются, на отсроченные согласно условиям Договора платежи за выполненные Подрядчиком Работы проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

- Порядок расчетов по Договору

|  | Заказчик оплачивает принятые Работы |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в первый рабочий вторник/четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 к.д. |
| Базовая дата | если Акт сдачи-приемки работ оформляется а) на бумажном носителе - с даты приемки Работ; б) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, - с наиболее поздней из двух дат: даты приемки работ по Документации / даты получения Заказчиком оригинала документа. |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов, соблюдения норм их оформления и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приемки работ (услуг) - счета на оплату; - счета-фактуры. |

  - Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе Договора о реквизитах Сторон, или по иным реквизитам, указанным Подрядчиком.

  - Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Сроки

  - Общий срок выполнения Работ по Договору установлен с момента подписания договора до 27.02.2027. Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Календарным планом.

  - Подрядчик вправе с согласия Заказчика выполнить Работы досрочно.

- Порядок выполнения Работ

  - Общие положения

    - Подрядчик по требованию Заказчика обязан письменно сообщать о ходе исполнения обязательств по Договору, представлять документы, справки, пояснения. Указанные сведения предоставляются Подрядчиком, если иное не установлено в требовании Заказчика, не позднее 5 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования.

    - Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения об обстоятельствах, которые создают невозможность завершения в срок Работ по Договору, определяемый Календарным планом. С уведомлением Подрядчик предоставляет план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в Календарный план в случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Договоре, а также в Календарном плане.

    - Подрядчик вправе приостановить выполнение начатых Работ в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика Исходных данных (подготовленных не Подрядчиком), указаний о способе выполнения Работ, задержки Заказчиком исполнения иных своих встречных обязанностей, когда это приводит к невозможности выполнения Подрядчиком Работ. Работы, не затронутые указанными обстоятельствами, Подрядчик не вправе приостанавливать. Приостановка Работ Подрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений в установленный Заказчиком срок. Уведомление Подрядчика должно содержать мотивированные основания такой приостановки и перечень причин, по которым Работы не могут быть дальше продолжены. Уведомление Заказчику о приостановке Работ должно быть передано не позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой даты приостановки.

В этом случае Заказчик должен в течение 10 рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют выполнению Подрядчиком Работ, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными.

Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления Работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ, наступившее в результате такого приостановления.

    - Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично, направив Подрядчику уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 рабочих дней до даты, с которой выполнение Работ должно быть приостановлено, с указанием видов Документации, разработка которой должна быть приостановлена и, если это возможно, срока, на который она будет приостановлена.

Заказчик вправе дать указание Подрядчику о досрочном возобновлении приостановленных Работ, направив соответствующее письменное уведомление, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты возобновления Работ.

    - Подрядчик выполняет Работы в метрической системе, на русском языке либо на иностранном языке с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, всех размеров и параметров в метрическую систему.

    - По согласованию с Заказчиком передача электронной версии Документации осуществляется через ftp-сервер Подрядчика при условии направления Заказчику соответствующего письменного уведомления по почтовому адресу, по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон, с приложением всей необходимой информации для доступа на указанный сервер к направленным данным (в т.ч. адрес сервера, login, пароль и путь к месту расположения направленных данных на сервере Подрядчика). Информация, направленная на сервер Подрядчика в соответствии с условиями настоящего пункта в течение 20 рабочих дней с даты ее направления не должна изменяться и должна быть круглосуточно доступна.

    - Подрядчик обязан включать в состав разрабатываемой Документации только сертифицированные, не снятые с производства и разрешенные к применению на территории РФ материалы и оборудование.

    - Подрядчик обязан иметь все необходимые для выполнения Работ разрешения, лицензии, сертификаты, выписки о членстве в СРО и т.д. и предоставить заверенные копии Заказчику на дату подписания Договора. В случае их замены, потери и любых иных изменений Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика с срок не позднее 7 календарных дней с даты такого изменения.

    - В целях выполнения всех необходимых мероприятий по организации проведения Экспертизы Документации / получения требуемых разрешений, согласований Документации необходимых в соответствии с Договором и Требованиями к Работам и ином взаимодействии с государственными / негосударственными органами, связанном с исполнением Договора, Заказчик выдает Подрядчику в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса доверенность на совершение юридически значимых действий.

Заказчик вправе в любой момент без обоснования причин отменить выданную в соответствии с настоящим пунктом доверенность в порядке, предусмотренном законодательством РФ, письменно уведомив об этом Подрядчика. Подрядчик в срок не более 2 рабочих дней с даты получения такого уведомления передает Заказчику оригинал отмененной доверенности.

    - Заказчик вправе использовать полученную от Подрядчика по Договору Документацию по собственному усмотрению, без ограничений передавать ее третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней сведения без согласия Подрядчика. Заказчик вправе без ограничений по количеству и способу использовать и распоряжаться принятой Документацией без согласия Подрядчика.

    - В период действия Договора Подрядчик обязан участвовать в выборе материалов/оборудования, которые будут использоваться при строительстве/реконструкции/техническом перевооружении/ремонте Объекта в соответствии с разработанной им Документацией.

В течение 3 календарных дней с даты поступления от Заказчика запроса Подрядчик направляет Заказчику заключение о соответствии представленных коммерческих предложений/технической документации на материалы/оборудование требованиям Документации.

  - Исходные данные

    - В целях исполнения Договора Заказчик обязан передать, а Подрядчик обязан принять Исходные данные согласно п. 2 Задания.

    - Исходные данные на момент подписания Договора предоставлены Заказчиком Подрядчику в полном объеме.

Подрядчик подписанием Договора подтверждает, что провел входной контроль полученных от Заказчика Исходных данных в полном объеме, по результатам входного контроля недостатков в Исходных данных не выявлено.

    - Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор (подготовку, оформление) Исходных данных, необходимых для выполнения Работ по Договору (кроме передаваемых Заказчиком согласно данному разделу). Все расходы Подрядчика, связанные со сбором (подготовкой, оформлением) Исходных данных, необходимых для выполнения Работ по Договору, включены в стоимость Договора.

    - Если Подрядчик приступил к выполнению Работ без направления запроса о предоставлении отсутствующих у него сведений и / или документации, то Стороны исходят из полной достаточности у Подрядчика всех сведений и / или документации, необходимых для производства всего объема Работ по Договору. При этом Подрядчик не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации и / или документации в обоснование нарушения им сроков выполнения Работ и Требований к Работам.

    - В случае направления Подрядчиком письменного мотивированного запроса о предоставлении иных сведений и / или документации по истечении указанного в настоящем пункте срока Заказчик в рамках содействия Подрядчику вправе представить запрошенные сведения и/или документацию либо направить мотивированный отказ в срок не более 5 календарных дней с даты получения соответствующего запроса, при этом направление Подрядчиком запроса на представление иных сведений и / или документации не влечет изменения установленных Договором сроков исполнения им обязательств.

    - При возникновении у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору необходимости в отступлении от Исходных данных, Задания Подрядчик обязан согласовать такое отступление в письменной форме с Заказчиком, с обоснованием причин такого отступления. Обоснование должно включать в себя анализ влияния предлагаемых отступлений на ключевые показатели результата Работ в целом и его отдельные элементы, которые непосредственно затрагивают предлагаемые изменения. Также должна быть предоставлена информация о влиянии предлагаемых отступлений на Цену Договора и сроки выполнения Работ по Договору в целом.

По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика в необходимости отступлений от Исходных данных, Задания Заказчик имеет право не согласиться с Подрядчиком и оставить указанные требования без изменения.

Согласование отступлений от Исходных данных, Задания осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, включающего измененные/дополненные Исходные данные, Задание.

В случае если отступления влекут необходимость осуществления Дополнительных работ, Стороны руководствуются правилами, установленными в разделе «Дополнительные работы»

  - Разработка Документации

    - Подрядчик разрабатывает Документацию в соответствии с Требованиями к Работам, в сроки, установленные Календарным планом.

    - Работы по разработке, актуализации проектной и рабочей документации на устройство противоналедных сооружений для моста на ПК1483+00 и выполнения инженерных изысканий осуществляются на основании Задания, а также Программы инженерных изысканий/ проведения обследования технического состояния зданий/сооружений (Далее - Программа) разрабатываемого Подрядчиком в счет Цены Договора в сроки не более 5 рабочих дней с даты заключения Договора.

Программа направляется Подрядчиком в адрес Заказчика в указанный срок и должна быть согласована Заказчиком не позднее 3 рабочих дней, если иной срок не предусмотрен в Календарном плане, с даты ее получения путем передачи Подрядчику подписанной на бумажном носителе Программы, а также ее скан-копии, по адресу электронной почты Подрядчика.

В случае если по результатам рассмотрения Заказчиком Программы будут выявлены недостатки, Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней с даты их выявления либо иной срок, согласованный Сторонами, устранить все выявленные Заказчиком недостатки и вновь представить Программу Заказчику на согласование.

После согласования Заказчиком Программа становится неотъемлемой частью Договора. Внесение изменений в утвержденную Программу допускается путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

    - Сметная документация формируется в ПО «Гранд-смета» и передается Заказчику в электронном формате ПО «Гранд-смета» - «xml», а также на бумажном носителе в 3-х экземплярах, если иное не предусмотрено в Задании, и публикуется Подрядчиком на Корпоративном портале «Хранилище сметной документации» на базе типового решения на платформе MS Share Point, которое предназначено для хранения сметной документации и предоставления централизованного доступа к сметно-нормативным базам и индексам. Подключение, настройка и предоставление прав доступа к корпоративному порталу Хранилище сметных данных, сметно-нормативных баз и индексов на платформе MS Share Point производится Заказчиком в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора. Требования к составлению сметной документации, требования ценообразования по формированию сметной документации предусмотрены в Задании.

    - Доработки, вызванные необходимостью обеспечить взаимосвязанность, Видов Документации, выявленные после приемки соответствующей Вида Документации, выполняются Подрядчиком своими силами в счет Цены Договора в рамках сроков выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика подготовки отчетов по интересующим Заказчика техническим решениям в рамках выполняемых Работ путем направления соответствующего уведомления. При поступлении такого требования Подрядчик должен без дополнительной оплаты в счет Цены Договора в срок, установленный Заказчиком в уведомлении, подготовить соответствующие документы.

    - Для рассмотрения и согласования Заказчиком предлагаемых Подрядчиком технических решений Подрядчик обязан представлять Заказчику Документацию, эскизы и другие документы, включая анализ влияния предлагаемых технических решений на ключевые показатели проекта в целом и его отдельные элементы, которые непосредственно затрагивают предлагаемые технические решения, необходимые для всесторонней оценки предлагаемых технических решений Заказчиком.

    - По результатам рассмотрения предлагаемых Подрядчиком технических решений Заказчик имеет право вернуть решения на доработку, указав на конкретные замечания к предлагаемым решениям или предложить рассмотреть альтернативные варианты.

При поступлении такого требования Подрядчик должен без дополнительной оплаты Заказчиком в разумно короткий срок подготовить соответствующие документы и технические решения.

    - Инженерные изыскания

      - В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий Подрядчик должен учесть работы по закреплению на длительный срок соответствующих геодезических знаков, на основании которых в дальнейшем должна будет вынесена в натуру геодезическая основа (в том числе внутренняя геодезическая сеть) для дальнейшего выполнения Работ.

      - В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий Подрядчик на основании ранее вынесенных геодезических знаков должен выполнить своими силами вынос на площадку строительства геодезической разбивочной основы (также и внутренней геодезической сети) лицом, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей.

      - Геодезические знаки должны находиться на Объекте в свободном визуальном доступе и быть переданы Заказчику по подписываемому Сторонами акту, составленному в свободной форме.

      - Геодезическая основа (в том числе внутренняя геодезическая сеть) должна быть передана по акту Заказчику.

      - Подрядчик должен на основе Задания на инженерные изыскания и геодезической съемки подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре конструкций и сооружений относительно закрепленных реперных знаков с координатной привязкой.

      - В случае если у Заказчика будут отсутствовать данные о существующей геодезической основе (разбивке осей и т.п.) здания или сооружения, то Подрядчик в счет Цены Договора выполнит Работу по ее восстановлению с последующей передачей Заказчику по акту приема-передачи, составляемого в свободной форме на бумажном носителе.

      - В случае если в процессе производства работ ранее вынесенные геодезические знаки, геодезическая основа (в том числе внутренняя геодезическая сеть) будут повреждены либо утеряны, то Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить их, повторно передав их по акту Заказчику.

      - Не позднее 10 рабочих дней со для окончания выполнения инженерных изысканий освободить земельный участок от временных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику уведомление о выполнении данных требований для соответствующего контроля со стороны Заказчика.

    - Документация передается Заказчику единым комплектом, согласно Календарному плану. По завершении работ Подрядчик передает Заказчику для проведения ВК соответствующий Вид Документации в редактируемом формате.

    - Вместе с Документацией Подрядчик обязан направить по электронной почте реестр электронных документов (файлов, каталогов) с указанием имени файла (каталога), наименования чертежа или соответствующего документа напротив каждого имени файла и общего количества переданных файлов (каталогов), а также направить справку с пояснениями (по форме Приложения к Договору), в каком томе (листе) Документации отражено выполнение каждого требования Задания.

Передача оформленной Документации осуществляется по накладной (в свободной форме), подписываемой Сторонами. В случае дистанционной передачи Документации (по электронной почте, путем предоставления доступа к сетевому ресурсу и т.п.) Подрядчик в день передачи Документации направляет подписанную им накладную по электронной почте и на бумажном носителе. В течение 1 рабочего дня с даты получения накладной по электронной почте Заказчик подписывает накладную и направляет его Подрядчику по электронной почте. В течение 1 рабочего дня с даты получения накладной на бумажном носителе Заказчик подписывает накладную и направляет ее Подрядчику.

    - Результат работ по соответствующему виду Документации должна быть передан Заказчику полным и единым комплектом. В случае если Документация будет передаваться Заказчику на рассмотрение по разделам, то датой передачи на рассмотрение Заказчику Документации будет считаться дата поступления полного комплекта.

    - Если иные сроки не установлены в Календарном плане, Заказчик в течение 10 календарных дней после получения полного комплекта вида Документации проводит ее проверку. По результатам ВК Заказчик направляет Подрядчику на бумажном носителе и по электронной почте уведомление о ее согласовании вида Документации либо направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках в порядке, предусмотренном в разделе «Устранение Дефектов/Недостатков».

Подрядчик должен устранить замечания Заказчика и повторно направить Заказчику Документацию в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Все доработки и исправления выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора, при этом сроки выполнения Работ по Договору не изменяются.

После получения уведомления Заказчика о согласовании вида Документации Подрядчик передает Заказчику результат Работ в форме (формате) и количестве экземпляров, предусмотренных в Задании, с приложением подписанных Подрядчиком накладных на бумажном носителе.

По результатам ВК по виду Документации Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки работ в соответствии с разделом Договора «Порядок сдачи-приемки Работ».

Документация принимается при условии предоставления положительного заключения экспертиз в соответствии с разделом Договора «Порядок сдачи-приемки Работ».

  - Прохождение экспертизы

    - Организация экспертизы

Проведение Экспертиз организует Подрядчик, заключает договор с экспертной организацией от своего имени, проводит с ней расчеты, осуществляет сбор и подготовку полного пакета документов, необходимых для прохождения экспертизы, направляет этот пакет документов на экспертизу, отвечает за соответствие документов, входящих в этот пакет, законодательству РФ.

Вознаграждение, а также расходы, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением поручения Заказчика о прохождении экспертизы, включая оплату услуг экспертной организации включены в стоимость Работ и отдельной оплате не подлежат.

Подрядчик организует проведение Экспертизы, разработанной по Договору документации, и обеспечивает прохождение Экспертизы вплоть до получения положительного заключения экспертной организации.

Подрядчик направляет Документацию на Экспертизу в течение 5 календарных дней с момента согласования полного комплекта Вида Документации по результатам ВК.

О дате направления Документации на экспертизу Подрядчик обязан письменно проинформировать Заказчика в течение 1 дня с даты ее направления. Подрядчик незамедлительно информирует Заказчика о выдаче экспертной организацией замечаний/вопросов и итогового решения (заключения).

В случае появления замечаний и/или вопросов у экспертной организации (либо у другого компетентного органа) Подрядчик за свой счет обязан устранить такие замечания, подготовить ответы на замечания, внести изменения в Документацию, в том числе осуществить доработку соответствующей Документации, без изменения сроков, указанных в Календарном плане, и Цены Договора.

    - Последствия отрицательного заключения

В случае получения отрицательного заключения экспертизы повторная экспертиза производится за счет Подрядчика без изменения сроков, указанных в Календарном плане.

В случае если отрицательное заключение получено по вине обеих Сторон, повторная экспертиза оплачивается Сторонами в равных долях, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительном соглашении.

- Порядок сдачи-приемки Работ

  - Вид разработанной Документации должен быть передан Заказчику на рассмотрение для проведения ВК Заказчиком согласно разделу «Порядок выполнения работ» не позднее даты, предусмотренной Календарным планом для окончания выполнения соответствующих Работ.

Датой окончания выполнения Подрядчиком Работ по каждому виду Документации является дата передачи Заказчику вида Документации, соответствующего Требованиям к Работам:

- в случае если по результатам ВК Заказчик направил Подрядчику уведомление о согласовании Документации, датой окончания выполнения Работ считается дата накладной по передаче вида для проведения ВК;

- в случае если по результатам ВК Заказчиком по виду Документации выявлены Дефекты/Недостатки, датой окончания выполнения Работ считается дата накладной для проведения ВК после устранения Дефектов/Недостатков, по результатам которого Заказчик направил Подрядчику уведомление о согласовании вида Документации. При этом в фактические сроки выполнения Работ включаются период ВК, по результатам которого выявлены Дефекты/Недостатки, и период доработок/исправлений Документации для устранения замечаний.

  - Датой приемки Заказчиком результата Работы по каждому виду Документации является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, оформленного на основании исполнительных смет.

В случае если для соответствующего вида Документации требуется проведение экспертизы, результатом Работ является Документация, получившая положительное заключение экспертизы

Акт сдачи-приемки работ по Документации подписывается Заказчиком при условии получения положительного заключения экспертизы в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

  - Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ, счет на оплату и счет-фактуру по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, в течение 2 рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы по соответствующему виду Документации, но не позднее последнего числа месяца получения положительного заключения экспертизы.

  - Заказчик подписывает и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ по номеру факса или адресу электронной почты Подрядчика в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ по факсу или электронной почте, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем получения положительного заключения экспертизы, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ

Заказчик подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе.

  - В случае если полученный Заказчиком Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, полученного по факсу или электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе.

Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между Актом сдачи-приемки работ на бумажном носителе и Актом сдачи-приемки работ, направленным по факсу или электронной почте.

  - Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приемки работ на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения положительного заключения экспертизы.

- Ответственность Сторон

  - В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору на период, не превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору, если продолжительность такого нарушения превышает 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

  - В случае нарушения предусмотренного Договором, Календарным планом начального и/или конечного срока выполнения Работ по любому из видов Документации на период, не превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Работ по разработке соответствующего вида Документации за каждый день просрочки.

В случае нарушения предусмотренного Договором, Календарным планом начального и/или конечного срока выполнения Работ по любому из видов Документации, если продолжительность такого нарушения превышает 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от стоимости Работ по разработке соответствующего вида Документации за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае нарушения предусмотренного Договором, Календарным планом начального и/или конечного срока выполнения Работ по любому из видов Документации, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости Работ по разработке соответствующего вида Документации за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

  - В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Договором, Календарным планом промежуточных сроков выполнения Работ на период, не превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки.

В случае нарушения предусмотренных Договором, Календарным планом промежуточных сроков выполнения Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае нарушения предусмотренных Договором, Календарным планом промежуточных сроков выполнения Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

  - За нарушение Подрядчиком сроков устранения Дефектов/Недостатков, выявленных в том числе после приемки Заказчиком соответствующих Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости Вида Документации, выполненного с Дефектами/Недостатками, за каждый день просрочки до даты устранения Дефектов/Недостатков.

  - За нарушение Подрядчиком сроков предоставления Актов сдачи-приемки работ, счета на оплату или счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости Работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком.

  - Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

  - В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ на период, не превышающий 30 календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

  - Положения ст. 712 Гражданского кодекса РФ об удержании результата работ по Договору Подрядчиком не применяются.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков возврата оригиналов документов Заказчика, полученных в качестве Исходных данных, доверенностей, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойка в размере 5 000,00 рублей, за каждый день просрочки.

  - В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с Существенным нарушением Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора.

  - В случае получения Заказчиком отрицательного заключения при проведении Экспертизы на результаты проектно-изыскательских работ, выполненных на основе разработанной Подрядчиком Документации, в связи с Дефектами/Недостатками такой Документации, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штрафа в размере 10 % от стоимости Документации с Дефектами/Недостатками, на основании которой выполнены последующие проектно-изыскательские работы.

  - В случае если при строительстве Объекта в соответствии с Документацией Заказчиком были понесены расходы на оборудование/материалы (до выявления Дефектов/Недостатков в Документации), необходимость в использовании которых отпала в связи с обнаруженными Дефектами/Недостатками в Документации, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 3 % от стоимости таких оборудования/материалов.

- Расторжение Договора

  - Расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, в том числе, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работ по причинам, не связанным с неисполнением Заказчиком своих обязательств, а также если в процессе выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленный срок, оплатив Подрядчику фактически выполненные до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении или изменении Договора и принятые Заказчиком объемы Работ.

  - Не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные объемы Работ.

  - Досрочное прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, связанных с исполнением Договора, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств, если таковые имели место до дня прекращения Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке как полностью, так и в части, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, при Существенном нарушения Подрядчиком Договора, а именно:

    - Подрядчик допустил нарушение любых установленных Договором, Календарным планом сроков выполнения Работ более чем на 20 рабочих дней;

    - Подрядчик допустил 3 или более случаев документально подтвержденных Заказчиком отступлений от Требований к Работам, ухудшающих результаты Работ;

    - Подрядчик допустил 3 или более случаев нарушения сроков устранения Дефектов/Недостатков;

    - Подрядчик в установленном порядке лишен права на выполнение Работ соответствующего вида (лишен лицензии и/или иной разрешительной документации на выполнение Работ, либо компетентные государственные органы приняли ненормативные акты в рамках своей компетенции, лишающие Подрядчика права на выполнение Работ соответствующего вида);

    - Подрядчик при выполнении Работ допустил/несвоевременно устранил 2 и более нарушения требований Кардинальных правил в области ОТ, ПБ и ООС либо 1 нарушение, если оно привело к смертельному, тяжелому и/или групповому несчастному случаю, а также аварии, пожару на Объекте;

    - Подрядчик признан банкротом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо в отношении него подано заявление о признании банкротом и/или возбуждена процедура банкротства, либо начата процедура ликвидации, либо его деятельность приостановлена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо на имущество/счета наложен арест;

    - Подрядчиком допущены Существенные Дефекты/Недостатки;

    - Подрядчиком допущены иные Существенные нарушения по Договору.

  - Во избежание сомнений, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке как полностью, так и в части, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в любое время по решению Заказчика, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором.

  - Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Подрядчику за 7 календарных дней до даты досрочного прекращения Договора, если иной срок прекращения Договора не указан в самом уведомлении.

  - При получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан:

- Немедленно прекратить выполнение Работ, представить к приемке Заказчиком не позднее даты досрочного прекращения Договора фактически выполненные Работы по Договору.

Заказчик осуществляет приемку Работ в сроки и порядке, установленном разделом Договора о сдаче-приемке Работ. Заказчик осуществляет оплату в сроки и порядке, установленном разделом Договора о порядке расчетов.

В случае нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств по передаче результатов фактически выполненных Работ, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за датой досрочного прекращения Договора.

В случае привлечения третьих лиц, проведения дополнительных обследований/экспертиз, устранения Дефектов/Недостатков и осуществления иных действий необходимых для приемки Работ, Заказчик вправе увеличить срок приемки фактически выполненных Работ, но в любом случае не более чем на 7 рабочих дней;

- Не позднее даты досрочного прекращения Договора передать созданные Подрядчиком РИД;

- Не позднее даты прекращения Договора возвратить Заказчику полученную Исходные Данные и документацию, полученную в целях выполнения всех необходимых мероприятий, предусмотренных Договором, а также любую иную документацию в рамках Договора;

  - Приемка и оплата Работ, выполненных Подрядчиком после получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчиком, не производится.

  - В случае прекращения Договора в связи с отказом Заказчика от его исполнения в связи с Существенным нарушением по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику все причитающиеся к уплате Подрядчиком неустойки (пени, штрафы) и возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с досрочным прекращением Договора, не позднее 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения действия Договора.

  - В течение 10 календарных дней с даты досрочного прекращения Договора Стороны осуществляют все необходимые действия для установления сальдо взаимных предоставлений по Договору, при этом в целях проведения окончательных расчетов по Договору Стороны определяют, в том числе, стоимость фактически выполненных Работ, не предъявленных к приемке, стоимость работ, выполненных Заказчиком Подрядчику для исполнения последним Договора, суммы убытков и неустоек, подлежащих перечислению Заказчику в связи с ненадлежащим исполнением Договора.

- Итоговое сальдо взаимных предоставлений письменно фиксируется Сторонами на бумажном носителе и подписывается уполномоченными представителями Сторон не позднее 10 календарных дней с даты досрочного прекращения Договора.

- При немотивированном отказе/уклонении Подрядчика от определения сальдо взаимных предоставлений по Договору оно может быть установлено Заказчиком в одностороннем порядке. Итоговое сальдо взаимных предоставлений, определенное Заказчиком в одностороннем порядке, доводится Заказчиком до сведения Подрядчика путем направления ему соответствующего уведомления в течение 3 рабочих дней с даты истечения срока для определения сальдо взаимных предоставлений в двустороннем порядке.

Все расчеты/действия, которые Стороны обязаны выполнить в соответствии с сальдо взаимных предоставлений должны быть осуществлены не позднее 10 календарных дней с момента его определения (при условии, что иной срок выполнения расчетов не установлен Договором и/или двусторонним документом, фиксирующим сальдо взаимных предоставлений).

- Устранение Дефектов/Недостатков

  - В период выполнения Работ Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменениях законодательства РФ, из-за которых возникает необходимость корректировки Работ и их результата в срок не более 7 календарных дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об изменениях законодательства РФ. Если во время исполнения Договора будут приняты новые/изменены действующие технические регламенты, документы в области стандартизации, иное законодательство РФ, связанное с выполнением Договора, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ новым и измененным требованиям, в счет цены Договора.

  - Гарантийный срок на Документацию составляет 2 года с даты ввода в эксплуатацию Объекта, построенного на основании разработанной по Договору Документации, но в любом случае не более 5 лет с даты приемки соответствующей Документации.

  - Подрядчик отвечает за Дефекты/Недостатки, обнаруженные как во время приемки Работ, так и после их приемки, в том числе в процессе прохождения Экспертиз, использования Документации при разработке иной документации, эксплуатации объекта, созданного на основе Документации.

  - В случае обнаружения Дефектов/Недостатков и в целях фиксации своих замечаний Заказчик составляет и направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках (по форме Приложения «Акт о выявленных недостатках»), в котором указывается перечень Дефектов/Недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Несоблюдение формы акта не освобождает Подрядчика от необходимости устранения Дефектов/Недостатков.

  - Скан-копия акта о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте. Одновременно Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт на бумажном носителе в 2 экземплярах по адресу, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.

  - Подрядчик обязан в срок не более 2 рабочих дней с даты получения акта о выявленных дефектах / недостатках отдельно в электронной форме и на бумажном носителе подписать его и направить Заказчику по соответствующему адресу Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.

  - В случае не подписания Подрядчиком акта в соответствии с настоящим пунктом Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.

  - Замечания Заказчика, указанные в актах о выявленных недостатках, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний) и не должны противоречить условиям Договора.

  - В случае если Подрядчик в установленные актом сроки не устранит выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. Все расходы, убытки Заказчика, связанные с Дефектами/Недостатками в Работах, а также их устранением, должны оплачиваться Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования либо путем удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

- Дополнительные работы

  - Стороны вправе по инициативе Заказчика внести изменения в Задание, Исходные данные в соответствии с установленным у Заказчика порядком с целью:

- увеличения или сокращения объемов Работ;

- исключения объемов Работ;

- изменения технических решений.

Данные изменения оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

  - В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения Работ Дополнительных работ, не учтенных в Исходных данных, Задании, Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения. В случае выявления Дополнительных работ, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком Работ по составлению Задания, разработанной Документацией, такие Дополнительные работы выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора без дополнительной оплаты.

  - Заказчик в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение Дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем абзаце срока не означает его согласие на выполнение Дополнительных работ Подрядчиком.

  - При наличии обоснования Заказчик может увеличить срок рассмотрения вопроса о необходимости выполнения Дополнительных работ, уведомив об этом Подрядчика.

  - Дополнительные, в том числе непредвиденные, работы, выявленные Подрядчиком и не указанные в соответствующем Задании, но необходимые для выполнения Работ, не влекут увеличение Цены Договора и выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора без продления сроков выполнения Работ по Договору (независимо от состава и объема таких Дополнительных работ). Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае необходимости выполнения Дополнительных работ (в том числе, непредвиденных).

В случае возникновения Дополнительных работ по инициативе Заказчика, в том числе, в связи с внесением изменений в ранее согласованную и принятую Заказчиком Документацию или в связи с ошибками Исходных данных, Задания (за исключением ошибок в Исходных данных или Задании, если они разрабатываются Подрядчиком, а также если Подрядчик мог их выявить в ходе входного контроля Исходных данных), Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором указывают стоимость таких Дополнительных работ и сроки их выполнения, с актуализированным Заданием/  дополнением к Заданию.

  - Стоимость дополнительных работ определяется на основании согласованных Сторонами сметных расчетов, сформированных на основании Справочников базовых цен на проектные работы, Методик определения нормативных затрат (МНЗ) на проектные работы, Справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства, и/или по сметам формы № 3п (с конкретной расшифровкой перечня выполняемых работ, выполняемых соответствующей квалификационной группой работников, и трудозатрат по данным работам).

  - При обосновании увеличения цены Договора (при формировании дополнительного соглашения), разработка соответствующих сметных расчетов на Дополнительные работы осуществляется на полный договорной объем работ с учетом дополнительных работ, затрат, с учетом фактических параметров по исполнительным сметам, подписываемой Сторонами (отражающей фактические натуральные показатели, на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ и с учетом категории сложности их выполнения; на основании Документации с учетом фактических натуральных показателей объектов проектирования, усложняющих факторов и т.п.).

  - Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения любых Дополнительных работ в указанные сроки и порядке, а также если Стороны не согласовали выполнение Дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им Дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

  - Дополнительные работы, вызванные неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, оплате не подлежат и не увеличивают общую Цену Договора.

  - Если объем Работ, стоимость которых предусмотрена в Договоре, уменьшится в том числе, в результате изменений в ранее согласованную и принятую Заказчиком Документацию, Исходные данные, Задание, то стоимость таких Работ (части Работ), не подлежащих выполнению, Подрядчику не оплачивается.

  - Невыполненные Работы, а также исправление ошибок в Документации, не являются экономией Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.

- Результаты интеллектуальной деятельности

  - Исключительные права на содержащиеся в Документации результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), а также на Документацию в целом принадлежат Заказчику с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки работ.

  - Заказчик имеет право на любые результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате переработки/использования информации/документации, полученной от Подрядчика в рамках Договора.

- Прочие условия Договора

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, по 1 для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров (далее – «Условия»), в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Условиями до момента заключения Договора, осознает их смысл и полностью согласен с ними. При расхождении между положениями Договора и Условий, применяются положения Договора.

  - В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Забайкальского края.

  - В случае привлечения Подрядчиком к исполнению Договора третьих лиц Подрядчик обязан заключить с третьими лицами соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с исполнением Договора. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с исполнением Договора.

  - Договор регулируется законодательством РФ. Введение каких-либо ограничений (в частности, санкций со стороны уполномоченных органов стран ЕС, США, Великобритании либо иных стран) не может являться основанием для неисполнения/ приостановки исполнения обязательств по Договору/ отказа от исполнения Договора Подрядчиком.

  - Любые подписываемые Сторонами в ходе исполнения Договора протоколы не направлены на изменение условий Договора и приложений к нему, не могут приводить к возникновению/изменению/прекращению обязательств Сторон по Договору. Любые иные положения протоколов, противоречащие указанному требованию, не имеют силы и не порождают правовых последствий до даты их фиксации соответствующим дополнительным соглашением к Договору.

  - Подписанием Договора Подрядчик заранее выражает свое безусловное согласие на замену стороны Заказчика по Договору – одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору Заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ), которая может быть осуществлена Заказчиком по своему усмотрению в любой момент времени в пределах срока действия Договора, независимо от условий соглашения о передаче Договора, заключенного Заказчиком с третьим лицом.

Уведомление о состоявшейся передаче Договора, в том числе содержащее реквизиты нового заказчика, Заказчик направляет по почтовому адресу либо по адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон. Указанное уведомление считается полученным Подрядчиком в соответствии с правилами, указанными в Условиях.

Подрядчик признает указанное уведомление достаточным доказательством состоявшейся передачи Договора Заказчиком третьему лицу и не вправе требовать предоставления каких-либо иных документов в доказательство состоявшейся замены стороны Заказчика по Договору.

  - Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте (с любого адреса домена @_____.__, с адресов ______@____.__, _____@_____.__), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

Документы ПАО «ГМК «Норильский никель» размещены на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/company/profile/ .

- Приложения к Договору

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ

Приложение № 3 – Сметная документация

Приложение № 4 – Акт о выявленных недостатках (форма)

- Реквизиты Сторон

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Адрес юридического лица: 672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. Трактовая, д. 35Б, строение 9 Почтовый адрес: 672002, г. Чита, а/я 1379 ОГРН 1067536053485 ИНН/КПП 7536076678/753601001 р/с – 40702810074000001338 Абаканское отделение № 8602 ПАО СБЕРБАНК, Абакан к/с 30101810500000000608 БИК – 049514608 Телефон: (3022) 233-109, бух-ия (3022) 233-099 E-mail: info@vostgeo.ru |  | Адрес места нахождения: ________ Почтовый адрес: ________ Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): ________ ИНН ________ КПП ________ р/с ________ к/с ________ БИК ________ тел. ________, E-mail: ________ |
| ________________/В.А. Гайчук/ |  | ________________/________ / |

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на актуализацию материалов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации на основании имеющихся данных.

Объект: Противоналедные мероприятия на 208 км участка ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод

- Наименование и цели выполнения работ.

Наименование: Противоналедные мероприятия на 208 км участка ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский завод.

Местоположение: Россия, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, в 10 км на юго-запад вдоль ж.д. линии Нарын – Газимурский завод.

Цель: Выполнение инженерных изысканий, актуализация проектной и рабочей документации на устройство противоналедных сооружений для моста на ПК1483+00 ранее разработанной в рамках проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Проектные решения должны обеспечивать долговременную защиту железнодорожного моста, земляного полотна и технологической автодороги от негативного воздействия наледей в сложных инженерно-геокриологических условиях.

Назначение: Получение актуализированной проектной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также определение сметной стоимости строительства нового сооружения и последующего финансирования и выполнения работ.

- Основание для проектирования.

– Исходная геолого-техническая документация по наледному участку на мосту на 208 км ПК6 ж.д. линии Нарын – Газимурский завод;

– Рабочая документация разработанная в 2024 году ООО «ПромГражданПроект» (ГГЭ не проходила);

– Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий ООО «Забтранспроект» 2023 года.

- Параметры и геотехническая характеристика существующих противоналедных сооружений.

Существующие сооружения:

– противоналедный вал протяжённостью около 400 м, высота в русловой части 3,0–3,5 м, в бортах 0,5–1,0 м; ширина по верху 0,5 м, по низу 1,5–5 м;

– деревянный лоток временного водоотвода;

– технологическая автодорога вдоль ж/д линии шириной проезжей части 4,5 м, обочины 2×1,5 м, общая ширина земляного полотна 7,5 м, длина ремонтируемого участка 430 м уточняется проектом.

- Требования к составу и содержанию проектной документации и результатам инженерных изысканий

Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с актуальными изменениями).

Классификацию объекта принять в соответствии с Классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), приказ от 2.11.2022 года № 928/пр.

Дополнительно предусмотреть:

– теплотехнические расчёты (Борей 3Д, Termoground, Frost 3D) с прогнозом оттаивания и фильтрации;

– программа геотехнического мониторинга;

– разработать инструкцию по мониторингу наледного участка, включающую: наблюдения за температурой грунтов (термометрические скважины); наблюдения за уровнем подземных вод (пьезометры); визуальный контроль состояния наледей и сооружений; периодичность наблюдений (не реже 2 раз в год, в т.ч. в конце зимы и после схода наледи); работы по текущему содержанию и методика предупреждения и отвода наледных вод в экстренных (аномальных) случаях.

Проект организации строительства (ПОС) должен предусматривать:

– временные сооружения для отвода поверхностных и грунтовых (наледных) вод на период строительства с разработкой детальных чертежей и смет;

– использование существующей технологической автодороги для подъезда строительной техники (с восстановлением покрытия после завершения работ);

– размещение вахтового посёлка в с. Газимурский Завод (решается с Заказчиком);

– использование притрассовых карьеров (щебень, песок, глинистые грунты) по архивным материалам 2008 г. с подтверждением запасов.

Отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям оформить отдельными томами. Программы инженерных-изысканий согласовать с Заказчиком.

Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий должны быть выполнены в объеме достаточном для проведения негосударственной экспертизы.

Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В целях создания условий для получения Заказчиком разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию исполнитель обязан:

1.	При проектировании учитывать границы отведенного земельного участка 75:05:380101:567 и ранее разработанные проектные решения.

2.	Передать Заказчику полный пакет сформированных документов для оформления права пользования земельными участками (аренда или сервитут) в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.

- Нормативная база для проектирования

– Градостроительный кодекс РФ;

– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

– СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;

– СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов»;

– СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

– СП 342.1325800.2017 «Защита железнодорожного пути и сооружений от неблагоприятных природных явлений»;

– СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

– СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;

– СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

– ГОСТ 25358-2020 «Грунты. Метод полевого определения температуры»;

– Методика определения стоимости проектных работ (приказ Минстроя № 707/пр от 01.10.2021);

- СП 119.13330.2024 «СВОД ПРАВИЛ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 ММ СНиП 32-01-95»

– иные действующие нормативно-технические документы, стандарты организации (СТО) (по требованию заказчик).

- Требования к сметной документации

Сметную документацию на проектные и изыскательские работы необходимо предоставить по сборникам базовых цен/методикам определения стоимости ПИР, входящим в Федеральный реестр сметных нормативов на дату формирования сметной документации (Методика № 707/пр от 01.10.2021).

Выбор метода расчёта:

- Основные и дополнительные проектно-изыскательские работы, а также сопутствующие работы (форма 2П).

- Калькуляция затрат (форма 3П).

- Командировочные расходы по работам, связанным с инженерными изысканиями и проектированием объекта (форма 4П).

Структура и оформление:

- Смета должна быть структурирована: отдельно проектные работы, отдельно изыскательские. Внутри разбивка по видам работ, разделам документации;

- Для каждой позиции указать: наименование работы, единицу измерения, количество, базовую расценку, примененные коэффициенты, итоговую стоимость;

- Результаты вычислений (построчно и в итогах) округлить согласно принятым правилам (до целых рублей или до двух знаков после запятой).

Сметную документацию на строительно-монтажные работы необходимо подготовить ресурсно-индексным методом по базе ФСНБ-2022 с учетом Федерального реестра сметных нормативов на дату формирования сметной документации.

Учесть: зимнее удорожание (коэффициенты по районам); стеснённость производства работ (полоса отвода железной дороги); вахтовый метод (доставка рабочей силы); перебазировку техники.

Составить ведомость объёмов работ (ВОР) по каждому конструктивному элементу.

Сметы предоставить в формате .xls, .xml (для обмена с экспертными организациями) и в формате программы «Гранд-Смета» по требованию заказчика.

Обоснование расценок и коэффициентов (Если в смете есть повышающие или понижающие коэффициенты (за сложность, срочность, работу в особых условиях - в стесненных условиях, на сложном рельефе, при отрицательных температурах и т.д.), к каждой позиции нужно приложить обоснование с указанием из какого нормативного документа (методики, общего положения сборника и т.д.) взять применение коэффициентов.

- Результат работ

Результатом работ является принятая по Акту сдачи-приемки результата работ Заказчиком проектно-сметная документация и отчеты по инженерным изысканиям

- Состав и форма отчетной документации

Исполнитель предоставляет Заказчику проектно-сметную-документацию и результаты инженерных изысканий в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.

Электронная версия:

– текстовые документы — .doc/.docx и .pdf;

– чертежи — .dwg (AutoCAD) и .pdf;

– сметы — .xls/.xlsx, .xml,. grsx (для «Гранд-Сметы»).

Приложение 2

Календарный план

| № | Наименование работ (Вид Документации) | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ [Дата передачи на ВК] | Стоимость Работ, без учета НДС | Стоимость Работ с учетом НДС | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Вид Документации] |  |  |  |  | [Вид Документации, получивший положительное заключение ГГЭ, зарегистрированное в реестре] |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Приложение 3

| СВОДНАЯ СМЕТА №___ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  | , |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектная и рабочая документация |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной организации- генерального проектировщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметный расчет составлен в ценах ____кв. _____ г. |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на № смет по формам 2П, 3П | Полная стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | изыскательских | ПД+РД (РП) | предпроектные проработки | Итого (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого по сводной смете |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по сводной смете |  | Сумма от п.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по cводной смете (тыс. руб.): |  | 0.000 (Ноль рублей, 00 копеек) |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Согласована: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |

Приложение 4

ФОРМА

|  | Акт о выявленных недостатках. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. ____________ _________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |
|  | _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Акт о выявленных недостатках к Договору №___________________от ____________________г. (далее - «Договор») о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |
|  | В рамках Договора Подрядчиком за период с ________ по _____________ были выполнены работы по _______________________, со следующим перечнем недостатков: |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование вида работ |  | Описание недостатка |  | Количество недостатков | Срок устранения недостатков |  |
|  |  | Приложение(я): _______________________ (документы, подтверждающие (обосновывающие) выявленные дефекты/недостатки, материалы фото- видео фиксации) Заказчик: Подрядчик: ___________ _________ ___________ __________ _________ __________ Должность подпись ФИО Должность подпись ФИО |  |  |  |  |  |