Приложение к Приглашению

Форма Календарного плана (КП) для договоров строительного подряда

| п/п | Проект1 | Объект2 | Дисциплина3 | Титул4 | Вид работ5 | Описание работ6 | Дата начала | Дата окончания | Номер сметы7 | Валюта | Стоимостьбез НДС | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НН-НН |  |  |  |  |  | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |
| 1.1 |  | Главный корпус |  |  |  |  | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  | Бункерный пролет |  |  | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |
| 1.1.1.1.1 |  |  |  |  | Монолитные работы, м3 | Устройство монолитных перекрытий | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |
| 1.1.1.2 |  |  |  | Бункерный пролет |  |  | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |
| 1.1.1.2.1 |  |  |  |  | Демонтажные работы, м3 | Демонтаж перекрытий | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Прочие затраты* |  |  |  | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  |  | Прочие затраты |  |  | XX.XX.XXXX | XX.XX.XXXX |  | RUB |  |  |

*Меры ответственности за нарушение сроков, предусмотренные договором, не применяются.

Заказчик________________________                              				Подрядчик______________________

конец формы

Инструкция по заполнению формы КП

1. Общие требования.

- КП является обязательным приложением к договору. Сроки выполнения работ по КП должны совпадать со сроками выполнения работ, указанными в договоре, техническом задании и иных приложениях к договору. При противоречии сроков между КП и иными приложениями к договору, применяются сроки, указанные в КП.

- КП должен охватывать полный объем Работ по Договору. В качестве единицы времени в КП должен применяться календарный день.

- Сроки выполнения работ должны быть согласованы между собой (от общему к частному). Срок отдельных видов работ не может превышать общий срок работы по объекту, дисциплине, титулу.

- Длительность выполнения работ по строке КП «Вид работ», рекомендуется принимать от 3 до 6 месяцев.

- Рекомендуется избегать излишней детализации в КП, при необходимости контроля отдельных видов работ, детализация допускается по инициативе Заказчика.

- Стоимость работ в КП должна соответствовать смете/прайс-листу УЕР (в зависимости от ценообразования). На этапе закупки участник указывает стоимость работ в соответствии с представленным ТКП. Итоговая стоимость работ в КП по каждой позиции будет определяться при формировании проекта договора совместно с Заказчиком.

- На Материал/Оборудование/Товар, поставляемый и принимаемый по Товарной накладной/УПД, составляется отдельная спецификация с указанием детализированных сроков поставки по отдельным позициям.

- Прочие компенсируемые затраты (ПКЗ) (при наличии) включаются в КП отдельной строкой/строками и должны соответствовать ТКП участника закупочной процедуры.

2. Требования по заполнению формы.

- 1. «Проект» - указывается шифр проекта, в рамках которого выполняются работы. При отсутствии сведений в закупочной документации (ТЗ и т.п), информация для заполнения предоставляется Заказчиком при формировании проекта договора после завершения закупки.

- 2.  «Объект» - указывается объект, который создается и/или на котором выполняются работы. При наличии этапов/пусковых комплексов, вводимых отдельно, такие этапы/пусковые комплексы указываются в качестве объектов. В случае выполнения работ на существующем объекте, наименование объекта должно соответствовать данным бухгалтерского учета Заказчика, а также содержать инвентарный номер. На этапе закупки наименование объекта указывается в соответствии со сведениями, указанными в закупочной документации (ТЗ и т.п.), при формировании проекта договора после завершения закупки наименование объекта уточняется по сведениям, полученным от Заказчика.

- 3.  «Дисциплина» - указываются проектные дисциплины такие как: проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, материально-техническое обеспечение, прочие затраты.

- 4. «Титул» - указывается наименование (номер) Титула (при наличии).

- 5.  «Вид работ» - указывается вид работ и единица измерения. Вид работ содержит комплекс однотипных операций или ряд более, или менее сложных строительных процессов с однотипным результатом. Например, в зависимости от уровня детализации графика, используются следующие виды работ: земляные работы, свайные работы, бетонные и/или железобетонные работы, кровельные и/или отделочные работы, различные виды специальных работ. Наименование вида работ может быть уточнено Заказчиком в соответствии с применяемыми справочниками.

- 6. «Описание работ» -  конкретизация вида работ в соответствии со сметой, описанием УЕР.

- 7.  «Номер сметы» - указывается номер сметы (при наличии).