ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

____.____._____

1.	ПРЕДМЕТ	1

2.	СРОКИ	1

3.	ЦЕНА	1

4.	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ	4

5.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	5

6.	КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	7

7.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	9

8.	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	10

9.	ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	16

10.	ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МТР	17

11.	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	19

12.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАКАЗЧИКА.	20

13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	21

14.	СДАЧА-ПРИЕМКА СМР В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ	23

15.	УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ	26

16.	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	28

17.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	28

18.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА	31

19.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	31

20.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ	32

21.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ	37

22.	РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	37

| Заказчик ООО «Востокгеология» в лице генерального директора Костенникова Никиты Вадимовича действующего на основании Устава |  | Подрядчик Наименование контрагента в лице уполномоченного лица, действующего на основании документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

- ПРЕДМЕТ

  - Подрядчик выполняет

|  | - весь комплекс Работ в соответствии с Требованиями. |
| --- | --- |

  - Объект Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления).

  - Проект Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления) (шифр «КС.БГОК.ПВВД-001»).

  - Итоговым результатом работ по Договору является:

выполненные Подрядчиком Работы, отвечающие целям Проекта и соответствующие Требованиям, результат которых принят по Акту о завершении работ по Договору.

- СРОКИ

  - Общий срок выполнения работ: с 01.03.2027 по 30.06.2027

Промежуточные сроки определяются Приложением «Календарный план», Детальным календарно-сетевым графиком.

Подрядчик вправе с согласия Заказчика выполнить Работы досрочно.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

- ЦЕНА

  - Цена Договора является предельной и составляет:

| без НДС | НДС (__%) | Итого, включая НДС |
| --- | --- | --- |
| _____ рублей (далее – ₽) | _____₽ | _____ ₽ |

    - Цена Договора определена в РДЦ, Календарном плане составленном, в том числе, в соответствии с Договором, ПД, РД и сметной документацией, и может быть пересмотрена только в случаях, предусмотренных Договором.

    - Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все его затраты по исполнению Договора, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР Подрядчика, их складирование, охрану, затраты на обеспечение Строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового/командируемого Персонала, затраты на перебазировку техники до Строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ и его вывоз, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты, связанные с вирусными инфекциями, а также иные расходы Подрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, обеспечением сертифицированной оснасткой (траверсы, чалки и т.д.), расходы по транспортировке лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов на склад, указанный Заказчиком, затраты на размещение/утилизацию/обезвреживание отходов, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, понесенные им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза МТР из-за рубежа.

  - СТОИМОСТЬ СМР

    - Стоимость СМР, включая материалы Подрядчика, определена в текущем уровне цен на основании локальных смет, составленных в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 с использованием федеральных сметно-нормативных баз: ФЕР в редакции 2020 (с изменениями 1-5), ФЕР в редакции 2020 (с изменениями 1-9). Пересчет сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости __ квартала 2026 г., __ квартал 2026 г., разработанных и рекомендованных Минстроем России, а также с учетом договорных коэффициентов.

    - Цена Договора подлежит уточнению и актуализации (распределению стоимости по статьям затрат, видам работ, объектам капитального строительства) по результатам выданной Заказчиком в производство работ РД, с актуализацией Приложений РДЦ, Календарного плана на основании заключаемого Сторонами дополнительного соглашения и не может превышать Цену Договора.

    - Стоимость материалов Подрядчика включена в Стоимость СМР. Стоимость материалов определяется на основании разработанной и утвержденной Заказчиком ПД, РД по ценовым параметрам, установленным п. 3.2.1 Договора, и не должна превышать Стоимость СМР, указанную в РДЦ.

  - ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРА

    - В случае внесения изменений в Рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, в том числе по результатам входного контроля Подрядчиком, Стороны могут изменить Цену Договора, включающую весь комплекс выполняемых Подрядчиком Работ, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения с актуализацией РДЦ с учетом условий раздела «Дополнительные работы».

    - По мере детализации и уточнения видов и объемов Работ на основании разработанной Рабочей документации Стороны утверждают твердую Цену Договора, путем заключения дополнительного соглашения к Договору, но не более предельной Цены Договора, установленной в РДЦ.

    - Любые изменения, связанные с актуализацией видов и/или превышением объемов Работ по сметной документации, РД, в т.ч. по Объектам и/или с перераспределением в пределах Цены Договора, предусмотренные в РДЦ, осуществляются посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и соответствующей корректировкой РДЦ.

  - ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

    - Фактическая стоимость Работ определяется на основании локальных смет, составленных на основании Рабочей документации.

    - Стоимость Работ, подлежащих приемке Заказчиком у Подрядчика, отражается в первичных учетных документах (Актах формы КС-2 и Справках формы НН.КС-3.1) без учета стоимости МТР Заказчика в соответствии с Договором.

    - Стоимость выполненных Работ в текущих ценах определяется на основании сметной документации по ценовым параметрам, установленным в пункте 3.2.1 Договора, и не может превышать Цену Договора, указанную в РДЦ.

    - Стоимость лимитированных затрат отражается в Актах формы КС-2 и формирует стоимость выполненных Работ по Объекту в соответствующем Отчетном периоде.

      - Следующие лимитированные затраты без расшифровок и подтверждающих документов отражаются в Актах формы КС-2 отдельной строкой (в разрезе наименований) в соответствии с нормативом (в %), установленным в РДЦ:

- дополнительные затраты на производство работ в зимнее время,

- дополнительные выплаты за работу в районах Крайнего Севера,

- прочие выплаты социального характера,

- устройство ВЗиС,

- снегоборьба.

        - Стоимость работ по устройству ВЗиС, снегоборьбе в сумме, установленной в РДЦ, не подлежит увеличению.

При увеличении стоимости СМР приемка оставшейся по Договору стоимости ВЗиС, снегоборьбы осуществляется пропорционально выполненным СМР в пределах установленного лимита средств по Договору и не может быть увеличена при её недостаточности.

    - Фактическая стоимость ВЗиС, первоначальной очистки от снега, содержания действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства и пр, затраты на которые предусмотрены в РДЦ, определяется на основании сметной документации и/или расчетов, сформированных по ценовым параметрам, установленным в п. 3.2.1 Договора без учета договорного коэффициента, но не более стоимости по данному виду затрат, предусмотренной в РДЦ.

  - ПРОЧИЕ КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПКЗ)

    - К ПКЗ относятся ПКЗ, перечисленные в Приложении Перечень ПКЗ.

    - Стоимость фактически понесенных ПКЗ за весь период выполнения Работ по Договору не должна превышать стоимость, определенную для данных затрат Договором, в соответствии с РДЦ.

    - Приемка фактически понесенных ПКЗ осуществляется с приложением к Акту формы КС-2 пакета подтверждающих оригиналов документов/заверенных печатью Подрядчика копий документов и расчетов, согласованных с Заказчиком, согласно Перечню ПКЗ, подтверждающих фактические расходы Подрядчика, но не более лимита, предусмотренного в РДЦ и Перечнем ПКЗ.

    - На основании подтверждающих документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ и согласованных Заказчиком,

Подрядчик включает стоимость ПКЗ отдельными строками в разрезе видов ПКЗ в Акт формы КС-2, и надлежащим образом оформленную за Отчетный период общую Справку формы НН.КС-3.1.

    - Подтверждающие документы к Акту формы КС-2 направляются Подрядчиком одновременно с пакетом документов по сдаче-приемке Работ, выполненных в Отчетном периоде в порядке, предусмотренном в разделе «Сдача-приемка». Сумма фактически понесенных ПКЗ Подрядчика является частью общей стоимости работ, определяется без учета входящего НДС, предъявленного Подрядчику третьими лицами при приобретении им соответствующих услуг/работ/затрат, включается в Акт формы КС-2 и оплачивается Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом «Порядок расчетов».

    - Фактически понесенные ПКЗ Подрядчиком в период до начала выполнения Работ, включаются в Акт формы КС-2 с приложением пакета подтверждающих документов и предоставляются одновременно с пакетом документов по сдаче-приемке Работ за первый Отчетный период в порядке, предусмотренном в разделе Сдача-приемка.

    - Подрядчик после выполнения Работ в последнем Отчетном периоде по Объекту формирует пакет документов, подтверждающий фактически понесенные Подрядчиком ПКЗ, с учетом затрат на демобилизационные мероприятия (транспортировка Подрядчика из г. _________ к пункту сбора/месту проживания и пр.) и представляет Заказчику вместе с Актом формы КС-2 и Справкой формы НН.КС-3.1 по последнему Отчетному периоду выполнению Работ, но в любом случае не позднее даты подписания Акта о завершении работ по Договору.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

|  | Заказчик оплачивает выполненные СМР с материалами Подрядчика, в том числе ПКЗ с удержанием 5 % от стоимости соответствующих работ с учетом НДС (гарантийное удержание) |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в первый (-ую) рабочий (-ую) вторник/четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 к.д. |
| Базовая дата | с даты приемки Работ по Акту формы КС-2 за Отчетный период |
| Дополнительные условия | при условии предоставления за Отчетный период оригиналов, соблюдения норм их оформления и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта формы КС-2 - Справки формы НН.КС-3.1. - счета на оплату; - счета-фактуры. |

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - ГАРАНТИЙНОЕ УДЕРЖАНИЕ

|  | Гарантийное удержание выплачивается |
| --- | --- |
|  | по строительно-монтажным работам с материалами Подрядчика, ПКЗ |
| Размер | 70 % от суммы гарантийного удержания |
| Единый платежный день | в первый (-ую) рабочий (-ую) вторник/четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 к.д. |
| Базовая дата | c даты подписания Сторонами - Акта о завершении работ по Договору по Объекту |
| Дополнительные условия | Подрядчик передает Заказчику оригинал счета и/или его скан-копию не позднее 1 к.д. с даты выставления счета. |

|  | Гарантийное удержание выплачивается |
| --- | --- |
| Размер | 30 % от суммы гарантийного удержания |
| Единый платежный день | в первый (-ую) рабочий (-ую) вторник/четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 к.д. |
| Базовая дата | c даты подписания Акта об окончании гарантийного срока по Объекту |
| Дополнительные условия | Подрядчик передает Заказчику оригинал счета и/или его скан-копию не позднее 1 к.д. с даты выставления счета. |

    - Заказчик удовлетворяет за счет гарантийного удержания свои требования к Подрядчику, в т.ч. о:

- соразмерном уменьшении Цены Договора;

- возмещении расходов на устранение недостатков;

- выплате неустойки;

- компенсации убытков;

- возврате неосновательного обогащения.

    - ЗАМЕНА ГАРАНТИЙНОГО УДЕРЖАНИЯ НА НЕЗАВИСИМУЮ ГАРАНТИЮ

Требования к независимым гарантиям установлены Договором и разделом о независимых гарантиях (Приложение №2) Общих условий договоров. Формы независимых гарантий указаны в Сборнике приложений к договорам.

Подрядчик вправе заменить обеспечение в виде гарантийного удержания на независимую гарантию исполнения обязательств, в том числе в гарантийный период с письменного согласия Заказчика

- на сумму гарантийного удержания, согласованную Заказчиком к замене,

- имеющую срок действия, истекающий не ранее конечного срока выполнения Работ по ДоговоруОбъекту, указанному в п. 2.1. Договора/ Приложении Календарный план не ранее истечения гарантийного срока по Объекту, с учетом 2 р.д. для подписания Акта об окончании гарантийного срока Объекта, указанному в пункте 16.3 Договора, плюс Дополнительный период.

- Дополнительный период: 65 р.д.

- составленную по форме «Независимая гарантия исполнения обязательств, в том числе в гарантийный период».

|  | В случае использования Подрядчиком права замены гарантийного удержания на независимую гарантию Заказчик перечисляет Подрядчику: |
| --- | --- |

| Размер | сумму гарантийного удержания, за вычетом использованной части |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в первый (-ую) рабочий (-ую) вторник/четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 к.д. |
| Базовая дата | с даты приёмки Заказчиком соответствующей независимой гарантии. |
| Дополнительные условия | Подрядчик передает Заказчику оригинал счета и/или его скан-копию не позднее 1 к.д. с даты выставления счета. |

Заказчик осуществляет указанные в разделе «Порядок расчетов» платежи при условии предоставления Подрядчиком независимой гарантии в соответствии с настоящим пунктом.

|  | Заказчик выплачивает Гарантийное удержание при досрочном прекращении Договора: |
| --- | --- |
| Размер | в полном размере, сформированном на момент прекращения Договора |
| Единый платежный день | в первый (-ую) рабочий (-ую) вторник/четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 к.д. |
| Базовая дата | c даты подписания Акта об окончании гарантийного срока. |
| Дополнительные условия | Подрядчик передает Заказчику оригинал счета и/или его скан-копию не позднее 1 к.д. с даты выставления счета. |

- КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

  - Укрупненный перечень, сроки и стоимость выполнения Работ по Объекту установлены в Приложение Календарный план, РДЦ.

  - Подрядчик организовывает календарно-сетевое планирование и контроль выполнения Работ в соответствии с Приложением Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ и с учетом Календарного плана, а также ПД и РД.

Подрядчик направляет Заказчику Детальный календарно-сетевой график в течение 10 р.д. с даты подписания Договора.

Заказчик вправе уточнять периодичность и дополнять необходимой информацией планы и отчеты, предусмотренные Порядком планирования, контроля и отчетности о выполнении работ, уведомив Подрядчика за 10 к.д. до даты предоставления документа.

Детальный календарно-сетевой график и иные графики, согласно Порядку планирования, контроля и отчетности о выполнении работ, разрабатываются с целью контроля Заказчика за выполнением Работ не изменяют сроки их выполнения, и не освобождают Подрядчика от ответственности за допущенные нарушения.

  - Подрядчик уточняет и детализирует детальный календарно-сетевой график в соответствии с Порядком планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору.

    - Детальный перечень, содержание, виды и объем Работ определяются Детальным календарно-сетевым графиком, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, а также ПД и РД, переданной Подрядчику со штампом «в производство работ» Заказчика по Перечню ИД.

  - В случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Календарном плане, Детальном календарно-сетевом графике и иных графиках, согласно Порядку планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору:

- Подрядчик предоставляет план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в утвержденный график.

- Заказчик вправе требовать от Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков увеличение плановых объемов работ в последующих Отчетных периодах с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Подрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение Цены Договора в случае, если такое отклонение не связано с приостановлением Договора в связи с неисполнением встречных обязательств Заказчика.

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Результат Работ должен соответствовать, Требованиям.

    - Фактом подписания Договора Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объем обязательств по Договору, знаком с условиями, при которых будет происходить исполнение Договора и удовлетворен ими, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, техники Подрядчика, внутриобъектным режимом Заказчика, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ПБиОТ и ООС), требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с исполнением Договора, и учел их в Цене Договора.

    - Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могут повлиять на сроки, стоимость и качество исполнения Договора. Подрядчик признает правильность расчета и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств, ответственности и прочих вопросов, в рамках исполнения Договора. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

    - Стороны осведомлены, что Договор заключается в целях реализации Заказчиком Проекта. Надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств необходимо с целью планового ввода объекта в эксплуатацию.

Подрядчик осведомлен о том, что ненадлежащее исполнение обязательств с его стороны приведет к возникновению неблагоприятных последствий на стороне Заказчика, в т.ч., связанных с нарушением сроков выполнения плана строительства.

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

    - Подрядчик письменно сообщает о ходе исполнения обязательств по Договору, представляет документы, справки, пояснения не позднее 5 р.д. с момента предъявления Заказчиком требования.

    - Подрядчик выполняет Работы в соответствии распорядительными документами Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанными в Общих условиях договоров и/или дополнительно представленных Заказчиком. Дополнительно представленные документы в области ОТ, ПБ и ООС начинают действовать для Подрядчика по истечении 10 р.д. с даты передачи Заказчиком.

    - В случае возникновения претензий компетентных органов по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех назначенных административных штрафов.

    - Подрядчик обязан не обращаться к сотрудникам Заказчика (Группа компаний ПАО «ГМК «Норильский никель», включая филиалы и представительства) с предложениями о смене работы в ходе исполнения Договора, и в течение 6 месяцев с момента окончания выполнения Работ. Нарушение требований данного пункта является Существенным нарушением Договора.

В случае, если сотрудник Заказчика присылает свое резюме Подрядчику по собственной инициативе, Подрядчик оставляет за собой право рассматривать его в качестве кандидата в обычном порядке.

    - Подрядчик использует предоставленное Заказчиком имущество и ресурсы исключительно для целей исполнения обязательств по Договору.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик предоставил Исходные данные согласно Приложения Перечень Исходных данных к дате подписания Договора в полном объеме, Подрядчик подтверждает их полноту и корректность.

В случае внесения Заказчиком изменений в переданные им Исходные данные, Заказчик представляет Подрядчику измененные Исходные данные в течение 10 р.д. в порядке, указанном в настоящем пункте.

В случае потребности в дополнительных сведениях и / или документации, не предусмотренных Перечнем Исходных данных Подрядчик направляет письменный мотивированный запрос Заказчику о предоставлении и сведений и / или документации.

Заказчик представляет запрошенные сведения и/или документацию (при их наличии) либо мотивированный отказ в срок не более 10 р.д. с даты получения соответствующего запроса.

Направление запроса не влечет изменения сроков исполнения обязательств Подрядчика.

Исходные данные не предусмотренные Перечнем Исходных данных и отсутствующие у Заказчика, но необходимых для выполнения Работ, Подрядчик собирает самостоятельно в счет Цены Договора.

  - При возникновении у Подрядчика в процессе выполнения Работ необходимости в отступлении от Исходных данных, Задания Подрядчик письменно согласовывает такое отступление с Заказчиком, с обоснованием причин и анализ влияния предлагаемых отступлений на результат Работ в целом и его отдельные элементы, а также на Цену Договора и сроки выполнения Работ.

По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика в необходимости отступлений от Исходных данных, Задания Заказчик имеет право не согласиться с Подрядчиком и оставить указанные требования без изменения.

Согласование отступлений от Исходных данных, Задания осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, включающего измененные/дополненные Исходные данные, Задание.

Если отступления влекут необходимость осуществления Дополнительных работ, Стороны руководствуются правилами, установленными в разделе «Дополнительные работы».

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

    - Заказчик оформляет земельно-правовые отношения на участки, на которых расположена Строительная площадка, в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в сроки, необходимые для соблюдения условий Договора и Календарного плана.

  - ППР

    - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР не позднее 10 р.д. до начала выполнения предусмотренных в нем работ.

    - Производство работ без утвержденного Заказчиком ППР запрещается.

    - Заказчик рассматривает ППР и согласовывает либо направляет замечания в течение 5 р.д. с даты его получения.

Подрядчик вносит соответствующие изменения в ППР и повторно направляет его на согласование Заказчику в течение 5 р.д. с даты получения замечаний Заказчика.

    - Подрядчик разрабатывает и согласовывает в органах ГИБДД альтернативные схемы движения, в том числе специальных транспортных средств (скорая помощь, пожарные машины и пр.), не препятствующие возможности выполнения работ, не позднее 10 р.д. до начала выполнения соответствующих Работ.

    - Подрядчик разрабатывает и предоставляет при необходимости на согласование в надзорные и/или контрольные органы ППР на отдельные виды работ до начала их выполнения.

  - Строительная площадка

    - Заказчик передает Подрядчику на период выполнения Работ Строительную площадку по Акту сдачи-приемки Строительной площадки (по форме соответствующего Приложения) не позднее 10 р.д. с даты заключения Договора.

С даты передачи Строительной площадки Заказчиком к Подрядчику переходят риски случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика и/или третьих лиц (включая объекты недвижимости), находящегося на Строительной площадке.

    - Подрядчик на период выполнения Работ

- организует временное освещение Строительной площадки и мест выполнения Работ при необходимости их выполнения в темное время суток или недостаточности естественного освещения на Строительной площадке.

- обеспечивает необходимый температурный режим в зоне производства специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

- обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Заказчика на Строительную площадку для проверки хода и качества исполнения Договора.

  - ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

    - Подрядчик:

- возвращает Заказчику Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки

- вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование, машины, механизмы и строительную технику, строительный мусор, бытовые отходы и т.п.,

- производит по согласованию с Заказчиком ликвидацию возведенных им ВЗиС,

- демонтирует по поручению Заказчика некачественно выполненные Работы за свой счет (при их наличии),

- оставляет после себя Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, и иным Требованиям,

не позднее 5 к.д. с даты приемки результата работ по Объекту либо при досрочном прекращении Договора не позднее даты прекращения Договора.

    - Заказчик вправе самостоятельно удалить имущество Подрядчика за пределы Строительной площадки, если в установленный в Договоре срок Подрядчик не вывезет указанное имущество.

В этом случае все риски гибели и порчи имущества несет Подрядчик.

Подрядчик компенсирует Заказчику расходы на вывоз и хранение имущества Подрядчика в срок не более 5 р.д. с даты получения требования.

    - В случае нарушения Подрядчиком целостности земель (механического разрушения почвенного покрова) и иной порчи земли на участке, используемом Подрядчиком для проведения Работ, Подрядчик в счет Цены Договора приводит эти земли в соответствие с их целевым назначением, согласно требованиям нормативно-правовой и нормативно-технической документации РФ.

Заказчик вправе самостоятельно привести эти земли в соответствие с их целевым назначением, Подрядчик компенсирует расходы Заказчика в срок не более 5 р.д. с даты получения требования.

  - ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

      - Подрядчик заключает договоры на обеспечение строительства энергоресурсами и выполняет своими силами и средствами в счет Цены Договора в соответствии с условиями Договора временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения строительства энергоресурсами (энерго-, тепло-, водоснабжением, водоотведением и т.п.).

  - ТРЕТЬИ ЛИЦА

    - Заказчик вправе привлекать иных подрядчиков для выполнения работ на Объекте без согласия Подрядчика, уведомив об этом Подрядчика не позднее чем за 15 к.д. до начала выполнения Работ такими подрядчиками.

    - В случае принятия Заказчиком решения о привлечении третьих лиц для выполнения части Работ Подрядчик обязан в счет Цены Договора оказать таким третьим лицам всяческое содействие, необходимое для качественного и своевременного выполнения ими обязательств, включая, обеспечение доступа на Строительную площадку, предоставление всей необходимой информации по выполненному объему Работ, в том числе Исполнительной документации, и т.д.

    - Подрядчик участвует в приемке, включая промежуточную, Работ выполненных привлеченными Заказчиком третьими лицами совместно с Заказчиком и при выявлении Недостатков сообщает о них Заказчику до подписания им соответствующих первично-учетных документов.

  - ПЕРСОНАЛ И СУБПОДРЯДЧИКИ

    - В случае привлечения согласованных с Заказчиком Субподрядчиков, Подрядчик:

- Самостоятельно и за свой счет обеспечивает Субподрядчиков на период ведения Работ по согласованному и прилагаемому при подписании субподрядного договора перечню производственными и санитарно-бытовыми помещениями для персонала, складскими помещениями и площадками для складирования, грузоподъемными механизмами и т.д.

- Обеспечивает Субподрядчика за счет своих лимитов электроэнергией (кроме субподрядчиков, имеющих раздельный учет расхода электроэнергии), водой, паром, теплом, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами в количестве, необходимом для выполнения Работ.

- Составляет графики выполнения субподрядных работ с учетом Календарного плана, согласовывает их с исполнителями работ и направляет их для информации Заказчику.

- Передает Субподрядчикам Исходные данные в объеме, необходимом для выполнения ими Работ.

- Привлекает для выполнения своих обязательств по Договору, квалифицированных рабочих, а также специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее исполнения Договора.

- Обеспечивает в договоре с Субподрядчиком наличие безусловного согласия Субподрядчика на осуществление замены стороны заказчика на компанию Группы «ПАО «ГМК» Норильский никель» (одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ). Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора.

-Обеспечивает включение в договоры с Субподрядчиками включение условий и требований, предусмотренных к Подрядчику для выполнения Работ.

- Обеспечивает в договоре с Субподрядчиком наличие условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию об условиях таких договоров.

    - Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика дополнительную информацию по Субподрядчикам или поставщикам, необходимую для выполнения анализа и оценки приемлемости привлекаемой организации. Если по мнению Заказчика определенные виды Работ должны выполняться только силами Подрядчика либо субподрядчик не отвечает требованиям Заказчика по выполнению Работ, Заказчик имеет право отклонить привлечение Субподрядчика к исполнению такого вида Работ.

    - Подрядчик обеспечивает за свой счет на время выполнения Работ:

- предоставление Персоналу жилья, транспорта для проезда на Объект, питания, медицинского обслуживания.

  - СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    - Подрядчик в счет Цены Договора доставляет в место выполнения работ Строительную технику и расходные материалы, необходимые для исполнения Договора, обеспечивает их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание.

    - Строительная техника и расходные материалы должны соответствовать Требованиям, быть в рабочем состоянии, безопасными, пригодными для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

    - Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию, заверенные Подрядчиком копии документов (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.) для подтверждения соответствия Требованиям, качества Строительной техники и расходных материалов, с переводом на русский язык (при необходимости):

- не позднее 5 р.д. до начала их использования;

- не позднее 2 р.д. с даты направления требования Заказчика.

В случае нарушения условий данного раздела Заказчик вправе потребовать вывезти с территории Заказчика Строительную технику и расходные материалы в течение 5 р.д.

  - СКРЫТЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    - Подрядчик производит освидетельствование с участием Заказчика с составлением Исполнительной документации в 3 экз. по отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) в соответствии законодательством РФ, в том числе рекомендуемыми правилами.

    - Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний, акты просвета сварных стыков, акты технической диагностики готовых участков трубопроводов с применением видеоконтроля и акты освидетельствования каждой системы отдельно.

    - Подрядчик не менее чем за 5 р.д. до предполагаемой даты окончания выполнения скрытых работ, возведения ответственных конструкций:

- вносит запись в Журнал работ;

- письменно уведомляет Заказчика о готовности к освидетельствованию;

- приступает к выполнению последующих Работ только после подписания Заказчиком Актов освидетельствования (скрытых работ, ответственных конструкций).

Скрытые работы или ответственные конструкции, выполненные без подтверждения Заказчика /без информирования об этом/ информирования с опозданием, то по его требованию Подрядчик за свой счет вскрывает и восстанавливает любую часть Работ для их освидетельствования.

    - Если Заказчик не явится в установленный срок Подрядчик направляет подписанный им Акт освидетельствования (скрытых работ, ответственных конструкций) в электронной и бумажной форме в течение 1 р.д. с даты завершения указных работ. В этом случае Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ, при этом ответственность за качество выполненных Работ с него не снимается.

    - Подрядчик всегда осуществляет видеофиксацию при производстве скрытых работ, возведении ответственных конструкций. Видеоматериалы передаются Заказчику на электронном носителе (Flash, CD-R диск) при сдаче Работ в Отчетном периоде.

  - ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

    - Подрядчик в счет Цены Договора организует охрану Строительной площадки, результата выполняемых Подрядчиком работ, мест открытого хранения МТР, Приобъектных складов, Строительной техники, объектов, строительство которых не закончено, ВЗиС и иного имущества и МТР, в том числе имущества Заказчика, находящихся на Строительной площадке, и несет риск их уничтожения и повреждения со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Строительной площадки и до дня подписания Акта о завершении работ по Договору по Объекту включительно.

    - Подрядчик контролирует все поступающие и вывозимые материальные ценности на/с Строительную (-ой) площадку (-и).

    - Если Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или иного имущества, Подрядчик возмещает все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

  - ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УЩЕРБА

    - Подрядчик обеспечивает эффективную защиту и предотвращение нанесения ущерба промышленным объектам (включая оборудование), близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

    - Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению вышеуказанных объектов, поврежденных в рамках исполнения Договора, гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, возникающих вследствие допущенного ущерба, а в случае их возникновения примет на себя оплату неустоек, убытков, штрафов и иных требований третьих лиц, уполномоченных органов.

  - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

    - Подрядчик обеспечивает проведение операционного и приемочного контроля качества всех видов работ в соответствии с законодательством РФ. Операционным контролем Подрядчик проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов Требованиям;

- соответствие требованиям ПБиОТ и ООС.

    - Заказчик осуществляет Строительный контроль (надзор) за ходом выполнения Работ/ на Строительной площадке, документировать его результаты согласно Требованиям, и выдает, при необходимости, замечания Подрядчику.

При проведении Строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания выполненных Работ, применяемых материалов/оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и/или программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в документации.

    - Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных Календарным планом, Детальным календарно-сетевым графиком и иными графиками, согласно Порядка планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, за исключением случаев, когда вмешательство направлено на предотвращение угроз жизни и здоровью людей, либо возникновения аварии, инцидента или загрязнения окружающей среды.

  - ПРИОСТАНОВКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

    - ПОДРЯДЧИК ВПРАВЕ приостановить исполнение обязательств по Договору в случаях задержки Заказчиком исполнения своих обязанностей, когда это делает невозможным продолжение исполнения Договора.

      - Подрядчик приостанавливает работы только при условии письменного уведомления Заказчика и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений в течение 10 р.д.

Уведомление Подрядчика должно содержать мотивированные основания такой приостановки и перечень причин, по которым Работы не могут быть продолжены.

Подрядчик приостанавливает только те Работы, на осуществление которых непосредственно влияют указанные в уведомлении обстоятельства. При этом иные Работы, непосредственно не затронутые указанными в уведомлении обстоятельствами, Подрядчик приостанавливать не вправе.

      - Подрядчик направляет Заказчику уведомление о приостановке исполнение обязательств не позднее чем за 20 р.д. до планируемой даты приостановки.

      - Заказчик сообщает Подрядчику срок устранения обстоятельств, указанных в уведомлении, либо предоставляет мотивированный ответ, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными, в течение 10 р.д. с даты получения от Подрядчика уведомления о приостановке.

      - Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления исполнения обязательств по Договору и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ, наступившее в результате такого приостановления.

    - ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ в любое время приостановить исполнение Договора полностью или частично, направив Подрядчику уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 р.д. до даты, с которой исполнение Договора должно быть приостановлено, с указанием обязательств Подрядчика, исполнение которых должно быть приостановлено и, если это возможно, срока, на который оно будет приостановлено, но в любом случае не более 3 месяцев, без возмещения Подрядчику расходов, связанных с приостановлением исполнения Договора.

      - В период приостановления исполнения Договора Подрядчик принимает все возможные меры для минимизации своих затрат, связанных с приостановлением, а также обеспечивает охрану выполненных объемов Работ, МТР и прочего имущества, находящегося на Строительной площадке.

      - После получения такого уведомления Подрядчик приостанавливает исполнение Договора в соответствии с уведомлением, в том числе Субподрядчиками и поставщиками.

      - Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика доставлять/вывозить какое-либо Оборудование и Материалы, за исключением случаев если доставка началась до даты получения уведомления о приостановке.

      - Подрядчик не вправе выполнять Работы до получения уведомления Заказчика о возобновлении приостановленного Договора/части обязательств по Договору.

      - Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполненные после приостановки исполнения Договора.

      - Заказчик вправе дать указание Подрядчику о досрочном возобновлении приостановленного Договора/части обязательств по Договору, направив письменное уведомление за 10 р.д. до даты такого возобновления.

      - Подрядчик возобновляет исполнение Договора в сроки, указанные в уведомлении о возобновлении Договора.

      - Подрядчик приостанавливает Работы на Объекте по требованию Заказчика либо лица (организации), привлекаемого Заказчиком для целей осуществления строительного контроля (надзора), в том числе по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе выполнения Работ отступлениями от Требований. Данные приостановления не влияют на сроки выполнения работ по Документации.

- ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик в счет Цены Договора обеспечивает соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе:

- самостоятельно производит оценку хозяйственной деятельности на объекте выполнения работ в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 и иного законодательства, Требованиям;

- выполняет расчеты нормативов допустимых выбросов и сбросов для загрязняющих веществ I и II класса опасности, в случае их образования при проведении работ (оказании услуг) подрядной организацией;

- самостоятельно несет ответственность в случае выявления нарушений в отношении Подрядчика в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, возникших в результате действий Подрядчика и привлеченных им третьих лиц;

- обеспечивает сбор, накопление, транспортировку шлама от буровых работ, грунта, горных пород, ставших результатом земляных и демонтажных работ на Объекте.

  - ЛОМ, ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ/ЧЕРНЫХ/ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Подрядчик в счет Цены Договора, в том числе:

- обеспечивает сохранность лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов, образованных в результате выполнения Работ;

- уведомляет Заказчика при образовании лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов, не позднее последнего дня Отчетного периода, в котором они были образованы.

- несет риск случайной гибели и/или повреждения лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов до даты передачи Заказчику по Акту формы КС-2;

- передает лом, отходы цветных/черных/драгоценных металлов Заказчику на склад, указанный Заказчиком, не позднее последнего дня Отчетного периода, в котором они возникли, по Акту формы КС-2;

- расходы по транспортировке лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов на склад, указанный Заказчиком, включены в Цену Договора.

  - СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Подрядчик в счет Цены Договора, в том числе:

- обеспечивает содержание и уборку Строительной площадки, включая примыкающие участки дорог и тротуаров, вывоз, хранение и утилизацию отходов, предотвращает рассыпание отходов и загрязнение, захламление территории Строительной площадки и прилегающей территории отходами и иными предметами, связанными с деятельностью Подрядчика.

  - ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Все отходы, образующиеся в ходе выполнения Работ по Договору, в том числе отходы, образованные в результате демонтажных работ, являются собственностью Подрядчика с момента образования отходов.

Подрядчик в счет Цены Договора обеспечивает все требуемые законодательством действия по обращению с отходами на Строительной площадке, а именно:

- учёт отходов;

- разработка паспортов отходов I-IV классов опасности и подтверждение отходов V класса опасности, при необходимости;

- предоставление соответствующей отчетности в установленном законом порядке;

- декларирование и уплата обязательных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический сбор в случаях, установленных действующим природоохранным законодательством).

В случае несвоевременного вывоза отходов с территории Строительной площадки, Заказчик вправе для вывоза отходов привлечь третьих лиц либо осуществить вывоз самостоятельно за счет Подрядчика. В этом случае затраты Заказчика на вывоз отходов должны быть компенсированы в срок не более 5 р.д. с даты получения соответствующих требований Заказчика либо путем удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. При этом учет данных отходов в природоохранной отчетности осуществляет Подрядчик.

- ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МТР

  - Материально-техническое обеспечение всеми МТР, необходимыми для производства Работ, в срок, обеспечивающий своевременное выполнение Календарного плана, и Детального календарно-сетевого графика, является ответственностью Подрядчика.

    - Любые МТР, явно неуказанные в Проектной/Рабочей документации, но по существу необходимые для выполнения и завершения Работ в соответствии с Требованиями, представляются Подрядчиком, считаются включенными в Цену Договора и не являются основанием для изменения Цены Договора.

    - Дополнительные условия предусмотрены в Приложении «Требования к порядку обеспечения МТР».

  - МТР:

    - Подрядчик организовывает входной контроль качества поступающих для выполнения Работ МТР, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики и/или протоколы заводов-изготовителей о результатах испытаний качества, поставляемых на Строительную площадку МТР, а также данные об их пожарной безопасности и других технических характеристиках, соответствии действующим стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам РФ до их применения на Объекте, ведет журнал входного контроля в соответствии с законодательством РФ.

    - При выполнении контрольных испытаний МТР, проведении измерений, заявленных на них показателей, все используемые для этих целей методы и средства должны соответствовать стандартам, техническим условиям или данным технических свидетельств на проверяемые МТР.

    - Подрядчик уведомляет Заказчика о необходимости участия Уполномоченного представителя Заказчика во входном контроле МТР не менее чем за 5 р.д. до подачи в монтаж МТР.

    - Подрядчик по требованию Заказчика устраняет любые выявленные в ходе проведения входного контроля МТР Недостатки в порядке, предусмотренном разделом «Устранение Недостатков» / заменяет некачественные МТР.

    - Заказчик вправе принять участие во входном контроле. Участие/неучастие Заказчика во входном контроле, проверке, испытании МТР не означает приемки Заказчиком МТР и представляет собой форму контроля со стороны Заказчика за исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

    - Подрядчик не освобождается от обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей МТР.

    - По результатам входного контроля Подрядчиком составляется Акт входного контроля с указанием всех выявленных Недостатков МТР.

    - Подрядчик передает Заказчику всю информацию/документы, подтверждающие прохождение МТР входного контроля ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца, а также по требованию Заказчика в течение 5 к.д. с даты получения соответствующего требования.

    - Подрядчик выполняет привязку (в т.ч. организовать внесение в справочник АСУ НСИ) МТР Подрядчика к номенклатуре Единого справочника МТР ПАО «ГМК «Норильский никель».

Глобальные идентификационные данные МТР должны быть отражены в Разделительной ведомости, Графике поставки МТР в зоне ответственности Подрядчика.

Заказчик в качестве содействия обеспечивает Подрядчику доступ к единому номенклатурному справочнику ПАО «ГМК «Норильский никель» в течение 15 к.д. после начала исполнения Договора.

  - ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МТР ПОДРЯДЧИКА:

    - Подрядчик несет ответственность:

- за сохранность, утрату или повреждение всех МТР Подрядчика на Строительной площадке,

- за сроки предоставления и качество МТР Подрядчика.

    - Подрядчик представляет всю необходимую информацию, документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставленных МТР Подрядчика, их соответствие Требованиям вместе с соответствующими Актами формы КС-2.

    - Подрядчик по согласованию с Заказчиком приобретает необходимые для выполнения Работ МТР, имеющиеся в наличии на Складах Заказчика по отдельным договорам купли-продажи, при условии их соответствия номенклатуре и качеству, предусмотренным Требованиям.

- ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Подрядчик ведет и каждый Отчетный период предоставляет Заказчику Исполнительную документацию в порядке и объеме согласно Требованиям, в том числе:

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004,

- Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства",

- Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства",

- Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

  - Исполнительная документация включает в себя:

- Общий журнал работ по форме № КС-6, Специальные журналы работ;

- Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а;

- Акты освидетельствования Скрытых работ и ответственных конструкций;

- Акты испытаний и приемки внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроосвещения и электрооборудования, газификации, радио, телевидения, телефонизации, системы АППЗ, лифтового, технологического оборудования;

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование и механизмы;

- Исполнительные съемки к каждому АОСР,

- а также иные документы согласно Приложению Перечень Исполнительной документации.

  - При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту, температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. (пескоструйные работы, проведение окрасочных, гуммировочных работ, отделка внутренних и наружных поверхностей), исполнители Сторон осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в соответствующем Журнале работ.

  - Указанный состав Исполнительной документации не является исчерпывающим. Подрядчик предоставляет иную документацию по требованию Заказчика в установленном порядке. Заказчик направляет требование не позднее чем за 5 р.д. до даты предоставления дополнительной документации.

  - Отсутствие Исполнительной документации препятствует приемке промежуточных объемов Работ, подписанию соответствующих Актов, приемке и полноценному использованию Объекта/результатов Работ по назначению и является основанием для применения к Подрядчику ответственности.

  - До начала итоговой приемки Объекта/результатов Работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект Исполнительной документации на бумажном и электронном носителе. Не передача в указанный срок является Существенным нарушением Договора.

  - Электронная версия Исполнительной документации представляется в формате PDF (Acrobat Reader) со всеми подписями/согласованиями/утверждениями/печатями.

Вместе с Исполнительной документацией передается сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам (в т.ч. ранее переданной Заказчику) в электронном формате Excel, подписанный бумажный вариант, а также его скан-копии.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАКАЗЧИКА.

  - Подрядчик письменно предупреждает Заказчика в течение 1 р.д. с момента обнаружения обстоятельств, которые делают невозможным достижение результата выполняемой работы, а именно:

- существенных ошибок в Исходных данных, предоставленных Заказчиком, которые невозможно было выявить при входном контроле;

- неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных непредвиденных обстоятельств, за исключением тех, которые зависят от Подрядчика, или риски, наступления которых Подрядчик несет в соответствии с Договором,

приостанавливает работу при неустранении причин Заказчиком в течение 10 р.д. с даты получения уведомления до получения от Заказчика указаний.

  - Уведомление о обстоятельствах должно содержать:

а) описание обстоятельств с приложением подтверждающих документов;

б) перечень работ, которые непосредственно зависят от выявленных обстоятельств;

в) анализ влияния обстоятельств на Календарный план, Детальный календарно-сетевой график;

г) возможность перераспределения ресурсов и выполнения иных работ;

д) перечень мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия выявленных обстоятельств;

е) мотивированное решение Подрядчика о приостановке/продолжении выполнения работ, непосредственно зависящих от обстоятельств.

ж) запрос на принятие Заказчиком решения о дальнейших действиях Подрядчика (при необходимости).

Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, лишает Подрядчика права ссылаться на данные обстоятельства.

  - Заказчик:

- сообщает о принятии информации к сведению;

- дает указание о дальнейших действиях (при необходимости);

- сообщает срок устранения обстоятельств, зависящих от Заказчика и препятствующих исполнению Подрядчиком обязательств по Договору;

- предоставляет мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными,

в течение 5 р.д. с момента получения от Подрядчика обоснованного уведомления.

  - Подрядчик, не обоснованно приостановивший работы, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

  - Подрядчик выполняет Дополнительные работы только при условии их согласования Сторонами путем подписания дополнительного соглашения с актуализированным РДЦ и согласованной сметной документацией на Дополнительные работы.

  - Подрядчик выполняет Дополнительные работы в счет Цены Договора без продления сроков выполнения Работ, если такие работы:

- являются непредвиденными и/или выявлены Подрядчиком и не указаны в Исходных данных, Задании, Проектной и/или Рабочей документации, но необходимы для выполнения Работ (независимо от состава и объёма таких Дополнительных работ);

- вызваны неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе в связи с недостатками в разработанных Подрядчиком Исходных данных, Задании, а также если Подрядчик мог выявить недостатки в ходе входного контроля переданных Заказчиком документов.

  - Если объем Работ, стоимость которых предусмотрена в Договоре, уменьшится, в т.ч. в результате изменений Исходные данные, Задание, то стоимость таких Работ (части Работ), не подлежащих выполнению, Подрядчику не оплачивается.

  - Невыполненные Работы не являются экономией Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.

  - Подрядчик уведомляет Заказчика о выявленных Дополнительных работах, не учтенных в Исходных данных, Задании, Проектной, Рабочей документации с обоснованием необходимости их выполнения и анализом влияния на сроки и Цену Договора в течение 5 р.д. с момента их выявления.

Заказчик подтверждает необходимость их выполнения либо мотивированно отказывает в течение 10 р.д. с момента получения уведомления.

Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного срока не означает его согласие на выполнение Дополнительных работ.

Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения любых Дополнительных работ в указанные сроки и порядке, а также если Стороны не согласовали выполнение Дополнительных работ путем подписания дополнительного соглашения, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им Дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

  - Стоимость отдельных видов Работ, предусмотренных разделом «Цена Договора» и РДЦ, может быть уточнена Сторонами в соответствии со сметной стоимостью в пределах общей Цены Договора после согласования Заказчиком Проектной/ Рабочей документации, включая сметную документацию, с актуализацией РДЦ на основании дополнительного соглашения с приведением, при необходимости, сметной цены к Цене Договора.

  - Стороны уточняют сметную стоимость Работ, без превышения Цены Договора в случае:

- отсутствия увеличения общего объема Работ по Договору, в том числе путем добавления новых видов Работ;

- отсутствия изменения характера Работ,

- связанных с уточнением/заменой существующих технических/организационно-технологических решений отдельных видов работ и/или сметных параметров/расценок, сопутствующих/вспомогательных работ, уточнение/перераспределение физических объемов работ,

- и не относящимися к Работам по п. 13.3 и 13.9 Договора.

Уточненная стоимость определяется по сметной документации с ценовыми параметрами и индексами пересчета сметной стоимости согласно п. 3.2.1 Договора:

- без превышения Цены Договора с применением договорного коэффициента, предусмотренного в РДЦ при заключении Договора (далее - «Кдог.»);

- при превышении Цены Договора  с применением «Кдог.» и коэффициента приведения к Цене Договора (далее - «Кприв.n») к стоимости работ, не принятых по Актам формы КС-2.

  - В случае возникновения Дополнительных работ по инициативе Заказчика, в т.ч. в связи с недостатками в Исходных данных, Задании, предоставленных Заказчиком, Стороны подписывают дополнительное соглашение с актуализацией РДЦ и сметной документации к Договору, в котором указывают стоимость таких Дополнительных работ и сроки их выполнения.

  - При определении стоимости Работ, увеличивающих Цену Договора, в т.ч. для:

- объема Работ, превышающего учтенный при заключении Договора, и увеличивающего основной показатель (мощность, протяженность и т.п.) объекта строительства,

- дополнительных работ в связи с добавлением новых объектов и/или новых видов Работ, не предусмотренных в Проектной и Рабочей документации при заключении Договора,

- дополнительных работ, меняющих характер Работ, предусмотренных при заключении Договора.

Стоимость таких дополнительных работ определяется по ценовым параметрам согласно п. 3.2.1 Договора с индексами пересчета сметной стоимости утвержденных в соответствии с установленным у Заказчика порядком на дату определения стоимости таких дополнительных работ, подтвержденных документально без применения Кдог, Кприв.n.

  - Дополнительные работы до исчерпания общей договорной стоимости выполняются в счет возможного перераспределения по видам работ и затрат, предусмотренных в разделе «Цена Договора».

- СДАЧА-ПРИЕМКА СМР В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

    - Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе:

- Исполнительную документацию на выполненные Работы,

- завизированный Заказчиком Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а,

за 5 рабочих дней до окончания Отчетного периода.

|  | Подрядчик формирует Акты формы КС-2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - в виде отдельных документов в разрезе строящегося Объекта, |  |
|  | - в программном комплексе «Гранд-СМЕТА» |  |
|  | и предоставляет Заказчику, в том числе в электронном виде в формате «xml». |  |
|  | ### Сметная стоимость МТР Подрядчика отражается в Акте формы КС-2 |  |
|  | ### при обеспечении МТР силами подрядчика в полном объеме (отсутствие давальческих материалов и Товара) | ### при наличии давальческих материалов |

Справка формы НН.КС-3.1 подлежит обязательному заполнению в разрезе структуры капитальных затрат на СМР, ПКЗ, и т.д., а также в разрезе Объекта.

    - ПОРЯДОК ПРИЕМКИ СМР В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

| Перечень документов | Подрядчик направляет Заказчику по электронной почте подписанные им: - Акты формы КС-2 с приложением - подтверждающих документов по ПКЗ - Справку формы НН.КС-3.1, - счет на оплату, - счет-фактуру |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента окончания выполнения Работ в Отчетном периоде, |
|  | но не позднее последнего числа Отчетного периода выполнения Работ |

| Перечень документов | Заказчик осуществляет приемку Работ и направляет Подрядчику по электронной почте подписанные им: - Акт формы КС-2 с приложением - Справку формы НН.КС-3.1, либо - мотивированный отказ от приемки Работ |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения документов от Подрядчика по электронной почте, |
|  | но не позднее 2-го числа месяца, следующего за Отчетным периодом выполнения Работ |

| Перечень документов | Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им: - Акты формы КС-2 (2 экз.) с приложением - подтверждающих документов по ПКЗ - Справку формы НН.КС-3.1 (2 экз.), - счет на оплату, - счет-фактуру |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения подписанных Заказчиком документов по электронной почте. |

| Перечень документов | Заказчик направляет Подрядчику на бумажном носителе подписанные им: - Акт формы КС-2 с приложением - Справку формы НН.КС-3.1 (1 экз.), |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения документов на бумажном носителе. |

      - Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях, если полученный Заказчиком Акт формы КС-2, Справка формы КС-3.1 на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта формы КС-2, Перечня оборудования формы НН.КС-2.3, Справки формы НН.КС-3.1, полученных по электронной почте, в течение 2 р.д. с момента получения документов на бумажном носителе.

Подрядчик направляет Заказчику ответ с указанием причин расхождения между документами на бумажном носителе и документами, направленным по электронной почте, в течение 2 р.д. с момента получения такого уведомления от Заказчика.

  - Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами:

- Актов формы КС-2 с приложением Справками формы НН.КС-3.1 на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за Отчетным периодом выполнения Работ

  - В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте формы КС-2, Справке формы НН.КС-3.1, счет-фактуре Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленные документы в сроки, предусмотренные для направления Подрядчиком Акта формы КС-2, Справки формы НН.КС-3.1, счета-фактуры.

    - Подписание Заказчиком Актов формы КС-2 за Отчетный период,

- является подтверждением приемки Заказчиком промежуточных объемов, выполненных Подрядчиком за Отчетный период Работ и не является приемкой Заказчиком результата Работ по Договору, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата Работ.

- не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и не лишает Заказчика права на предъявление требований, связанных с любыми недостатками Работ, в том числе явными.

Ответственность за сохранность результатов Работ по Объекту переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору по Объекту.

  - ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ:

Работы по Объекту считаются выполненными в полном объеме, а результат Работ принятым Заказчиком после подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору.

    - Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат Работ принятым Заказчиком после подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору по Объекту.

    - Обязательным условием подписания Акта о завершении работ по Договору является предоставление Заказчику полного комплекта Исполнительной документации по Договору.

| Действия Подрядчика | Подрядчик направляет/передает Заказчику: |
| --- | --- |
|  | - Исполнительную документацию по акту (4 экз.); - сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам (в том числе ранее переданной Заказчику) (1 экз. в эл. виде, в рабочем формате Excel) - подписанный сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам (в том числе ранее переданной Заказчику) (1 экз. на бумажном носителе) |
|  | - уведомление о готовности сдачи результата работ; |
| Срок для направления | после окончания предусмотренных Договором работ по Объекту, |
| Предельное ограничение срока | но не менее чем за 10 р.д. до начала приемки итогового результата Работ. |

    - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику также с даты подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору по Объекту.

По завершению выполнения всех работ на Объекте Подрядчик по запросу Заказчика в счет Цены Договора участвует в подписании Акта приемки законченного строительством объекта.

    - Подрядчик за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет Недостатки Работ, указанные Заказчиком, в том числе связанные с замечаниями, выданными представителями инспектирующих организаций в ходе проверки соответствия Объекта требованиям технических регламентов, Рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии (ЗОС) и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области охраны окружающей среды).

    - В случае наличия замечаний у Заказчика, в том числе связанных с замечаниями представителей инспектирующих организаций по результатам приемочных испытаний к результату Работ, Подрядчик устраняет эти замечания без изменения цены Договора и сроков выполнения Работ по Договору.

    - Стороны оформляют и подписывают любые документы, которые требуются контролирующим органам в целях получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

    - При вводе Объекта в эксплуатацию своевременный вызов представителей специализированных организаций, которые осуществляют архитектурно-строительный, санитарный, пожарный и другие виды надзора, а также оплата их услуг по выдаче заключений, является обязанностью Подрядчика.

- УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

  - Подрядчик отвечает за Недостатки, обнаруженные как во время исполнения Договора, так и в процессе эксплуатации Объекта.

Заказчик не принимает Работы с Недостатками.

  - В целях фиксации Недостатков:

    - Для установления которых требуется осмотр на территории Заказчика (физические недостатки Работ, Оборудования и т.п.):

Заказчик, путем письменного уведомления, вызывает Подрядчика для совместного составления Акта о выявленных недостатках и вносит записи о Недостатках в Журналы работ (если Недостаток выявлен во время исполнения Договора). Подрядчик обязан явиться на осмотр Недостатков в срок:

- не позднее 2 р.д. – если Недостаток выявлен до демобилизации Подрядчика;

- не позднее 5 р.д. – если Недостаток выявлен после демобилизации Подрядчика,

с даты направления Заказчиком требования.

Стороны производят осмотр выявленных Недостатков, фиксируют его результаты и сроки устранения Недостатков Подрядчиком в Акте о выявленных недостатках.

В случае неявки Подрядчика в установленный срок, либо отказа от участия в совместном осмотре, Акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отсутствии Подрядчика на осмотре. Подрядчик имеет право отказаться от участия в осмотре, указав в ответном письме, что выявленный недостаток будет им устранен в срок, согласованный с Заказчиком.

    - Для установления которых не требуется осмотр на территории Заказчика (недостатки Документации и т.п.):

Акт о выявленных недостатках подписанный Заказчиком направляется Подрядчику по электронной почте и на бумажном носителе.

Подрядчик направляет Заказчику подписанные акты не позднее 2 р.д. с даты их получения в электронной форме и на бумажном носителе соответственно.

В случае если Акт о выявленных недостатках в установленный срок немотивированно не подписан со стороны Подрядчика, в Акте о выявленных недостатках делается отметка об отсутствии возражений со стороны Подрядчика.

  - В случае если Подрядчик, по любым причинам, в установленные актом сроки не устранит Недостатки, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

Несоблюдение формы Акта о выявленных недостатках /невнесение записи в Журнал Работ не освобождает Подрядчика от необходимости устранения Недостатков.

  - В случае если для устранения Недостатков требуется остановка действующего Объекта/Оборудования Стороны определяют в Акте о выявленных недостатках сроки и порядок такой приостановки для устранения Недостатков.

Заказчик останавливает Объект/Оборудование не позднее согласованной в Акте о выявленных недостатках даты.

По результатам устранения Недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках и требующих остановки действующего Объекта/Оборудования, Подрядчик в срок не более 1 р.д. направляет Заказчику соответствующее уведомление.

Сроки приостановки Объекта/Оборудования для устранения любых Недостатков не влияют на иные сроки, установленные Договором и Приложениями, Подрядчик не освобождается от ответственности согласно Договору, а также возмещения убытков Заказчика.

  - Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику, в том числе в отношении:

- вывоза со Строительной площадки любых МТР Подрядчика, не соответствующих требованиям Договора, ПД/РД/Технической документации, ИД в сроки, указанные Заказчиком;

- замены некачественных МТР Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения Недостатков, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик своими силами и средствами выполняет любое из этих распоряжений Заказчика, не нарушая при этом сроки, предусмотренные Календарным планом.

  - В случае изменения законодательства РФ в период действия Договора, влияющего на Требования, предмет Договора (в целом или отдельные его составляющие), Подрядчик:

- информирует Заказчика о таких случаях в срок не более 7 к.д. с даты, когда Подрядчик узнал/должен был узнать об изменениях законодательства РФ;

- обеспечивает соответствие результата Работ новым требованиям законодательства РФ в сроки, предусмотренные Календарным планом и в счет Цены Договора.

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме, качество Работ, МТР соответствующее Требованиям, своевременное устранение любых Недостатков, выявленных в процессе исполнения Договора, а также в Гарантийный срок.

  - В течение Гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет любые Недостатки Работ, МТР, при условии, что они возникли не по вине Заказчика.

  - Гарантийный срок:

- на Объект – 5 лет с момента подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору;

  - Гарантийный срок на Объект продлевается на время, в течение которого Недостатки не позволяют эксплуатировать Объект в соответствии с Требованиями.

  - Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены в том числе к началу Гарантийного срока.

  - Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении проводимых Работ. Если Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии о нарушения их прав, Подрядчик возмещает Заказчику все убытки и расходы, связанные с нарушением этих прав и незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

  - Гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, преднамеренного или случайного повреждения Объекта со стороны Заказчика и/или привлеченных им третьих лиц.

  - В течение 2 р.д. после окончания Гарантийного срока Объекта и при отсутствии неустраненных замечаний Заказчика в Гарантийный срок Стороны подписывают соответствующий Акт об окончании Гарантийного срока.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

|  | Нарушение | Неустойка |
| --- | --- | --- |
|  | Подрядчик нарушил сроки Работ | 0,1% за каждый день просрочки, если просрочка менее 15 к.д.; 0,2% за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, если просрочка 15 и более к.д.; 0,4% за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, если просрочка 30 и более к.д., при этом, если Подрядчик добровольно удовлетворит требование об оплате неустойки в течение 10 р.д. с даты направления требования Заказчика, то расчет неустойки осуществляется по 0,2 % за каждый день просрочки. Данное положение не признается отказом Заказчика от начисления неустойки, предусмотренной договором, за Заказчиком сохраняется право на предъявление неустойки в полном размере. Базис расчета неустойки: - Просрочка начального/конечного срока выполнения Работ - от Цены Договора - Просрочка промежуточных сроков выполнения Работ - от цены просроченного вида Работ указанного(ых) в Календарном плане (столбец Вид работ). |
|  | Подрядчик нарушил сроки предоставления: - оригиналов документов Заказчика, полученных в качестве Исходных данных, доверенностей, подлежащих возврату; - документов согласно Приложению «Требования по осуществлению календарно-сетевого планирования и отчетности»; - документов о Строительной технике; - Графика финансирования; - уведомления о наступлении страхового случая; - иных документов, предусмотренных Требованиями и запрошенных Заказчиком. | 0,01% от Цены Договора за каждый день просрочки. |
|  | Подрядчик нарушил сроки: - мобилизации персонала и техники; - подготовки ППР; | 0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки. |
|  | Подрядчик нарушил сроки: - вывоза Строительной техники неиспользованных и несмонтированных/неустановленных МТР Подрядчика; возврата Заказчику Строительной площадки в надлежащем состоянии. | 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки. |
|  | Подрядчик не представил Заказчику Исполнительную документацию при прекращении Договора | 10% от стоимости Работ без Исполнительной документации – не представлена на дату прекращении Договора; 40% от стоимости Работ без Исполнительной документации – не представлена в течение 30 к.д. с даты прекращения Договора, т.к. отсутствие Исполнительной документации препятствует завершению строительства/ эксплуатации Объекта; |
|  | Подрядчик: - заключил договор субподряда с нарушением требований, Договора; - разгласил Конфиденциальную информацию | 0,1% от Цены Договора за каждый выявленный факт нарушения |
|  | Заказчик нарушил сроки оплаты принятых Заказчиком Работ | 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, если просрочка менее 10 к.д.; 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, если просрочка более 10 к.д. |
|  | Объект, в ходе повторного проведения комплексного опробования не обеспечит достижение показателей/ параметров, предусмотренных Требованиями по причинам не связанным с Заказчиком | 5% от Цены Договора |
|  | Подрядчик не приостановил производство работ на Объекте по замечаниям, связанным с отступлениями от Требований | 500 000 рублей за каждый случай невыполнения требований Заказчика, в т.ч. привлеченного им третьего лица, осуществляющего строительный контроль |
|  | Подрядчик не обеспечил уборку отходов, и/или был привлечен к ответственности за нарушения этой обязанности Уполномоченными органами | Сумма эквивалентная размеру понесенных Заказчиком расходов на уборку |
|  | Подрядчиком не передал Заказчику лом и отходы черных и цветных/драгоценных металлов, в т.ч. несвоевременно сформировал акты, оформляющие их передачу согласно разделу «Обязанности в области природоохранного законодательства» | 0,01% от Цены Договора за каждый день просрочки |
|  | Действий/бездействия Подрядчика, нарушения любого из условий Договора, из-за которых страховая компания отказалась выплачивать страховое возмещение (выплату) Заказчику (полностью или частично) | Сумма, эквивалентная заявленному Заказчиком размеру страхового возмещения |

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или в части) по следующим основаниям (в дополнение к основаниям, указанным в Общих условиях):

    - Подрядчик допустил 3 или более случаев документально подтвержденных Заказчиком отступлений от Требований, ухудшающих результаты Работ;

    - Подрядчик допустил 3 или более случаев нарушения сроков устранения Недостатков;

  - В случае отказа Заказчика от части Работ Цена Договора уменьшается пропорционально части, от которой отказался Заказчик.

Отказ Заказчика от части Работ не является основанием для приостановки исполнения Подрядчиком Договора, увеличения сроков по Договору, в том числе промежуточных.

  - При получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, Подрядчик:

    - не позднее даты прекращения Договора возвращает Заказчику Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки в состоянии не хуже, чем она находилась на момент передачи ее Подрядчику;

    - по требованию Заказчика продает Заказчику закупленные, но не смонтированные МТР на основании дополнительного соглашения Сторон и осуществляет замену стороны Подрядчика на Заказчика в заключенных договорах с субподрядчиками, поставщиками.

  - Гарантийный срок на Работы, принятые Заказчиком до даты прекращении Договора, равен указанному в разделе «Гарантийный срок». Начало Гарантийного срока исчисляется от даты подписания Сторонами последнего Акта формы КС-2 на выполненные Подрядчиком до даты прекращения Договора Работы.

По окончании Гарантийного срока Стороны подписывают соответствующий Акт об окончании Гарантийного срока.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями договоров до момента заключения Договора, осознает их смысл и полностью согласен с ними.

  - В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Забайкальского края.

  - Введение каких-либо ограничений (в частности, санкций со стороны Уполномоченных органов стран ЕС, США либо иных стран) не может являться основанием для неисполнения / приостановки исполнения обязательств по Договору / отказа от исполнения Договора Подрядчиком.

  - Подрядчик заранее выражает свое безусловное согласие на замену стороны Заказчика по Договору – одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору Заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ), которая может быть осуществлена Заказчиком по своему усмотрению в любой момент времени, независимо от условий соглашения о передаче Договора, заключенного Заказчиком с третьим лицом.

Заказчик направляет уведомление о состоявшейся передаче Договора, в т.ч. содержащее реквизиты нового заказчика, по адресам в разделе «Реквизиты Сторон».

Подрядчик признает указанное уведомление достаточным доказательством состоявшейся передачи Договора и не вправе требовать предоставления каких-либо иных документов.

  - Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте (с любого адреса домена @________.___, с адресов _______@______.__, ______@_____.__), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности.

Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее Уполномоченных сотрудников/представителей.

Документы ПАО «ГМК «Норильский никель» размещены на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/company/profile/.

  - За ущерб третьим лицам в процессе исполнения Договора отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

В дополнение к терминам, определенным в других положениях Договора, используемые в нем термины имеют следующие значения:

  - АКТ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ - документ, составленный по форме Приложения «Акт о завершении работ по Договору», подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Работ по Объекту (за исключением обязательств Гарантийного срока), и приемку Заказчиком их результата в установленном Договором порядке.

  - АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (АКТ ФОРМЫ КС-2) – документ, составленный по форме утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100, подтверждающий выполнение Подрядчиком соответствующего объема Работ за Отчетный период, подписанный Уполномоченными представителями Сторон, являющийся основанием для подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат, и выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату выполненных Работ.

  - АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА – документ, составленный по форме Приложения, подтверждающий полное и надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств в течение Гарантийного срока Объекта соответственно.

  - АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ – документ, составляемый в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", по результатам освидетельствования Скрытых работ или приемки ответственных конструкций.

  - АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА – документ, составленный по форме Акта приемки законченного строительством объекта по форме НН.КС-11.1 в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017, подтверждающий факт приемки Заказчиком результата выполненных работ по Объекту.

  - АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ – документ, подтверждающий передачу Заказчиком Строительной площадки Подрядчику для проведения Работ, составленный по форме Приложения «Акт приема-передачи Строительной площадки».

  - АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ) – акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1, подтверждающий приемку Заказчиком:

  - ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (ВЗИС) – специально возводимые временные объекты и специальные вспомогательные сооружения и устройства и (или) временно приспособленные на период строительства Объекта в счет Цены Договора производственные, складские, вспомогательные, административные, бытовые, жилые и общественные, здания, сооружения и коммуникации любого вида, необходимые для выполнения Работ и обеспечения производственных нужд размещения и обслуживания персонала Подрядчика/Субподрядчика(ов) и которые Подрядчик своими силами по предварительному согласованию с Заказчиком убирает с территории Строительной площадки после завершения Работ.

При выполнении Работ не создаются титульные временные здания и сооружения, подлежащие передаче Заказчику, в качестве отдельных законченных строительством объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию.

Временные здания и сооружения возводятся, сооружаются и/или временно приспосабливаются на период строительства Объектов для выполнения Работ, обслуживания работников Подрядчика и ликвидируются Подрядчиком с территории Строительной площадки после завершения Работ своими силами и в счет цены Договора.

  - ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие результата Работ по Объекту Требованиям, а также гарантирует достижение указанных в ПД/РД, ИД, Технической документации и т.д. технических показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с целями, предусмотренными Договором. Гарантии Подрядчика распространяются на все, составляющее результат Работ, то есть на Объект в целом и любые отдельные его составляющие. В течение Гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех выявленных Недостатков, последствий ненадлежащего качества Работ.

  - КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ПРИЛОЖЕНИЕ «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН»)– календарно-сетевой график производства всего объема Работ по Договору. Календарный план устанавливает начальные, промежуточные и конечные сроки выполнения Работ.

  - ДЕТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЙ ГРАФИК – календарно-сетевой график производства всего объема обязательств по Договору, выполненный на основании Календарного плана, с детализацией до элементарных операций и видов работ. Требования к Детальному календарно-сетевому графику изложены в Приложении «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору».

  - НЕДОСТАТКИ – любые отступления/ несоответствия в Работах/результате Работ по сравнению с Договором (в том числе, условиями Договора о качестве Работ), Требованиями, возникшие по обстоятельствам, за которые не отвечает Заказчик, выявленные, в том числе, в Гарантийный срок.

    - СУЩЕСТВЕННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ являются любые отступления/ несоответствия от Требований, выявленные, в том числе, в Гарантийный срок, которые делают результат Работ непригодным для установленного Договором использования и/или для обычного использования результата Работ такого рода, недостижение Объектом и/или любой его частью гарантированных параметров/показателей.

    - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПД) – результат архитектурно-строительного проектирования, документация в составе текстовых и графических материалов, содержащих архитектурные, функциональные, технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения в объеме, необходимом для утверждения и разработки РД, предназначенной для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

    - РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РД) - документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в ПД на объект капитального строительства, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – виды объемы работ, неучтенные в ПД/РД, и/или Задании, (кроме случаев, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору), обнаруженные Подрядчиком в ходе выполнения Работ, либо работы, неучтенные в Исходных данных и/или Задании, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами согласно разделу «Дополнительные работы».

  - ЖУРНАЛЫ РАБОТ – вместе и/или по-отдельности: общий журнал работ, журнал учета выполненных работ, специальные и иные необходимые журналы работ.

  - ЗАДАНИЕ – система текстовых документов, чертежей, расчетов, в соответствии с которой осуществляются Работы, а именно Техническое задание.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – полный комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным Сторонами с разработчиками (авторами) проекта; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, Оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ, отдельных ответственных конструкций; Журналы работ и другая документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, предусмотренная Приложением «Перечень Исполнительной документации» и Требованиями.

  - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ИД) – ПД/ РД, сведения и документы (разрешительные, правоустанавливающие и т.д.), относящиеся к Объекту и необходимые для выполнения Работ.

  - МТР – материалы, конструкции, строительные изделия, в том числе вспомогательные и расходные материалы (например, сварочные электроды, сварочный газ и т.п.), необходимые для исполнения Договора.

  - МТР ПОДРЯДЧИКА – любые МТР, предусмотренные в ПД, РД и иной документации, Требованиях, необходимые для выполнения Работ.

  - ОБЪЕКТ (-Ы) (Объект) – здание (-я), строение (-я), сооружение (-я) или иной (-ые) объект (-ы) капитального строительства (со всем относящимся к нему (ним) оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), строительство которых осуществляется на основании разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке Проектной и Рабочей документации в рамках реализации Проекта.

  - ОБОРУДОВАНИЕ – механизмы, приборы, изделия и их конструктивные элементы, комплектующие, аппаратура, мебель, инвентарь и другие технические устройства, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, используемые (монтируемые/ устанавливаемые) в составе Объекта, качество и технические характеристики которых определены в Проектной, Рабочей, конструкторской и иной документации.

  - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ - условия договоров, заключаемых ПАО «ГМК «Норильский никель» и организациями входящими в его группу лиц, в редакции на дату заключения Договора, размещенные на сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

  - ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – период времени, в котором Подрядчиком фактически выполнялись работы. Отчетным периодом признаются следующие периоды:

- период, который начинается с 26 числа предыдущего месяца и заканчивается 25 числа текущего месяца (исключение указанные ниже периоды).

- с 26 ноября по 31 декабря;

- с 01 января по 25 января.

  - ПЕРСОНАЛ – работники Подрядчика, Субподрядчиков и иные привлеченные к выполнению Договора физические лица, которые непосредственно будут выполнять Договор на стороне Подрядчика.

  - ПРИОБЪЕКТНЫЙ СКЛАД – склад для хранения всех МТР Подрядчика, находящийся в непосредственной близости от Объекта.

  - ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый Подрядчиком на основе ПОС на выполнение отдельного вида строительно-монтажных работ с целью отражения технологии строительно-монтажных работ и обеспечения безопасных условий труда.

  - ПРОЧИЕ КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПКЗ) - прочие компенсируемые затраты, перечисленные в Приложении «Перечень ПКЗ», а также в РДЦ и подлежащие компенсации на условиях Договора.

  - РАБОТЫ – весь комплекс работ и услуг за исключением, необходимый для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта/Объектов, включая СМР, обеспечение МТР Подрядчика, работы по устранению Недостатков в Гарантийный срок и прочие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с Договором, приложениями и Требованиями.

  - РДЦ (ПРИЛОЖЕНИЕ «РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ») - Расчет Договорной цены.

  - СКРЫТЫЕ РАБОТЫ – работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых влияет на безопасность и (или) долговечность Объекта и в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в РФ нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения, предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ. Скрытые работы подлежат освидетельствованию Актом освидетельствования.

  - СТРОИТЕЛЬНАЯ (-ЫЕ) ПЛОЩАДКА (-И) – переданный по акту Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ земельный участок или его часть в пределах строительного генерального плана, организованный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе ГОСТ, СНиП, Свода правил СП 48.13330.2019, используемый Подрядчиком для строительства и размещения Объекта, ВЗиС, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования, инвентаря и выполнения Работ и иных обязательств Подрядчика по Договору.

  - СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – автотранспортные средства, оборудование, приспособления и механизмы, оснастка, инструменты, устройства и приборы, используемые Подрядчиком и/или его Субподрядчиком(ами) при выполнении Работ на Строительной площадке, принадлежащие Подрядчику и/или его Субподрядчику(ам) на праве собственности или ином основании и подлежащие вывозу с Строительной площадки силами и за счет средств Подрядчика по завершении работ по Договору на Строительной площадке.

  - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СМР) – работы по строительству, модернизации Объекта, сборке, монтажу и обвязке Оборудования, демонтажу и т.д., выполняемые Подрядчиком и/или его Субподрядчиком(ами) на Строительной площадке в соответствии с Требованиями.

  - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) - процедура проверки соответствия выполняемых Работ Требованиям (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству Объекта, ПБиОТ и ООС, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ при строительстве Объекта), в том числе непрерывное (постоянное или регулярно повторяемое) наблюдение и проверка состояния Объекта, а также анализ Исполнительной документации.

  - СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА – допущенное Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору нарушение, признаваемые существенными в соответствии с Договором, в т.ч. Общими условиями договоров, и/или законодательством РФ.

  - ТРЕБОВАНИЯ – действующее законодательство РФ, включая, но не ограничиваясь, Градостроительный кодекс РФ, применимые СНИП, ГОСТ и СП, Задание, Исходные данные, Проектная и Рабочая документация, ПБиОТ и ОСС и обычно предъявляемые требования.

  - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – представитель Стороны, который по должности либо на основании доверенности, имеет полномочия представлять интересы соответствующей Стороны, давать обязательные для исполнения указания, подписывать протоколы, акты, и другие документы в рамках своих полномочий.

  - ЦЕНА ДОГОВОРА – общая цена Договора, а именно денежная сумма, оговоренная в разделе «Цена Договора», которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им всех обязательств по Договору в порядке и на условиях настоящего Договора.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. При противоречии между Договором и приложениями, Договор имеет приоритет.

  - Упомянутые в тексте Договора приложения, но не приложенные к Договору, содержатся в Сборнике приложений к договорам, используемых при заключении и исполнении договоров согласно Общим условиям договоров. Подписанием Договора Стороны подтверждают согласие со следующими Приложениями:

Приложение 1 – Техническое задание

Приложение 2 – Календарный план

Приложение 3 – Расчет договорной цены

Приложение 4 – Перечень Исходных данных

Приложение 5 – Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ

Приложение 6 – Разделительная ведомость

Приложение 7 – Перечень Исполнительной Документации

Приложение 8 – Перечень ПКЗ

Приложение 9 – Акт о завершении работ по договору (ф.)

Приложение 10 – Акт о выявленных недостатках (ф.)

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Адрес места нахождения: 672003, Забайкальский край, г. Чита, ул. Трактовая, 35Б, строение 9 Почтовый адрес: 672002, г. Чита, а/я 1379 Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): 672003, Забайкальский край, г. Чита, ул. Трактовая, 35Б, строение 9 ИНН 7536076678 / КПП 753601001 р/с 40702810074000001338 Банк: Абаканское отделение № 8602 ПАО СБЕРБАНК, Абакан БИК 049514608 к/с 30101810500000000608 тел. (3022) 233-109, бух-ия (3022)233-108 E-mail: info@vostgeo.ru | Адрес места нахождения: ________ Почтовый адрес: ________ Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): ________ ИНН ________ КПП ________ р/с ________ к/с ________ БИК ________ тел. ________ E-mail: ________ |

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №89

на выполнение работ по нанесению огнезащиты (ОГЗ) металлических конструкций по объекту «Модернизация участка измельчения ОФ

(установка измельчительных валков высокого давления)»

шифр – КС.БГОК.ПВВД-001

- Основные положения

Выполнение работ по нанесению огнезащиты (ОГЗ) по объекту «Модернизация участка измельчения ОФ (установка измельчительных валков высокого давления)», шифр – КС.БГОК.ПВВД-001 согласно рабочей документации на подобъектах (Приложение №1). Работы выполняются с использованием материалов и оборудованием Подрядчика.

- Место выполнения работ

Расположение объекта - Забайкальский край, Газимуро-Заводской район. 12-км. Юго-восточнее села Газимурский завод, Быстринский ГОК, Площадка ИВВД.

- Требования к применяемым материалам

- Работы по ОГЗ металлических конструкций выполнять согласно Проекту огнезащиты металлических конструкций. Исходя из требуемых пределов огнестойкости и приведенной толщины защищаемых стальных строительных конструкций, проектом предусматривается использование системы огнезащиты с применением однокомпонентного тонкослойного огнезащитного вспучивающегося покрытия на органической основе для металлоконструкций «Arbecoat Fire» (для R15, R45, R60 на все ПТМ элементов; для R90 с ПТМ элементов не менее 5,8мм) и конструктивной системы огнезащитных покрытий «Arbecoat Fire С» (для R90 с ПТМ элементов меньше 5,8мм) которая состоит из теплоизолирующего состава ARBECOAT FIRE XT и огнезащитного состава ARBECOAT FIRE.

Подрядчик осуществляет прием/погрузку/разгрузку и доставку всех материалов необходимых для качественного и безопасного выполнения Работ к месту выполнения Работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение.

Доставка материалов к месту оказания услуг, а также складирование их осуществляется Подрядчиком. Подрядчик несет всю полноту ответственности за поставку материалов и других ресурсов, достаточных для выполнения работ. Подрядчик предоставляет на все поставленные материалы полный комплект разрешительной и эксплуатационной документации, предусмотренный нормативными документами и законодательством Российской Федерации, в том числе на материалы импортного производства.

- Требование о предоставлении сертификатов, лицензий и т.д.

- Копии документов, подтверждающих право производства предстоящих работ - подтверждение членства Подрядчика в СРО. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Подрядчиком третьим лицам;

- Копия лицензии на вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество. В том числе сертификаты/декларации о соответствии ТР ТС;

- Информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- Требования в области ПБиОТ.

Подрядчик обязан:

Принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

Соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

Подрядчик обязуется в ходе исполнения Договора соблюдать все применимые требования действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПБиОТ, применимые требования Общества в области ПБиОТ, с которыми Подрядчик ознакомлен представителями Заказчика.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Рабочей площадке, где выполняются работы, а также обеспечить и поддерживать должное качество содержания Рабочей площадки.

Привлечение Подрядчиком Субподрядчика для исполнения обязательств по Договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Подрядчиком

с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном Договором, Субподрядчика, Подрядчик обязан включить в заключаемый с Субподрядчиком договор условия о соблюдении требований и применении ответственности в области ПБиОТ и качества содержания Рабочей площадки, (за исключением включения в договор с Субподрядчиком, являющимся российской организацией корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», условия о применении ответственности в виде взыскания неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований в области ПБиОТ). Подрядчик несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий в области ПБиОТ, установленных Договором, Субподрядчиком. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных Подрядчиком с Субподрядчиком и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, предпринять все необходимые и зависящие от него действия по внесению в Договоры соответствующих изменений.

Подрядчик обязан:

Обеспечить разработку совместно с Заказчиком Плана безопасного выполнения работ с подробным описанием всех требований безопасности и ознакомление с данным Планом всех своих сотрудников, непосредственно задействованных при оказании услуг перед началом выполнения конкретного задания.

Хранить у ответственного лица Подрядчика один экземпляр Плана безопасного выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.

Участвовать в совещании по вопросам ПБиОТ, проводимом под руководством Заказчика перед началом выполнения работ по Договору, с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ.

Обеспечить выполнения работ своими силами, либо силами привлекаемого Субподрядчика в соответствии с требованиями в области ПБиОТ.

Обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика / Субподрядчика.

По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском /нарядом-допуском, составить и подписать акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н).

Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Заказчика, на рабочем месте, на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (далее – Запрещенные вещества), за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности Подрядчика на территории Заказчика (далее Разрешенные вещества).

В ходе выполнения работ организовывать и проводить периодические внутренние проверки соответствия деятельности Подрядчика / Субподрядчика требованиям в области ПБиОТ, Договором, Планом мероприятий по ПБиОТ, применимыми локальными нормативными актами Заказчика.

Внутренние проверки организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной организации с участием специалистов по ПБиОТ подрядной, субподрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик определяет самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт) по форме, устанавливаемой Подрядчиком. Осуществление проверок на территории опасных производственных объектов Заказчика должно производиться в присутствии сопровождающего лица Заказчика, по предварительной с ним договоренности.

Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные Запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на территорию Заказчика, работник(и) Подрядчика / Субподрядчика не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

Фиксация факта появления работника Подрядчика / Субподрядчика на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика Запрещенных веществ, за исключением Разрешенных веществ, для реализации целей Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика/ Субподрядчика; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика / Субподрядчика, другими способами.

Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Заказчика / Рабочей площадке работников Подрядчика / Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик/ Субподрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить незамедлительное отстранение от работы таких Работников и направление их на медицинское освидетельствование.

При подготовке к выполнению работ на территории Заказчика ответственные представители Заказчика и Подрядчика определяют и согласовывают:

- объемы, технологическую последовательность, сроки оказания услуг, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков производственного подразделения Заказчика, в котором будут выполняться работы;

- порядок оперативного руководства, включая действия работников Подрядчика и Заказчика при возникновении аварийных ситуаций;

- порядок использования работниками Подрядчика услуг Заказчика и его технических средств;

Допуск подрядных организаций на территорию Заказчика возможен после выполнения сотрудниками Подрядчика следующих мероприятий:

- пройти вводный инструктаж по охране труда, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

- пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, проводимый Производителем работ Подрядчика совместно с Ответственным представителем Заказчика в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

- ознакомиться с применимыми требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, действующими на опасных производственных объектах Заказчика.

- ознакомиться под подпись с Кардинальными правилами и корпоративными стандартами Заказчика в области ПБиОТ;

- руководящий персонал – пройти проверку знаний (тестирование) по корпоративным стандартам Заказчика: СТО КИСМ 121-217-2014 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- ознакомиться под подпись с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в части, касающейся Подрядчика (при выполнении Подрядных работ на опасных производственных объектах);

- пройти инструктажи по охране труда, предусмотренные требованиями законодательства, проводимые представителем Подрядчика.

В случае, если в течение выполнения работ по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ПБиОТ, то Подрядчик обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте не позднее чем за три календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ любого из работников Подрядчика / Субподрядчика, который нарушает требования ПБиОТ (факт нарушения и вина работника должны быть подтверждены доказательствами). Подрядчик обязан обеспечить отстранение от выполнения работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к оказанию услуг по Договору для Заказчика после устранения аргументированных замечаний Заказчика.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований в области ПБиОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

Подрядчик ведет учет и отчетность о результатах в области ПБиОТ в установленном Внешним подрядчиком порядке. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет отчет, включающий в себя следующую информацию:

- о произошедших у Подрядчика несчастных случаях и микротравмах;

- об авариях и инцидентах, разливах, выбросах и иных незапланированных воздействиях, которые привели или могли привести к травмированию, ухудшению здоровья персонала / ущербу / убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

- о произошедших дорожно-транспортных происшествиях, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;

- данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам;

- количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;

- любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

- количество и периоды приостановки работ;

- оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Внешнего Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Внешнего подрядчика на месте проведения работ и др.

В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

Подрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику известные Подрядчику и связанные с выполнением подрядных работ сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ПБ и ОТ.

Подрядчик также обязуется предоставлять Заказчику в установленные Заказчиком сроки ежемесячную и годовую (нарастающим итогом) статистическую информацию о произошедших с персоналом Подрядчика несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, микротравмах, потенциально опасных происшествиях и данные по персоналу по форме, установленной Заказчиком.

Подрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов.

По завершении Показания услуг обязан вывезти с места проведения работ неиспользованные в процессе подрядных работ материалы и оборудование Подрядчика, металлолом, произвести уборку территории, на которой проводились работы, результаты которой признаны удовлетворительными Ответственным представителем Заказчика. При этом подписывается акт произвольной формы.

Вывоз Подрядчиком материалов и оборудования, металлолома, мусора должен осуществляться по графику, согласованному Ответственным представителем Заказчика.

Приложение 2

Календарный план

| п/п | Проект | Объект | Дисциплина | Вид работ | Дата начала | Дата окончания | Валюта | Стоимость без НДС | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | RUB |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | RUB |  |  |
| # 1.1.1 |  |  | # Строительно-монтажные работы |  |  |  | # RUB |  |  |
| ## 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  | ## RUB |  |  |
| ## 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | ## RUB |  |  |
| 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  | RUB |  |  |
| # 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  | # RUB |  |  |
| ## 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  | ## RUB |  |  |
| ## 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  | ## RUB |  |  |
| 1.1.1.7 |  |  |  |  |  |  | RUB |  |  |
| # 1.1.1.8 |  |  |  |  |  |  | # RUB |  |  |
| 1.2 |  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2.1 |  |  |  |  |  |  | # RUB |  |  |
| # 1.2.2 |  |  |  |  |  |  | # RUB |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  | RUB |  |  |
| 1.3 |  |  | Демонтажные работы / Строительно-монтажные работы / ПНР и др. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Расчет договорной цены

Приложение 4

Перечень Исходных данных

|  | N п/п | Наименование документа | Срок передачи документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В соответствии с условиями Договора |  |

Приложение 5

Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ

Оглавление

Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору	1

1.	Кадровые вопросы:	2

2.	Детальный календарно-сетевой график:	2

3.	Ресурсные и вспомогательные графики:	3

4.	Оперативное планирование Работ:	3

5.	Оперативная отчётность о ходе выполнения Работ:	4

6.	Проведение совещаний:	5

Приложение А. Пример детального календарно-сетевого графика	6

Приложение Б. Образец Плана выполнения физических объемов основных работ	7

Приложение В. Образец Плана мобилизации персонала и строительной техники	8

Приложение Г. Образец План-задания выполнения работ на следующий месяц	9

Приложение Д. Образец Отчета об исполнении План-задания выполнения работ на следующий месяц	12

Приложение З. Образец Отчета о поставке и передаче в монтаж материально-технических ресурсов в зоне ответственности Подрядчика	18

Приложение И. Образец Отчета о готовности Исполнительной документации	20

  - Кадровые вопросы:

  - Подрядчик обязан в срок не позднее 5 к.д. с даты заключения Договора назначить из числа своих сотрудников Ответственного за осуществление функции календарно-сетевого планирования и контроля хода выполнения Работ по настоящему Договору, за предоставление актуальной информации Заказчику о фактически выполненных объемах работ, а также за своевременное предоставление Заказчику достоверной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору.

  - ФИО Ответственного и его контактная информация должны быть доведены Подрядчиком до Заказчика в письменном виде официальным письмом.

  - От имени Заказчика и Подрядчика Приложения А; Б; В; Г; Д; З; И подписывают уполномоченные представители Сторон с соблюдением пункта 2.2 настоящего Порядка. От имени Заказчика приложения подписывает Руководитель подразделения Заказчика, для которого непосредственно выполняются работы по Договору, либо лицо его замещающее, действующее на основании выданной ему доверенности. Полномочия Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, удостоверяющей право должностных лиц Подрядчика действовать от его имени, а также организационно-распорядительными документами о назначении должностных лиц Подрядчика.

  - Детальный календарно-сетевой график:

  - Подрядчик обязан на основе Календарного плана в срок не позднее 15 к.д. с даты заключения Договора разработать и согласовать с Заказчиком Детальный календарно-сетевой график выполнения всего объема Работ по Договору.

  - Подрядчик обязан в течении 5 к.д. после получения от Заказчика Рабочей документации в полном объеме проверить корректность и полноту ранее разработанных Календарного планаи Детального календарно-сетевого графика, и при необходимости уточнить их, при этом дата окончания выполнения работ по Договору изменению не подлежит. Уточненный Календарный план после согласования с Заказчиком оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к Договору, и подлежит безусловному исполнению со стороны Подрядчика.

В течение 5 к.д. с даты получения от Подрядчика уточненного Календарного плана Заказчик обязан согласовать его или направить мотивированный отказ от согласования с перечнем замечаний.

  - Детальный КСГ еженедельно актуализируется Подрядчиком до момента выполнения всего объема Работ по Договору (актуализация графика, не является основанием для переутверждения Календарного плана, согласованного Заказчиком и Подрядчиком).

  - Детализация КСГ при каждой актуализации должна повышаться методом «набегающей волны», по мере появления необходимых исходных данных для детализации. Образец Детального КСГ приведен в Приложение А. Пример детального календарно-сетевого графика.

  - Детальный КСГ является для Заказчика и Подрядчика основным документом календарно-сетевого планирования и контроля выполнения Работ по Договору до момента исполнения Подрядчиком всех обязательство по Договору.

  - Результатом разработки, актуализации и детализации Детального КСГ является Целевой план (соответствующий Календарному плану) и Текущий график (соответствующий фактически достигнутому прогрессу выполнения Работ по Договору на отчетную дату, и содержащий прогноз выполнения оставшихся Работ по Договору). Целевой план и Текущий график должны быть сопоставимы между собой в целях из сравнения и формирования отчетности о ходе выполнения Работ по Договору.

  - Ресурсные и вспомогательные графики:

  - Основные физические объемы работ, которые необходимо выполнить согласно условиям Договора в соответствии с Календарным планом и Детальным календарно-сетевым графиком, определяются Планом выполнения физических объемов основных работ (Приложение Б. Образец Плана выполнения физических объемов основных работ). План выполнения физических объемов основных работ формируется Подрядчиком на основании Детального календарно-сетевого графика на весь объем Работ по Договору не позднее 5 к.д. с даты заключения Договора, подписывается Уполномоченным представителем/Руководителем проекта со стороны Подрядчика и направляется Заказчику официальным письмом. План выполнения физических объемов основных работ переутверждается в случае переутверждения Детального календарно-сетевого графика.

  - Количество ресурсов, которые должен привлечь Подрядчик согласно условиям Договора в соответствии с Графиком производства работ, Детальным календарно-сетевым графиком и Планом выполнения физических объемов основных работ, определяются Планом мобилизации персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций (Приложение В. Образец Плана мобилизации персонала и строительной техники). План мобилизации персонала и строительной техники формируется Подрядчиком на основании Детального календарно-сетевого графика и Плана выполнения физических объемов основных работ на весь объем Работ по Договору не позднее 30 к.д. с даты заключения Договора, подписывается Уполномоченным представителем/Руководителем проекта со стороны Подрядчика и направляется Заказчику официальным письмом. План мобилизации персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций переутверждается в случае переутверждения Детального календарно-сетевого графика и Плана выполнения физических объемов основных работ. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика обоснованное увеличение численности персонала Подрядчика, занятого в выполнении Работ.

  - Оперативное планирование Работ:

  - Актуализированный Детальный календарно-сетевой график выполнения всего объема Работ по Договору еженедельно передается Подрядчиком Заказчику по e-mail в электронном виде в формате Oracle Primavera.

  - Подрядчик на основании актуализированного Детального календарно-сетевого графика готовит План-задание выполнения работ на следующий месяц в еженедельной разбивке, с учетом восполнения ранее допущенных отставаний от плана, если таковые имеются. План-задание выполнения работ на следующий месяц направляется Заказчику официальным письмом по e-mail информативно.

  - План-задание выполнения работ на следующий месяц (Приложение Г. Образец План-задания выполнения работ на следующий месяц) включает в себя (но не ограничиваясь):

- План выполнения физических объемов основных работ на месяц,

- План мобилизации персонала на месяц;

- План мобилизации техники на месяц,

- План-фактный и факторный анализ причин отклонений. План мероприятий по ликвидации отставания от Плана, если таковое имеется (с указанием сроков и ответственных).

  - После подготовки План-задания выполнения работ на следующий месяц, Подрядчик обязан в течение 5 к.д., но не позже последнего числа предшествующего отчетному месяца на основании принятого План-задания разработать Месячно-суточные графики выполнения работ собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, направить Месячно-суточные графики для исполнения производителям работ, в том числе в субподрядные организации.

  - Подрядчик обязан организовать процесс месячно-суточного планирования и отчетности при выполнении Работ по Договору собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций.

  - В случае не достижения Подрядчиком плановых объемов работ, указанных План-заданиях и Месячно-суточных графиках, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций увеличение плановых объемов работ в рамках заданий для будущих периодов с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Подрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение стоимости Работ по данному Договору.

  - Заказчик вправе по своему усмотрению изменить/добавить формат либо периодичность любого плана, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 5 к.д. до даты предоставления документа.

  - Оперативная отчётность о ходе выполнения Работ:

  - Все планово-отчетные документы и письма, направляемые Сторонами друг другу в рамках настоящего Приложения, разрабатываются в целях строительного контроля Заказчика и ни при каких обстоятельствах не направлены на какое-либо изменение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договоров, Графиком производства Работ, Реестром вех.

  - Все планово-отчетные документы и письма, направляемые Сторонами друг другу по e-mail, должны направляться на следующие адреса: почтовый ящик Заказчика, почтовый ящик Подрядчика.

  - Подрядчик обязуется ежемесячно, не позднее последнего дня месяца, предоставлять Заказчику Отчет о поставке и передаче в монтаж материально-технических ресурсов в зоне ответственности Подрядчика (Приложение З. Образец Отчета о поставке и передаче в монтаж материально-технических ресурсов в зоне ответственности Подрядчика).

  - Подрядчик обязан предоставлять Заказчику ежемесячный Отчет о готовности исполнительной документации (Приложение И. Образец Отчета о готовности Исполнительной документации).

  - Подрядчик обязан еженедельно в соответствии с требованиями Заказчика направлять Заказчику официальным письмом Отчет о статусе исполнения План-задания выполнения работ на следующий месяц (Приложение Д. Образец Отчета об исполнении План-задания выполнения работ на следующий месяц). В состав Отчета входят (но не ограничиваясь) в разбивке по собственным силам Подрядчика и субподрядным организациям:

- PDF-распечатка Детального календарно-сетевого графика, актуализированного на отчетную дату, с отображением сравнения Целевого плана и Текущего графика (в формате Oracle Primavera).

- PDF-распечатка графика работ, находящихся на критическом пути.

- Отчет об исполнении плана выполнения физических объемов основных работ;

- Отчет об исполнении плана мобилизации персонала;

- Отчет об исполнении плана мобилизации техники;

- План-фактный и факторный анализ причин отклонений. Отчет об исполнении плана мероприятий по ликвидации отставания от Плана, если таковое имеется.

- Фотографии состояния основных объектов и основных технологических операций (фотографирование необходимо выполнять из установленных Заказчиком точек фотофиксации).

  - Отчет об исполнении План-задания выполнения работ на месяц рассматривается Сторонами на регулярных координационных совещаниях.

  - Подрядчик обязан еженедельно в соответствии с требованиями Заказчика направлять по e-mail Заказчику Отчет об исполнении Месячно-суточного графика, с выделением собственных сил Подрядчика и сил привлеченных субподрядных организаций.

  - Заказчик вправе по своему усмотрению изменить/добавить формат либо периодичность любого отчета, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 5 к.д. до даты предоставления документа.

  - Проведение совещаний:

  - Для обмена информацией и обсуждения текущих вопросов при выполнении Работ по данному Договору проводятся периодические совещания между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Проведение подобных совещаний инициируется Заказчиком, организуется Подрядчиком.

  - Подрядчик обязан обеспечить присутствие на совещании лиц, уполномоченных принимать решения по настоящему Договору.

  - Повестка совещаний составляется организатором совещания и после согласования с Заказчиком распространяется всем участникам совещания не менее, чем за 3 рабочих дня до начала совещания.

  - Организатор совещания в течение 2 рабочих дней готовит протоколы совещания, которые до официального выпуска согласовываются с Заказчиком.

  - Подрядчик в ходе планирования и контроля выполнения Работ по Договору должен выявить области риска и быть готовым к обсуждению вопросов анализа рисков и управления рисками с Заказчиком.

Приложения согласованы Сторонами:

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| _______________________ | ___________________ |

Приложение А. Пример детального календарно-сетевого графика

ДЕТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕГО ОБЪЕМА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

ПРИМЕР

Приложение Б. Образец Плана выполнения физических объемов основных работ

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ РАБОТ

| № п/п | Шифр | Наименование объекта строительства и видов выполняемых работ | Сроки выполнения работ |  | Объемы работ (на весь период выполнения работ по договору) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| [•] [•] Фамилия И.О. |  | [•] [•] Фамилия И.О. |

Приложение В. Образец Плана мобилизации персонала и строительной техники

ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

| № п/п | Наименование специальностей персонала и видов строительной техники, привлекаемых Подрядчиком (собственные силы и субподрядные организации) | Ед. изм. | Количество персонала и техники (на весь период выполнения работ по договору) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  | ммм.ГГ |  |
| 1 | ВСЕГО ПЕРСОНАЛА: | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ИТР | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Монтажники | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Геодезисты | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автокраны | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Экскаваторы | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБРАЗЕЦ … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| [•] [•] Фамилия И.О. |  | [•] [•] Фамилия И.О. |

Приложение Г. Образец План-задания выполнения работ на следующий месяц

ПЛАН-ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА МЕСЯЦ

- План выполнения физических объемов основных работ на месяц (наименование месяца, год)

| № п/п | Шифр, № чертежа | Наименование объекта строительства и видов выполняемых работ | Сроки выполнения работ |  |  |  | Объем выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало по плану | Окончание по плану | Начало по текущему графику (факт/директива) | Окончание по текущему графику (факт/директива) | Ед. изм. | Всего объем по ПСД | ОБРАЗЕЦ План накопи-тельно с начала выполнения работ до начала отчетного месяца | Фактически выполнено до начала отчетного месяца | Отклонение от плана | План-задание на отчетный месяц | в том числе по декадам/неделям отчетного месяца: |  |  | Остаток | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декада/неделя 1 | Декада /неделя 2 | Декада/неделя … |  |  |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План мобилизации персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций на месяц (наименование месяца, год)

| № п/п | Наименование специальностей персонала и видов строительной техники, привлекаемых Подрядчиком (собственные силы и субподрядные организации) | Ед. изм. | Количество персонала и техники на месяц, в том числе по декадам / неделям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Декада /неделя 1 | Декада / неделя 2 | Декада / неделя … |
| 1 | ВСЕГО ПЕРСОНАЛА: | Чел. |  |  |  |
| 1.1 | Объект №1 |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |
|  | ОБРАЗЕЦ Монтажники |  |  |  |  |
|  | Геодезисты |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |
|  | Монтажники |  |  |  |  |
|  | Геодезисты |  |  |  |  |
| 1.2 | Объект №2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: | Ед. |  |  |  |
| 2.1 | Объект №1 |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |
|  | Автокран |  |  |  |  |
|  | Самосвалы |  |  |  |  |
|  | Экскаваторы |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2.2 | Объект №2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

- План мероприятий по ликвидации отставания от Плана на месяц (наименование месяца, год)

ОБРАЗЕЦ

| № п/п | Наименование и описание отставания от Плана (с указанием причина отставания) | Наименование и описание мероприятия, направленного на ликвидацию сложившегося отставания | Планируемый эффект от выполнения мероприятия | Ответственный | Контрольная дата выполнения мероприятия | Примечание. План-фактный и факторный анализ причин отклонений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| [•] [•]_ Фамилия И.О. |  | [•] [•]_ Фамилия И.О. |

Приложение Д. Образец Отчета об исполнении План-задания выполнения работ на следующий месяц

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАН-ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА МЕСЯЦ

- Актуализированный Детальный календарно-сетевой график выполнения всего объема работ по договору

| № п/п | Шифр | Наименование | Сроки выполнения работ По Целевому плану |  | Сроки выполнения работ По Текущему графику |  | Отклонение по завершению, дней | Динамика отставания по сравнению с прошлым периодом, дней | Год |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |  |  | окт | ноя | дек | янв |  | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв |  | фев | мар |
|  |  | Контрольные события: | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - событие 1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - событие 2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ, выгружается из Oracle Primavera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - событие 3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая часть | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень работ на критическом пути

| № п/п | Шифр | Наименование работ на критическом пути | Сроки выполнения работ По Целевому плану |  | Сроки выполнения работ По Текущему графику |  | Изменение перечня по сравнению с прошедшим периодом. Комментарии. Перечень корректирующих мероприятий. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |  |
|  |  | Контрольные события: | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - событие 1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - событие 2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - событие 3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | Общая часть | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ОБРАЗЕЦ ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |

- Отчет об исполнении плана выполнения физических объемов основных работ на месяц (наименование месяца, год)

| № п/п | Шифр | Наименование объекта строительства и видов выполняемых работ (собственные силы и субподрядные организации) | Сроки выполнения работ |  |  |  | Объем выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало по плану | Окончание по плану | Начало по текущему графику | Окончание по текущему графику | Ед. изм. | Всего объем по ПСД | План накопи-тельно с начала выполнения работ до начала отчетного месяца | Фактически выполнено до начала отчетного месяца | План-задание на отчетный месяц |  |  | ОБРАЗЕЦ Невыполненный остаток от план-задания на отчетный месяц |  | в том числе по декадам/неделям отчетного месяца: |  |  |  |  |  |  | Остаток | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декада / неделя 1 |  |  | Декада / неделя 2 |  | Декада/ неделя … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | План |  | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет об исполнении плана мобилизации персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций на месяц (наименование месяца, год)

| № п/п | Наименование специальностей персонала и видов строительной техники, привлекаемых Подрядчиком (собственные силы Подрядчика и субподрядные организации) | Ед. изм. | Количество персонала и техники на месяц по декадам/неделям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Декада /неделя 1 |  | Декада/неделя 2 |  | Декада/неделя … |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | ВСЕГО ПЕРСОНАЛА: | Чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геодезисты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геодезисты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: | Ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автокран |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экскаваторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет об исполнении плана мероприятий по ликвидации отставания от Плана на месяц (наименование месяца, год)

ОБРАЗЕЦ

| № п/п |  | Наименование и описание отставания от Плана (с указанием причин отставания). (собственные силы Подрядчика и субподрядные организации) |  | Наименование и описание мероприятия, направленного на ликвидацию сложившегося отставания |  | Эффект от выполнения мероприятия |  |  |  | Ответственный |  | Контрольная дата выполнения мероприятия |  |  |  |  |  | Примечание. План-фактный и факторный анализ причин отклонений. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Планируемый |  | Достигнутый |  |  |  | План |  | Факт |  | Прогноз |  |  |  |

- Фотографии состояния основных объектов и основных технологических операций

| Краткая информация о фотографии (название, наименование объекта, организации-исполнителя работ, наименование точки фотографирования, дата и время фотография, контактные данные ответственного лица) | Краткая информация о фотографии (название, наименование объекта, организации-исполнителя работ, наименование точки фотографирования, дата и время фотография, контактные данные ответственного лица) |
| --- | --- |
| Краткая информация о фотографии (название, наименование объекта, организации-исполнителя работ, наименование точки фотографирования, дата и время фотография, контактные данные ответственного лица) | ОБРАЗЕЦ Краткая информация о фотографии (название, наименование объекта, организации-исполнителя работ, наименование точки фотографирования, дата и время фотография, контактные данные ответственного лица) |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| [•] [•] Фамилия И.О. |  | [•] [•] Фамилия И.О. |

Приложение З. Образец Отчета о поставке и передаче в монтаж материально-технических ресурсов в зоне ответственности Подрядчика

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГРАФИКА ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ В МОНТАЖ

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПОСТАВКИ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

по состоянию на «__» _____ ____г.

| № п/п | Шифр объекта | Наименование объекта строительства и оборудования и материалов | Раздел документации, номер и марка чертежа |  | Номер и позиция комплектовочной ведомости |  | Наименование номенклатурной группы и подгруппы МТР | Тип МТР (материалы / оборудование) | Код ЕНС | Единица измерения | Количество МТР, поставка |  |  |  |  |  |  | Дата поставки МТР |  |  |  |  | Количество МТР, передача в монтаж |  |  |  |  |  |  | Дата передачи МТР в монтаж |  |  |  |  |  |  | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  | Прогноз |  | План |  |  | Факт | Прогноз |  | План |  | Факт |  | Прогноз |  | План |  |  | Факт |  | Прогноз |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| 1.2 |  | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| 1.3 |  | Объект №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  | ДД.ММ.ГГ |  |  |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| [•] [•]_ Фамилия И.О. |  | [•] [•]_ Фамилия И.О. |

Приложение И. Образец Отчета о готовности Исполнительной документации

ОТЧЕТ

О ГОТОВНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по состоянию на «__» _____ ____г.

| № п/п | Шифр объекта | Наименование объекта строительства и оборудования и материалов | Всего количество комплектов исполнительной документации (ИД), шт | Фактическое кол-во комплектов и их статус, шт |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ИД сформирована на бумажном носителе | ИД подписана независимым техническим надзором (если применимо) | ИД подписана авторским надзором | ИД подписана заказчиком | Пронумеровано, отсканировано и передано в реестр под роспись |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа | 100 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Объект №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| [•] [•] Фамилия И.О. |  | [•] [•] Фамилия И.О. |

Приложение 6

Разделительная ведомость

|  | Объект [строительства] [реконструкции] "____________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шифр проекта: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование номенклатурной группы МТР | Наименование номенклатурной подгруппы МТР | Состав номенклатурной подгруппы МТР |  | Код ЕНС |  | Кол-во |  | Ед.изм |  | Ответственный за обеспечение МТР: |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  | Подрядчик |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Перечень исполнительной документации

Приложение 8

Перечень компенсируемых затрат Подрядчика

| № п/п | Наименование расходов | Предельная стоимость (без НДС) | Предельная стоимость (с НДС) | Обязательный перечень документов, подтверждающих фактически понесенные затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перечень компенсируемых затрат |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Приложение 9

ФОРМА АКТА О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

АКТ

О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

№___ от __________

г._____	                                                                             «__» _____________  г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего (ей) на основании ______________, с одной стороны, и

___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего (ей) на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

в рамках исполнения договора № ___ от __ ________20__года, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (далее – «Договор») по проекту______________________(указать наименование и шифр проекта) составили настоящий Акт о завершении Работ по договору (далее – «Акт») о том, что:

1. По Объекту _______________________ в соответствии с условиями Договора Подрядчиком выполнены все обязательства, как они определены по тексту Договора...

2. Обязательства исполнены Подрядчиком в предусмотренном договором объеме, без каких-либо Дефектов/Недостатков, результат Работ по Договору сдан Подрядчиком и принят Заказчиком.

- [Определенная Договором Документация в полном объеме передана Подрядчиком   Заказчику и не содержит каких-либо недостатков и несоответствий по количеству, форме, содержанию и т.д.]

- Примечания: _____________________________________________________.

- Термины и определения в тексте настоящего Акта имеют то же значение, что и в Договоре.

- Настоящий Акт подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

Подписи Сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _________________ /_____________/ | ________________________________ __________________ /____________/ |
| Служба эксплуатации Заказчика: |  |
| _______________________________ _________________ /_____________/ |  |

Приложение 10

ФОРМА

Акт о

выявленных недостатках.

г. ____________						                            _________ 20___ г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Акт о выявленных недостатках к Договору строительного подряда №___________________от ____________________г. (далее - «Договор») о нижеследующем:

В рамках Договора Подрядчиком за период с ________ по _____________ были выполнены работы по _______________________, со следующим перечнем недостатков:

Наименование вида работ	Номер и наименование Вехи, к которой относятся указанные в настоящем Акте работы (согласно Реестру вех проекта)	Описание недостатка	Количество недостатков	Срок устранения недостатков

| Наименование вида работ | Номер и наименование Вехи, к которой относятся указанные в настоящем Акте работы (согласно Реестру вех проекта) | Описание недостатка | Количество недостатков | Срок устранения недостатков |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение(я): _______________________ (документы, подтверждающие (обосновывающие) выявленные дефекты/недостатки, материалы фото- видео фиксации)

Заказчик:                                                               Подрядчик:

___________      _________      ___________          __________   _________     __________

Должность           подпись            ФИО                 Должность          подпись         ФИО

Необходимо выбрать один из двух вариантов планово-отчетного периода

Необходимо выбрать один из двух вариантов планово-отчетного периода

Необходимо выбрать один из двух вариантов планово-отчетного периода

Необходимо выбрать один из двух вариантов планово-отчетного периода