## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

к выполнению работ по устройству верхнего строения пути разъезда Кутугай

в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором

по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры

для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края».

I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:

станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

(Верхнее строение пути. Выправка и отделка пути.

Устройство щебеночной балластной призмы)

02.06.2025 г.

г. Чита

Лист визирования

к Техническому заданию на разработку технико-коммерческого предложения от 02.06.2025г

| Должность | Подпись | Дата | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработан: |  |  |  |
| Главный специалист ПО ООО «Востокгеология» |  |  | Е.В. Лалетина |

Оглавление

1.	Принятые сокращения	4

2.	Основные положения.	5

3.	Цель работ.	6

4.	Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.	6

5.	Состав работ.	6

6.	Особые условия.	7

7.	Требования к Подрядчику	7

8.	Обеспечение строительства материалами/оборудованием и требования к ним	8

9.	Требования к организации проведения работ на объекте железнодорожного транспорта	8

10.	Охрана труда и окружающей среды	8

11.	Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика	9

12.	Требования о утилизации ТБО и Промышленных отходов.	9

13.	Требования к разработке ТКП.	9

14.	Требования к исполнительной документации.	10

15.	Период выполнения работ.	10

Приложение №1 к Техническому заданию - Перечень технической документации	11

Приложение №2 к Техническому заданию - Ведомость объемов работ	12

Приложение №3 к Техническому заданию - Ведомость материалов, передаваемых Подрядчику

на давальческой основе Заказчиком	14

Приложение №4 к Техническому заданию - Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах	16

- Принятые сокращения

| ФГУП «Единая группа заказчика» | Государственный заказчик – застройщик |
| --- | --- |
| ООО «Востокгеология» | Заказчик |
| Объект | объект капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». |
| Подрядчик | Иное юридическое лицо или индивидульный предприниматель, привлеченный Заказчиком |
| ТЗ | Техническое задание |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| СМР | Строительно – монтажные работы |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |

- Основные положения.

Предметом конкурса является выполнение работ по устройству верхнего строения пути разъезда Кутугай, в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». (Верхнее строение пути. Выправка и отделка пути. Устройство щебеночной балластной призмы).

Работы выполнять в соответствии с переданной рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию) и Ведомость давальческого материала (Приложение №3 к Техническому заданию), а также в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Техническому заданию).

Передачу рабочей документации, необходимой для выполнения Работ, осуществляет Заказчик.

Подрядчик осуществляет прием/погрузку/разгрузку и доставку всех материалов необходимых для качественного и безопасного выполнения Работ к месту выполнения Работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение.

Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы с комплектом оформленной должным образом исполнительной документации в полном соответствии с данным ТЗ и переданной рабочей документацией.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующими стандартами, строительными нормами и правилами, рабочей документацией, проектной документацией и другими нормативными документами, в том числе:

- Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 23.06.2022 № 250;

- Инструкциями по содержанию земляного полотна железнодорожного пути, утвержденными МПС России 30 марта 1998 г. №ЦП-544.

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

- СП 119.13330.2017 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1);

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (с изменениями на 30 марта 2023 года);

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 N 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование» (с изменениями на 18 февраля 2023 года;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан самостоятельно оформить все необходимые разрешительные документы, в том числе Акт-допуск, Наряд-допуск и другие документы, в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».

Привлечение Подрядчиком сторонних организаций, а также третьих лиц, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан заключить с третьими лицами Соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением Работ.

В период выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм строительной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на Объекте.

Заказчик вправе проводить технический аудит Подрядчика.

- Цель работ.

# Основной целью является устранение замечаний/недостатков, выявленных Ростехнадзором (Забайкальское управление) на объектах железнодорожной инфраструктуры участка пути необщего пользования ст. Нарын-1 – станция Газимурский завод.

- Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.

Объекты линии железной дороги Нарын – Лугокан, участок линии: Станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод введенные во временную эксплуатацию и расположенные на территории Борзинского, Александро-Заводского и Газимуро-Заводского районов Забайкальского края.

Доставка строительных конструкций и материалов к месту оказания услуг, а также складирование их осуществляется Подрядчиком.

- Состав работ.

Работы по устройству верхнего строения пути разъезда Кутугай, в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». (Верхнее строение пути. Выправка и отделка пути. Устройство щебеночной балластной призмы) - выполнять в соответствии с Рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), включая, но не ограничиваясь.

Краткий перечень работ:

Участок с км 78+680 по км 87+260 (уч.5), рзд. Кутугай:

1. Выправка и отделка пути (2,76 п.м.):

- Выправка с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО

- Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный

- Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный

- Выправка сбрасывающей стрелки №8 на деревянных брусьях, балласт щебеночный,

2. Укладка верхнего строения пути:

- Замена негодных деревянных шпал при разрядке "кустов", а также одиночная укладка в местах отсутствия

- Замена дефектных рельсов

- Восстановление разукомплектованных рельсовых стыковых скреплений

- Восстановление разукомплектованных рельсовых скреплений на приемоотправочных путях и стрелочных переводах

- Восстановление разукомплектованных стрелочных переводов:

- Установка соединительных тяг

- Установка запорных закладок

- Установка предельного железобетонного столбика

- Нанесение предупреждающей разметки на поверхность предельных столбиков

- Смазка подушек скольжения башмака стрелочных переводов

- Регулировка ширины колеи на путях и стрелочных переводах

- Смазка и протяжка стыковых болтов и болтов промежуточных рельсовых скреплений на путях и стрелочных переводах

- Регулировка зазоров в стыках рельсов по обоим нитям пути

3. Устройство щебеночной балластной призмы (1994,0 м3)

- Устройство щебеночной балластной призмы

в том числе:

- Устройство щебеночной балластной призмы

- Засыпка шпальных ящиков

- Досыпка балласта при выправке и отделки пути с применением подбивочно-отделочных машин ВПО

- Засыпка междупутья шириной до 6,5 м щебеночным балластом

- Особые условия.

Выполнение Работ ведется на действующем объекте железнодорожной инфраструктуры, введенной во временную эксплуатацию.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству Работ, в том числе:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российский Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250;

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ.

- СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- Требования к Подрядчику

Подрядчик должен иметь опыт работы на рынке работ по проведению ремонта железнодорожного пути не менее 3 (трех) лет.

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)», ТЗ и рабочей документацией, а также МДС 12-81.2007 «Методика и рекомендации по составлению проекта организации строительства и проекта производства работ» согласовать со всеми заинтересованными лицами и службами.

В процессе подготовки ППР необходимо обеспечить:

- посещение Объекта совместно с специалистами ОТ и ТБ со стороны Генподрядчика и стороны Подрядчика;

- взаимодействие между специалистами ОТ и ТБ со стороны Генподрядчика и стороны Подрядчика для ознакомления с Кардинальными правилами ПАО «ГМК «Норильский никель» и корпоративными положениями Генподрядчика, для последующего внесения в состав перечня нормативных документов ППР.

Подрядчик обязан:

- осуществлять содержание строительной площадки на период выполнения работ, в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ от 14.12.2016 №2540р.;

- своевременно и полно информировать Генподрядчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ. Предоставлять информацию о техническом состоянии задействованной техники;

-  своевременно обеспечить доставку техники и прибытие персонала Подрядчика на строительную площадку до на начала производства работ;

- при выходе из строя техники, произвести замену на аналогичную по грузоподъемности и техническим характеристиками, либо превышающим заявленные;

- использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного производства работ.

- соблюдать все необходимые требования и инструкции, касающиеся безопасного проведения данного вида работ при перевозке и разгрузке давальческих материалов (в т.ч. шпал, скреплений);

- привлекать персонал, имеющих соответствующие свидетельства о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях;

- обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем (сигнальные фонари, свистки, сигнальные флажки), а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов;

- обеспечить присутствие на строительной площадке, назначенных приказом должностных лиц, ответственных за производство работ;

- в течение двух рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Подрядчик должен предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом п.15 «Сроки выполнения работ»);

- соблюдать утвержденный Заказчиком график производства работ;

- обеспечить проживание, содержание и питание персонала Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить:

- соблюдение внутриобъектного режима, установленного Заказчиком;

- соблюдение требований экологической безопасности;

- соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- устранение разливов ГСМ;

- складирование мусора и отходов;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату оказанных работ;

- осуществить вывоз смененных материалов на согласованную с Заказчиком площадку.

Подрядчик должен нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании работ) нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

Вспомогательные и сопутствующие Работы, не вошедшие в перечень Работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов Работ.

- Обеспечение строительства материалами/оборудованием и требования к ним.

Материал, передаваемый Подрядчику на давальческой основе Заказчиком, представлен в Приложении №3. Объём и номенклатура материалов, не вошедших в перечень поставки осуществляемой Заказчиком, поставляется Подрядчиком самостоятельно.

Подрядчик осуществляет погрузку и доставку всех материалов необходимых для выполнения работ со склада Генподрядчика к месту производства работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранении на Стройплощадке.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за поставку материалов и других ресурсов, не вошедших в перечень поставки осуществляемой Заказчиком (приложение №3), достаточных для выполнения строительства, а также за все виды строительных работ и сроки их выполнения. Подрядчик предоставляет на все поставленные материалы полный комплект разрешительной и эксплуатационной документации, предусмотренный нормативными документами и законодательством Российской Федерации, в том числе на материалы импортного производства.

Замена материалов, принятых в рабочей документации (Приложение №1), Подрядчик осуществляет только с письменного согласия Генподрядчика.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь (СП 48.13330.2019 «Организация строительства»). Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования.

При длительных сроках хранения (определяются условиями поставки) следует выполнять переконсервацию материалов/оборудования и восстановление защитных покрытий.

- Требования к организации проведения работ на объекте железнодорожного транспорта

Организация проведения работ на объекте железнодорожного транспорта должна производится в соответствии с нормативными документами в области железнодорожного транспорта Российской Федерации, в том числе ОАО «РЖД». В частности, Подрядчик обязан соблюдать требования следующих нормативных документов:

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23.07.2022 №250.

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 №2540.

Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 №2288р.

СТО РЖД 15.001-2023 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 09.03.2023 №515/р.

Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях - утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012 №2665р.

Приказ Минтруда России от 25.09.2020 №652н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Стандарты и Кардинальные правила ПАО «ГМК «Норильский никель» в области промышленной безопасности и охраны труда, размещенные на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety /.

- Охрана труда и окружающей среды

Подрядчик обязан:

- принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

- обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

- соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

- иметь разработанный, утвержденный и доведенный до своего персонала план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

-  предпринимать необходимые меры по соблюдению пожарной безопасности, предотвращения разливов на грунт и попадания в естественные водоемы технических жидкостей и ГСМ.

Все случаи причинения ущерба окружающей природной среде, произошедшие по вине Подрядчика, должны актироваться, и Подрядчик должен немедленно предпринять за собственный счет соответствующие адекватные действия по их устранению.

Нарушение требований законодательства по охране окружающей природной среды является предметом пристального контроля со стороны полномочного представителя Заказчика, который вправе в этих случаях предписывать Подрядчику соответствующие действия, вплоть до полной остановки работ и расторжения контрактных обязательств.

В своей деятельности Подрядчик должен руководствоваться требованиями стандартов (положений) и иных организационно - распорядительных документов в области промышленной безопасности и охраны труда, действующих в ООО «Востокгеология».

Подрядчик должен предоставлять информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактов нарушения технологического режима в соответствии с требованиями, установленными в ООО «Востокгеология».

Наличие всех соответствующих обучений в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности. Своевременность прохождения медицинских осмотров работников (предварительные\периодические) и обязательного прохождения психиатрического освидетельствования некоторых категорий работников.

- Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика

Питание и проживание персонала Подрядчик обеспечивает собственными силами за счет собственных средств.

Обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты Подрядчик осуществляет за свой счет.

- Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.

Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание места выполнения Работ, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз мусора с места выполнения Работ.

При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, места выполнения Работ на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами).

- Требования к разработке ТКП.

В соответствии с настоящим ТЗ должно быть разработано ТКП.

В ТКП необходимо отразить:

- Стоимость всех работ, на основании ВОР (Приложение №2), Ведомости давальческих материалов (Приложение №3);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ;

- Cроки выполнения работ;

- Перечень собственной строительной техники и персонала, а также привлекаемого у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с данным ТЗ;

- В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Субподрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ»);

- Копии документов, подтверждающих членство Субподрядчика в СРО, а также допуск СРО на право производства предстоящих работ. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Субподрядчиком третьим лицам.

Обязательные приложения к технико-коммерческому предложению:

Документы, отвечающие требованиям ПБ и ОТ:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.)

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без перс. И медицинских данных)

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты

- Положение о внутреннем контроле

Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

- Требования к исполнительной документации.

## По факту выполнения строительно-монтажных работ (в том числе скрытых), проведения испытаний подрядчиком осуществляется формирование и комплектация исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам в соответствии с:

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1)

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

- СП 119.13330.2017 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1).

- Период выполнения работ.

Работы по устройству верхнего строения пути разъезда Кутугай, в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». (Верхнее строение пути. Выправка и отделка пути. Устройство щебеночной балластной призмы) - должны быть выполнены в срок: 22.07.2025 - 30.09.2025.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень технической документации

«выполнение работ по устройству верхнего строения пути разъезда Кутугай, в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». (Верхнее строение пути. Выправка и отделка пути. Устройство щебеночной балластной призмы)»

| № участка | Наименование объекта | Шифр и марка рабочей документации | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие раздельных пунктов на период производства строительно-монтажных работ. Разъезд Кутугай | НН/836-2023-РП1-ПОС | 99 |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

«выполнение работ по устройству верхнего строения пути разъезда Кутугай, в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». (Верхнее строение пути. Выправка и отделка пути. Устройство щебеночной балластной призмы)»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | Верхнее строение пути |  |  |  |
| 1 | Замена негодных деревянных шпал при разрядке "кустов", а также одиночная укладка в местах отсутствия Шпала Тип I (обрезная) ГОСТ Р 58615-2019 | шт | 166 | Вес 1 шпалы 85кг |
| 2 | Замена дефектных рельсов L=12,5м Р65-ДТ350НН-76ХАФ-12,50-Y-C-P-3/2- ГОСТ Р 51685-2022 | шт | 1 | Вес рельса 65кг/пог.м. |
| 3 | Восстановление разукомплектованных рельсовых стыковых скреплений: |  |  |  |
| 3.1 | Накладка двухголовая шестидырная Р65 1 Р65 ГОСТ 33184-2014 | шт | 404 | Масса 1 шт –29,5кг |
| 3.2 | Болт стыковой М27х160 в сборе (гайка, шайба пружинная) Болт М27х160 ГОСТ 11530-2014 Гайка М27 ГОСТ 11532-2014 Шайба М27 ГОСТ 19115-91 | шт | 1212 | Масса 1 шт –1,13кг (компл.) |
| 4 | Восстановление разукомплектованных рельсовых скреплений на приемоотправочных путях и стрелочных переводах: |  |  |  |
| 4.1 | Костыль путевой 16х16х165 (ГОСТ 5812-2014) | шт | 2560 | Масса 1 шт – 0,378кг |
| 4.2 | Подкладка Д65 (нормальной точности), ГОСТ 32694-2014 | шт | 332 | Масса 1 шт – 7,66кг |
| 4.3 | Прокладка под подкладку ЦП-362 (категория II, исполнение ДД), ГОСТ 34078-2017 | шт | 332 | Масса 1 шт – 0,64кг |
| 4.4 | Болт клеммный (с гайкой) М22х75 (ГОСТ 16016-2014) Гайка клеммная М22 (ГОСТ 16018-2014) | шт | 18 | Масса 1 шт – 0,468кг |
| 4.5 | Клемма жесткая ПК (ГОСТ 22343-2014) | шт | 18 | Масса 1шт – 0,640кг |
| 4.6 | Шайба пружинная двухвитковая М25 (Гайка М25 ГОСТ 21797-2014) | шт | 18 | Масса 1шт – 0,116кг |
| 4.7 | Шуруп путевой М24х170 (ГОСТ 809-2020) | шт | 256 | Масса 1 шт – 0,56кг |
| 4.8 | Противоугон П-65 (ГОСТ 32409-2013) | шт | 5216 | Масса 1шт – 1,36кг |
| 5 | Восстановление разукомплектованных стрелочных переводов: |  |  |  |
| 5.1 | Флюгарочный брус Тип I, обрезной ГОСТ 8816-2014, длиной 4,5 м: СО №8 т.п. 2663 левый - брусья 1, 2 заменяются на флюгарочные | шт | 2 | СО №8 |
| 5.2 | Механизм переводной для стрелок на деревянных брусьях марок 1/9 и 1/11 типа Р65 т.п. 1709.000. Комплекты переводных механизмов новые с комплектом крепления (заводским) | шт | 3 | СП №2 и №3 (1/9 т.п.2766), СП №6 (1/11 т.п. 2764), СО №8 (т.п. 2663) Масса 1 шт –150кг |
| 5.3 | Рельс крестовины с контррельсом с элементами крепления 1/9 Р65 ПТКБ ЦП 2766.00.000 (боковое направление) Контррельс из уголка СП850-Э68-ГОСТ Р55497-2013 | шт | 2 | СП №2 и №3 (1/9 т.п.2766) Масса 1 шт –1538кг |
| 5.4 | Установка соединительных тяг |  |  |  |
| 5.4.1 | Соединительные тяги стрелочного перевода т.п. 2764 левый (комплект 2 тяги) СП135-01 | компл. | 1 | СП №6 |
| 5.4.2 | Соединительная тяга сбрасывающей стрелки т.п. 2663 левый СП135-01 | шт | 1 | СО №8 |
| 5.5 | Установка запорных закладок |  |  |  |
| 5.5.1 | Запорные закладки т.п. 2764 левый (комплект 2 шт) | компл. | 2 | СП №6 |
| 5.5.2 | Запорная закладка (т.п. 2663 левый) | шт | 1 | СО №8 |
| 5.6 | Установка предельного железобетонного столбика h=500 мм сечение 100х100мм (бетон B30 F300 W8) Чертеж 21 (ГОСТ 8442-65) | шт | 5 |  |
| 5.7 | Нанесение предупреждающей разметки на поверхность предельных столбиков (ГОСТ 8442-65) | м² | 0,51 | площадь окрашивания одного столбика составляет 0,102м² |
| 5.7.1 | Эмаль ХВ-16 2 слоя, цвет черный ТУ 6-10-1301-83 | кг | 0,20 | расход на один слой 0,20кг/м² |
| 5.7.2 | Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 | кг | 0,03 | расход на один слой 0,03кг/м² |
| 5.7.3 | Грунтовка ХС-059 2 слоя, ГОСТ 23494-79 | кг | 0,16 | расход на один слой 0,16кг/м² |
| 5.7.4 | Растворитель Р-4 (ГОСТ 7827-74) | кг | 0,07 | расход на один слой 0,07кг/м² |
| 5.8 | Смазка подушек скольжения башмака стрелочных переводов | шт | 110 |  |
| 6 | Регулировка ширины колеи на путях и стрелочных переводах | пм | 3015 |  |
| 7 | Смазка и протяжка стыковых болтов и болтов промежуточных рельсовых скреплений на путях и стрелочных переводах | пм | 3015 |  |
| 8 | Регулировка зазоров в стыках рельсов по обоим нитям пути | пм | 3015 |  |
|  | Выправка и отделка пути |  |  |  |
| 9 | Выправка с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО (шпалы деревянные, балласт щебеночный) | пм | 2762 |  |
| 10 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода М 1/11 2764.00.000 (№1 правый, №4 и №6 левый) | шт | 3 |  |
| 11 | Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода М 1/9 2766.00.000 (№2 правый, №3 левый) | шт | 2 |  |
| 12 | Выправка сбрасывающей стрелки №8 на деревянных брусьях, балласт щебеночный, 2663.00.000 | шт | 1 |  |
|  | Устройство щебеночной балластной призмы |  |  |  |
| 13 | Устройство щебеночной балластной призмы (фракция камня 25-60 мм, морозостойкость не ниже F150 ГОСТ 7392-2014) | м³ | 1994 | Профильный объем |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 13.1 | Устройство щебеночной балластной призмы (за вычетом объема шпал и брусьев стрелочных переводов) (фракция камня 25-60 мм, морозостойкость не ниже F150, ГОСТ 7392-2014) | м³ | 1247 |  |
| 13.2 | Засыпка шпальных ящиков (фракция камня 25-60 мм, морозостойкость не ниже F150, ГОСТ 7392-2014) | м³ | 470 |  |
| 13.3 | Досыпка балласта при выправке и отделки пути с применением подбивочно-отделочных машин ВПО (фракция камня 25-60 мм, морозостойкость не ниже F150 ГОСТ 7392-2014) | м³ | 277 |  |
| 14 | Засыпка междупутья шириной до 6,5 м щебеночным балластом (фракция камня 5-25 мм, морозостойкость не ниже F150 ГОСТ 7392-2014 ) | м³ | 69 | Профильный объем |

Приложение №3 к Техническому заданию

Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

«выполнение работ по устройству верхнего строения пути разъезда Кутугай, в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». (Верхнее строение пути. Выправка и отделка пути. Устройство щебеночной балластной призмы)»

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рельс железнодорожный Р65 | Рельс Р65-ДТ350НН-76ХАФ-12,50-Y-C-P-3/2- ГОСТ Р 51685-2022 | м | 12.5 | 64.88 (пог.м) |  |
| 2 | Шпала деревянная пропитанная 2750х230х180 мм (с устройством элементов от растрескивания (скобы)) | Тип I (обрезная) ГОСТ Р 58615-2019 Пропитка: креозот КМ ГОСТ 2770-74 глубина пропитки не менее 5 мм по ГОСТ 20022.0-16 | шт. | 166 | 85.00 |  |
| 3 | Костыль для железных дорог нормальной колеи 1520 мм, L=165 мм сечение 16х16 мм | Костыль 16х165 мм ГОСТ 5812-2014 сталь марки Ст3/Ст4 по ГОСТ 380-2005 | т. | 0.97 | 0,378 | 2560 шт. |
| 4 | Подкладка | Д65 (нормальной точности) ГОСТ 32694-2014 | т. | 2.54 | 7.66 | 332 шт |
| 5 | Прокладка под подкладку | ЦП-362 (категория II, исполнение ДД) ГОСТ 34078-2017 | т. | 0.21 | 0.64 | 332 шт |
| 6 | Накладка двухголовая шестидырная, к рельсам типа Р65 | 1 Р65 (марка стали К54с содержанием углерода от 0,45 до 0,62%) | т. | 11.89 | 29.44 | 404 шт. |
| 7 | Болт стыковой в сборе (гайка, шайба пружинная) | Болт М27-8g х 160.88.35 (класс точности С, исполнение 1) ГОСТ 11530-2014, покрытие согласно ГОСТ 11530-2014 - не регламентируется; Гайка СМ27-7Н.5 ГОСТ 11532-2014 (класс точности С, исполнение 1) ГОСТ 11532-2014 марка стали 20, покрытие согласно ГОСТ 11532-2014 - не регламентируется; Шайба 27 ГОСТ19115-91 марка стали 65Г по ГОСТ 14959-2016, без покрытия | т. | 1.37 | 1.13 (компл.) | 1212 шт. |
| 8 | Болт клеммный с гайкой | Болт М22-8g75.48 ГОСТ 16016-2014, без покрытия, класс точности В по ГОСТ ISO 4759-1, исполнение 1 Класс прочности 4.8 или 5.8, марка стали ГОСТ 16016-2014 не регламентируется. Гайка М22-7Н.5 ГОСТ 16018-2014, без покрытия, сталь спокойная | т. | 0.008 | 0.468 | 18 шт. |
| 9 | Клемма жесткая | Клемма ПК ГОСТ 22343-2014, сталь марки Ст4сп по ГОСТ 380-2005, 1 категории ГОСТ 535-2005 | т. | 0.012 | 0.640 | 18 шт. |
| 10 | Шайба пружинная двухвитковая | Гайка М25 ГОСТ 21797-2014 Марка стали 60С2А, без покрытия | т. | 0.002 | 0.116 | 18 шт. |
| 11 | Шуруп путевой | М24х170 ГОСТ 809-2020 Сталь Ст20 по ГОСТ 1050. Класс точности ГОСТ 809-2020 не регламентируется | т. | 0.14 | 0,56 | 256 шт. |
| 12 | Рельс крестовины с контррельсом с элементами крепления (боковое направление) | 1/9 Р65 ПТКБ ЦП 2766.00.000 Контррельс из уголка СП850-Э68-ГОСТ Р55497-2013 | т. | 3.08 | 1538 | 2 шт. |
| 13 | Флюгарочный брус длиной 4,5 м: СО №8 т.п. 2663 левый - брусья 1, 2 заменяются на флюгарочные | Тип I (обрезной) ГОСТ 8816-2014 | шт | 2 |  |  |
| 14 | Механизм переводной для стрелочных переводов на деревянных брусьях марок 1/9 и 1/11. Комплекты переводных механизмов новые с комплектом крепления (заводским) | т.п. 1709.000 | компл. | 3 |  |  |
| 15.1 | Соединительные тяги стрелочного перевода т.п. 2764 левый (комплект 2 тяги) | СП135-01 | т. | 0.032 | 16 | 2 шт. |
| 15.2 | Соединительная тяга сбрасывающей стрелки т.п. 2663 левый | СП135-01 | т. | 0.016 | 16 | 1 шт. |
| 16.1 | Запорные закладки (комплект 2 шт) | т.п. 2764 левый | шт | 2 |  |  |
| 16.2 | Запорная закладка | т.п. 2663 левый | шт | 1 |  |  |
| 17 | Противоугон пружинный | 1П65 ГОСТ 32409-2013 Марка стали 60С2 по ГОСТ 14959-2016 | т. | 7.09 | 1.36 | 5216 шт. |
| 18 | Щебень для устройства балластной призмы (фракция камня 25-60мм категория II) | ГОСТ 7392-2014 Морозостойкость не ниже F150 | м³ | 2333 |  | К=1.17 1994 х 1.17=2333 м³ |
| 19 | Щебень для засыпки междупутий до 6,5 м (фракция камня 5-25мм) | ГОСТ 7392-2014 Морозостойкость не ниже F150 | м³ | 69 |  | Профильный объем |
| 20 | Предельный железобетонный столбик h=500 мм 100х100мм (бетон B30 F300 W8) | Чертеж 21 ГОСТ 8442-65 | шт. | 5 | 80.00 |  |
| 21 | Эмаль ХВ-16 (2 слоя, расход 0,20кг/м² на один слой, цвет черный) | ТУ 6-10-1301-83 | кг | 0,20 |  |  |
| 21.1 | Растворитель Р-5 (расход на один слой 0,03кг/м²) | ГОСТ 7827-74 | кг | 0,03 |  |  |
| 22 | Грунтовка ХС-059 (2 слоя, расход на один слой 0,16кг/м²) | ГОСТ 23494-79 | кг | 0,16 |  |  |
| 22.1 | Растворитель Р-4 (расход на один слой 0,07кг/м²) | ГОСТ 7827-74 | кг | 0,07 |  |  |

Приложение №4 к Техническому заданию

Ведомость потребности в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

«выполнение СМР по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод»

Верхнее строение пути. Выправка и отделка пути.

Устройство щебеночной балластной призмы.

Минимальная потребность в людских ресурсах:

| Трудовые ресурсы/МТР | Кол-во, чел. |
| --- | --- |
| ИТР – Рабочие (монтеры) – Сигналисты - Водители - | 3 10 2 3 |

Минимальная потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах:

| МТР | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Тепловоз двухсекционный | 1 |
| Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ | 1 |
| Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000 (либо ВПРС, либо аналог) | 1 |
| Автомобиль бортовой с краноманипуляторной установкой (КМУ) | 1 |

Примечание:

1. Ведомость содержит минимальную потребность в людских ресурсах и в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах для выполнения работ;

2. Минимальная потребность в людских ресурсах принята с учетом графика работы: 11 часовой рабочий в 1 смену, 7 дней в неделю.